УТВЕРЖДАЮ

Глава города Бердска

------------------- Е.А.Шестернин

Дорожная карта

плана по проведению общественного обсуждения по выбору общественных территорий для рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  по городу Бердску в 2017-2018 годах

| Срок | Мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| до 20.12.2017 | Опубликование проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы (в случае непринятия по состоянию на 16.12.2017 муниципальной программы) или перечня общественных территорий, для голосования (в случае принятия муниципальной программы) | Степанова Л.В. |
| до 20.12.2017 | Создание общественной муниципальной комиссии для организации рейтингового голосования по общественным территориям | Степанова Л.В. |
| до 31.12.2017 | Принятие НПА о порядке организации и проведения рейтингового голосования по общественным территориям | Степанова Л.В. Лаптева М.В. |
| до 31.12.2017 | Определение структурного подразделения, ответственного за организацию работы по проведению общественных обсуждений | Лаптева М.В. |
| до 31.12.2017 | Утверждение и опубликование плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования (план рекомендуется структурировать с еженедельной разбивкой) | Степанова Л.В. Лаптева М.В. |
| до 05.01.2018 | Направление в общественную комиссию плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий по рейтинговому голосованию | Степанова Л.В. |
| до 15.01.2018 | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | Степанова Л.В. |
| Еженедельно, начиная с января 2018 года до даты завершения сбора предложений | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | Степанова Л.В. |
| не менее 2 раз в месяц, начиная с января по март 2018 года | Проведение заседаний общественных муниципальных комиссий в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования | Степанова Л.В. |
| в течении не менее 30 дней со дня опубликования перечня (проекта программы), но не позднее 09.02.2018 | Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в государственную программу на 2018 - 2022 годы, из которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования | Степанова Л.В. |
| январь 2018, но не позднее 16.02.2018 | Организация проведения творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов | Лаптева М.В. |
| январь 2018, но не позднее 16.02.2018 | Определение организаций, которые будут разрабатывать дизайн-проекты | Ким П.А. |
| в течении 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений, но не позднее 16.02.2018 | Утверждение и t опубликование в СМИ перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям | Лаптева М.В. |
| не позднее 23.02.2018 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | Лаптева М.В. |
| не позднее 01.03.2018 | Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования | Лаптева М.В. |
| до 01.03.2018 | Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | Ким П.А. |
| до 01.03.2018 | Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | Ким П.А. |
| в течении 15 календарных дней со дня опубликования | Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | Ким П.А. |
| не позднее 7 дней со дня истечения срока завершения ознакомления с дизайн-проектами | Проведение рейтинговое голосования по общественным территориям | Лаптева М.В. |
| в течении 3 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования и направление соответствующего протокола в муниципалитет для учета при утверждении (актуализации) муниципальных программ на 2018-2022 годы | Степанова Л.В. |
| не позднее 25.03.2018 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | Степанова Л.В. |
| 31.03.2018 | Утверждение (актуализация) муниципальных программ на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования | Степанова Л.В. |

Заместитель главы администрации                                               Л.В.Степанова

(по городскому хозяйству)

В.Н.Захаров

40111