ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

Глава 12 «обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

БЕРДСК 2021

Содержание

	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	Ошибка! Закладка не определена.

Введение	7

1	Общие положения	8

2	Нормативно-методическая база для проведения расчетов	9

3	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	10

3.1	Макроэкономические параметры расчетов и принципиальные подходы к расчету экономической эффективности инвестиций	10

3.1.1	Макроэкономические параметры расчетов	10

3.1.2	Принципиальные подходы к расчету экономической эффективности	13

3.1.3	Потребность в инвестициях	14

3.1.4	Программа производства и реализации	14

3.1.5	Производственные издержки	15

3.1.6	Расчет экономической эффективности инвестиций	16

3.2	Оценка финансовых потребностей (капитальные и инвестиционные затраты) для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	18

3.2.1	Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках замещения производства тепловой энергии на источнике ООО «ТГК-1»	21

3.2.2	Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от источников МУП «КБУ»	25

3.2.3	Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от прочих источников	29

3.3	Удельные капитальные затраты на подключение новых потребителей к тепловым сетям	34

3.3.1	Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч новой нагрузки при реализации мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1»	34

3.3.2	Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч новой нагрузки к тепловым сетям при реализации мероприятий по котельной «Новая» МУП КБУ	38

3.3.3	Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч новой нагрузки к тепловым сетям при реализации мероприятий по котельной ООО «Коммунальщик»	40

3.3.4	Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч новой нагрузки к тепловым сетям при строительстве новой котельной в VII микрорайоне	41

3.3.5	Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч новой нагрузки к тепловым сетям при строительстве новой котельной в VIII микрорайоне	42

4	Предложения по источникам финансирования, обеспечивающим финансовые потребности	43

5	Определение эффективности инвестиций	45

5.1	Производственная программа	45

5.2	Расчет эффективности мероприятий Схемы	58

5.2.1	Эффективность мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1»	59

5.2.2	Эффективность мероприятий по котельной «Новая» МУП «КБУ»	61

5.2.3	Эффективность мероприятий по котельной «Озёрная» МУП «КБУ»	62

5.2.4	Эффективность мероприятий по котельной ООО «Коммунальщик»	63

5.2.5	Эффективность мероприятий по котельной ООО «М-300»	64

5.2.6	Эффективность мероприятий по строительству новой котельной VII микрорайона	65

5.2.7	Эффективность мероприятий по строительству новой котельной VIII микрорайона	66

Заключение	67

Перечень таблиц

Таблица 3.1 Инфляционные параметры макроэкономического окружения, установленные Минэкономразвития России	12

Таблица 3.2 Ставки налогов и взносов	13

Таблица 3.3 Суммарные капитальные и инвестиционные затраты по Схеме (минимальный вариант)	19

Таблица 3.4 Суммарные капитальные и инвестиционные затраты по Схеме (максимальный вариант)	20

Таблица 3.5 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 1 замещения котельной ООО «ТГК-1»	22

Таблица 3.6 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 2 замещения котельной ООО «ТГК-1»	23

Таблица 3.7 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 3 замещения котельной ООО «ТГК-1»	24

Таблица 3.8 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 1 развития по зоне теплоснабжения котельной «Новая» МУП «КБУ»	26

Таблица 3.9 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 2 развития по зоне теплоснабжения котельной «Новая» МУП «КБУ»	27

Таблица 3.10 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 2 развития по зоне действия котельной «Озёрная» МУП «КБУ»	28

Таблица 3.11 Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения котельной ООО «Коммунальщик»	30

Таблица 3.12 Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения котельной ООО «М-300»	31

Таблица 3.13 Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения новой котельной в VII мкр.	32

Таблица 3.14 Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения новой котельной в VIII мкр.	33

Таблица 3.15 Удельные капитальные затраты на подключение к тепловым сетям при реализации мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1» по Сценарию 1	35

Таблица 3.16 Удельные капитальные затраты на подключение к тепловым сетям при реализации мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1» по Сценарию 2	36

Таблица 3.17 Удельные капитальные затраты на подключение к тепловым сетям при реализации мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1» по Сценарию 3	37

Таблица 3.18 Удельные капитальные затраты на подключение к тепловым сетям при реализации мероприятий по котельной «Новая» МУП «КБУ»	39

Таблица 3.19 Удельные капитальные затраты на подключение к тепловым сетям при реализации мероприятий по котельной ООО «Коммунальщик»	40

Таблица 3.19 Удельные капитальные затраты на подключение потребителей новой котельной в VII микрорайоне	41

Таблица 3.19 Удельные капитальные затраты на подключение потребителей новой котельной в VIII микрорайоне	42

Таблица 5.1 Изменения производственной программы при реализации Сценария 1, 2 закрытия котельной ООО «ТГК-1»	46

Таблица 5.2 Изменения производственной программы при реализации Сценария 3 закрытия котельной ООО «ТГК-1»	48

Таблица 5.3 Изменения производственной программы при реализации Сценария 1 реконструкции котельной «Новая» МУП «КБУ»	53

Таблица 5.4 Изменения производственной программы при реализации Сценария 2 реконструкции котельной «Новая» МУП «КБУ»	53

Таблица 5.5 Изменения производственной программы при реконструкции котельной «Озёрная» МУП «КБУ»	55

Таблица 5.6 Изменения производственной программы при реконструкции котельной ООО «Коммунальщик»	55

Таблица 5.7 Изменения производственной программы при реконструкции котельной ООО «М-300»	56

Таблица 5.8 Производственная программа новой котельной VII микрорайона	56

Таблица 5.9 Производственная программа новой котельной VIII микрорайона	57

Таблица 5.10 Показатели экономической эффективности проектов по закрытию котельной ООО «ТГК-1»	59

Таблица 5.11 Показатели экономической эффективности проектов по котельной «Новая» МУП «КБУ»	61

Таблица 5.12 Показатели экономической эффективности мероприятий по котельной «Озёрная» МУП «КБУ»	62

Таблица 5.13 Показатели экономической эффективности проектов по ООО «Коммунальщик»	63

Таблица 5.13 Показатели экономической эффективности проектов по ООО «М-300»	64

Таблица 5.13 Показатели экономической эффективности проектов по строительству новой котельной VII микрорайона	65

Таблица 5.13 Показатели экономической эффективности проектов по строительству новой котельной VIII микрорайона	66

Перечень рисунков

Рисунок 3.1 График суммарных финансовых потребностей по Схеме (минимальный вариант)	19

Рисунок 3.2 График суммарных финансовых потребностей по Схеме (максимальный вариант)	20

Рисунок 3.3 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 1 замещения котельной ООО «ТГК-1»	22

Рисунок 3.4 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 2 замещения котельной ООО «ТГК-1»	23

Рисунок 3.5 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 3 замещения котельной ООО «ТГК-1»	24

Рисунок 3.6 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 1 развития по зоне теплоснабжения котельной ООО «Новая» МУП «КБУ»	26

Рисунок 3.7 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 2 развития по зоне теплоснабжения котельной ООО «Новая» МУП «КБУ»	27

Рисунок 3.8 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 2 развития по зоне действия котельной «Озёрная» МУП «КБУ»	28

Рисунок 3.9 График капитальных и инвестиционных затрат по зоне теплоснабжения котельной ООО «Коммунальщик»	30

Рисунок 3.10 График капитальных и инвестиционных затрат по зоне теплоснабжения котельной ООО «М-300»	31

Рисунок 3.11 График капитальных и инвестиционных затрат по зоне теплоснабжения новой котельной в VII мкр.	32

Рисунок 3.12 График капитальных и инвестиционных затрат по зоне теплоснабжения новой котельной в VIII мкр.	33

Рисунок 5.1 График окупаемости проектов по Сценарию 1 закрытия котельной ООО «ТГК-1»	59

Рисунок 5.2 График окупаемости проектов по Сценарию 2 закрытия котельной ООО «ТГК-1»	59

Рисунок 5.3 График окупаемости проектов по Сценарию 3 закрытия котельной ООО «ТГК-1»	60

Рисунок 5.4 График окупаемости проектов по Сценарию 1 реконструкции котельной «Новая» МУП «КБУ»	61

Рисунок 5.4 График окупаемости проектов по Сценарию 2 реконструкции котельной «Новая» МУП «КБУ»	61

Рисунок 5.3 График окупаемости мероприятий по котельной «Озёрная» МУП «КБУ»	62

Рсунок 5.4 График окупаемости проектов по ООО «Коммунальщик»	63

Рсунок 5.4 График окупаемости проектов по ООО «М-300»	64

Рсунок 5.4 График окупаемости проектов по строительству новой котельной VII микрорайона	65

Рсунок 5.4 График окупаемости проектов по строительству новой котельной VII микрорайона	66

- Введение

Схема теплоснабжения города Бердска Новосибирской области разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития до 2040 года.

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципального образования город Бердск Новосибирской области, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

За отчетный период в Схеме теплоснабжения принято состояние на 01.01.2021 (2020 год). Выделены три этапа планирования: краткосрочное – до 2025 года, среднесрочное – 2026-2030 гг., долгосрочное планирование – 2030-2040 гг.

Целями настоящего раздела являются обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников и тепловых сетей города и оценка ценовых последствий для потребителей реализации проектов схемы теплоснабжения.

Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разработаны в соответствии с пунктом 76 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 г. (в редакции Постановления Правительства РФ №405 от 3 апреля 2018 г.) и Приложением к приказу ФСТ от 13 июня 2013 года «Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

В соответствии с положениями пункта 76 Требований к схеме теплоснабжения Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» должна содержать:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

6) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения (приведены в Главе 14).

В работе учтены действующие положения теплоснабжающих организаций на момент разработки и утверждения Схемы.

Нормативно-методическая база для проведения расчетов

При оценке эффективности инвестиций используются методические подходы, разработанные в мировой практике. Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО (UNIDO, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию);

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

- «Практические рекомендации по оценке и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике (с типовыми примерами)», утверждённые РАО «ЕЭС России» от 07.02.2000 № 54;

- «Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01, июль 2010 г.

Расчеты проведены с использованием лицензионного программного комплекса «Альт-Инвест 8.3». Принципы расчетов, заложенные в данном программном продукте, соответствуют международной методике по оценке инвестиционных проектов ЮНИДО. Оставаясь корректным с точки зрения международных стандартов, программный комплекс «Альт-Инвест 8.3» максимально адаптирован к специфике российской экономики, широко применяется для выполнения анализа экономической эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в энергетике.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Макроэкономические параметры расчетов и принципиальные подходы к расчету экономической эффективности инвестиций

Макроэкономические параметры расчетов

Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с 2021 года, составляет 20 лет. Расчетный период осуществления мероприятий Схемы – 2021-2040 гг., часть из которых уже реализуются теплоснабжающими предприятиями в соответствии с уже утвержденными инвестиционными программами. Горизонт планирования Схемы – 2021-2040 гг.

Макроэкономическое окружение

Инфляционные процессы оказывают существенное влияние на показатели эффективности инвестиционного проекта, условия финансовой реализуемости, потребность в финансировании и эффективность участия в проекте. Это влияние особенно заметно для проектов с растянутым во времени инвестиционным циклом, в том числе для проектов в энергетике.

Учет инфляции в финансово-экономических расчетах осуществлен с использованием:

- общего индекса внутренней инфляции (ИПЦ);

- прогнозов изменения во времени цен на продукцию и ресурсы;

- прогнозов изменения других показателей на перспективу (в т. ч. капитальных вложений, заработной платы и пр.)

Согласно Методическим рекомендациям по разработке Схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012 г.) с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, используется показатель «Индексы-дефляторы МЭР», предназначенный для использования индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России.

В таблице ниже (Таблица 3.1) представлены принятые к расчетам инфляционные параметры макроэкономического окружения, установленные Минэкономразвития России и официально опубликованные на сайте министерства:

- базовый вариант прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, приведен на официальном сайте Минэкономразвития России по адресу:

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2022_god_i_na_planovyy_period_2023_i_2024_godov.html;

- базовый сценарий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, приведен на официальном сайте Минэкономразвития России по адресу:

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2036_goda.html;

- на период 2037-2040 гг. индексы-дефляторы приняты на уровне последнего прогнозного года долгосрочного прогноза Минэкономразвития России.

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

- базовый период регулирования установлен на 2021 год;

- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2021 год приняты по материалам тарифных дел;

- производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям сформированы по материалам тарифных дел, а также статьям калькуляции затрат, основанных на данных теплоснабжающих компаний.

Таблица 3.1 Инфляционные параметры макроэкономического окружения, установленные Минэкономразвития России

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемый темп годового роста цен | 5,8% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Инфляция на капитальные вложения | 5,4% | 5,1% | 4,9% | 4,7% | 4,3% | 4,2% | 4,1% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Темпы роста цен на электроэнергию | 3,0% | 3,8% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Темпы роста тарифов на тепловую энергию | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Инфляция на топливо – газ | 3,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Инфляция на топливо – уголь | 23,5% | 4,5% | 4,2% | 4,3% | 4,5% | 4,5% | 4,3% | 4,2% | 4,1% | 4,0% | 3,9% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
| Инфляция на топливо – мазут, дизтопливо | 38,1% | 0,9% | 1,6% | 2,6% | 3,9% | 3,7% | 3,7% | 3,5% | 3,6% | 3,6% | 3,7% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 3,6% | 3,6% |

Налоговое окружение

В расчетах учитываются действующие налоги и страховые взносы во внебюджетные фонды, не изменяемые в течение всего инвестиционного периода. Ставки налогов приняты согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации по состоянию на 2021 год.

Данные таблицы ниже (Таблица 3.2) используются при нормировании текущих обязательств по проектам, формировании финансовых результатов и составлении базовых форм финансовой отчётности.

Таблица 3.2 Ставки налогов и взносов

| Наименование | Ставка | Источник |
| --- | --- | --- |
| Налог на добавленную стоимость | 20% | НК РФ, глава 21, ст. 164 |
| Налог на прибыль | 20% | НК РФ, глава 25, ст. 284 |
| Налог на имущество | 2,2% | НК РФ, глава 30, ст. 380 |
| Страховые взносы: - в Пенсионный фонд (ПФ); - в Фонд социального страхования (ФСС); - в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) | в ПФ - 22% в ФСС - 2,9%; в ФОМС - 5,1% | № 212-ФЗ статья 58.2 (в ред. ФЗ от 03.12.2012 № 243-ФЗ) |

Ставка дисконтирования

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий разработке данного раздела – 2021 год. Приведение осуществляется с помощью коэффициента (ставки) дисконтирования.

Ставка дисконтирования, применяемая для расчета эффективности реализации мероприятий схемы определена на уровне 13%, и включает в себя безрисковую и рисковую составляющие, а также процент инфляции (в качестве безрисковой составляющей принимается ключевая ставка, которая на данный момент равна 7,5%, ставка, отражающая отраслевой риск для проектов энергетики на базе освоенной техники, принимается равной 1,5%, инфляционная составляющая – 4%).

Принципиальные подходы к расчету экономической эффективности

Оценка экономической эффективности мероприятий Схемы теплоснабжения проведена на основе «приростного» метода построения финансовой модели. Данный метод основан на анализе только изменений (приращений), которые вносит каждый проект в показатели деятельности теплоснабжающей компании.

Таким образом, экономическая эффективность мероприятий Схемы теплоснабжения определялась приведенным к 2021 году будущим доходом от реализации прироста объёма продукции за вычетом всех сопутствующих производственных и инвестиционных затрат.

Потребность в инвестициях

Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на строительно-монтажные работы, приобретение технологического оборудования и прочие затраты, связанные с реализацией проекта (транспортные расходы, инвентарь и т.д.).

Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же учитывают инфляционную составляющую, в соответствии с индексом-дефлятором инвестиций по данным МЭР а так же НДС.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам, тепловым сетям и ПНС.

В настоящей Схеме рассмотрены мероприятия в рамках обеспечения прироста нагрузок по городу и достижению нормативных показателей теплоснабжения потребителей. Все рассмотренные мероприятия должны быть отражены в инвестиционных программах теплоснабжающих организаций города.

Подробно финансовые потребности в реализацию всех рассматриваемых мероприятий по тепловым источникам и теплосетям приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

Программа производства и реализации

Программа производства (реализации) включает в себя изменение производства (отпуска) тепловой энергии.

Программа производства в отношении тепловых сетей и передачи тепловой энергии определяется величиной подключаемой тепловой нагрузки.

Выручка по группам проектов, предусматривающих мероприятия по тепловым сетям, определяется не только существующим тарифом, но и расчётными удельными затратами на подключение 1 Гкал/ч мощности потребления к тепловым сетям новых перспективных потребителей.

Следует отметить, что эти затраты определяются суммарно по всему периоду проектирования, в отношении к суммарной перспективной подключаемой нагрузки без учета изменения зон деятельности теплоисточников. То есть удельные затраты на подключение 1 Гкал/ч мощности потребления к тепловым сетям определяются только для прироста нагрузки перспективных, новых для каждого теплоисточника потребителей, не учитывая изменение зон деятельности источников теплоснабжения существующих потребителей.

При определении отношения затрат на строительство и реконструкцию тепловых сетей к приросту нагрузок по группам соответствующих мероприятий для расчета эффективности инвестиций учитывались следующие параметры:

- капиталовложения в теплосетевое хозяйство на каждый расчётный период, относящиеся к группе затрат для прироста перспективных нагрузок и новым подключениям (без учета капитальных затрат на строительство и реконструкцию тепловых сетей для изменения зон деятельности теплоисточников);

- прирост нагрузки на источниках, отпускающих тепловую энергию в тепловые сети определенных собственников (без учета прироста/снятия нагрузки из-за изменения зон деятельности теплоисточников);

- налог на прибыль.

Производственные издержки

В расчётах учтены следующие группы производственных затрат:

- затраты на топливо;

- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

- затраты на техническое обслуживание (ТО) и ремонт объектов основных средств (отчисления в ремонтный фонд);

- прочие затраты.

В группу «прочих затрат» отнесены затраты на техническую и подпиточную воду, плата за выбросы загрязняющих веществ, плата за размещение отходов, затраты на оплату услуг сторонних организаций и прочее.

Основой для расчёта амортизационных отчислений служит стоимость объектов основных средств и срок их полезного использования. Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов.

Сроком полезного использования основных фондов называется период, в течение которого они приносят экономический доход организации. Это нормативный срок службы, как правило, принимаемый в качестве амортизационного периода (срок списания стоимости).

Затраты на топливо определены исходя из годовых расходов различных видов топлива и их фактических цен, с учетом индексации на соответствующий вид инфляции по данным МЭР.

Затраты на техническое обслуживание (ТО) и ремонты тепловых сетей определяются на основании СО 34.20.611-2003. Данный документ устанавливает нормативы затрат на ремонт по отдельным видам и группам основных средств энергопредприятий в процентах от балансовой стоимости в ценах по состоянию на 1 января 1991 года. Порядок пересчета балансовой стоимости основных средств в цены по состоянию на 01.01.91 г., порядок определения нормативной величины затрат и пересчета их в текущие цены определен в СО 34.20.609-2003.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Базовыми принципами финансово-экономической оценки инвестиционных проектов, независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, являются:

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расход за расчетный период;

- сопоставимость условий сравнения разных проектов;

- принцип положительности и максимизации эффекта;

- учет фактора времени.

Экономическая эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций.

Показатели эффективности инвестиций позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиций в реализацию мероприятий Схемы теплоснабжения г. Бердска используются следующие показатели:

- чистый дисконтированный доход, NPV;

- простой период окупаемости, PP;

- дисконтированный период окупаемости, DPP;

- внутренняя норма доходности, IRR.

В данной Главе 12 произведен расчет экономической эффективности полных инвестиционных затрат в мероприятия Схемы для отдельных теплоснабжающих организаций.

Оценка финансовых потребностей (капитальные и инвестиционные затраты) для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей г. Бердска сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения: в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Бердска», в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

По ряду источников предусмотрены несколько Сценариев развития: сценарии замещения ООО «Теплогенерирующая компания 1», сценарии развития источников МУП «КБУ».

Ниже (Таблица 3.3, Таблица 3.4) представлены суммарные капитальные и инвестиционные затраты по всем мероприятиям Схемы теплоснабжения г. Бердска, закладываемые в расчет показателей экономической эффективности при условии реализации «минимального» и «максимального» Сценариев.

Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на строительно-монтажные работы вновь устанавливаемого оборудования, модернизацию существующего и прочие затраты, связанные с реализацией групп проектов. Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же включают в себя инфляционную составляющую (согласно индексу-дефлятору инвестиций по прогнозам МЭР и учитывают НДС. При оценке инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе принято равномерное распределение прироста тепловых нагрузок и капиталовложений в строительство тепловых сетей по годам, капиталовложения в источники осуществляются в период, предшествующий году, в котором происходит превышение перспективной расчётной тепловой нагрузки на коллекторах источника его располагаемой мощности.

Таблица 3.3 Суммарные капитальные и инвестиционные затраты по Схеме (минимальный вариант)

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 501,5 | 368,8 | – | – | 497,5 | 121,9 | 264,4 | 1 754,2 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. с. без НДС | 38,2 | 32,1 | 259,3 | 9,2 | 3,3 | 955,7 | 442,6 | 444,5 | 2 184,8 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 38,2 | 533,6 | 628,1 | 9,2 | 3,3 | 1 453,2 | 564,5 | 708,9 | 3 939,0 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 527,1 | 406,6 | – | – | 633,5 | 193,7 | 514,2 | 2 275,1 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 38,2 | 33,8 | 285,9 | 10,6 | 3,9 | 1 299,8 | 732,5 | 894,9 | 3 299,6 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 38,2 | 560,8 | 692,5 | 10,6 | 3,9 | 1 933,2 | 926,2 | 1 409,1 | 5 574,6 |

Рисунок 3.1 График суммарных финансовых потребностей по Схеме (минимальный вариант)

Таблица 3.4 Суммарные капитальные и инвестиционные затраты по Схеме (максимальный вариант)

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 513,7 | 386,0 | – | – | 497,5 | 121,9 | 264,4 | 1 783,5 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. с. без НДС | 38,2 | 32,1 | 260,1 | 9,2 | 3,3 | 955,7 | 442,6 | 444,5 | 2 185,6 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 38,2 | 543,2 | 643,4 | 9,2 | 3,3 | 1 453,2 | 564,5 | 708,9 | 3 963,9 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 539,9 | 425,5 | – | – | 639,7 | 193,7 | 514,2 | 2 313,0 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 38,2 | 33,8 | 286,7 | 10,6 | 3,9 | 1 299,8 | 732,5 | 894,9 | 3 300,4 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 38,2 | 570,9 | 709,4 | 10,6 | 3,9 | 1 939,5 | 926,2 | 1 409,1 | 5 607,8 |

Рисунок 3.2 График суммарных финансовых потребностей по Схеме (максимальный вариант)

Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках замещения производства тепловой энергии на источнике ООО «ТГК-1»

Капитальные затраты (без НДС) в реализацию проектов в рамках замещения производства тепловой энергии ООО «ТГК-1» за весь период проектирования 2021-2040 гг., а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции и НДС) представлены ниже (Таблица 3.5 – Таблица 3.7, Рисунок 3.3 – Рисунок 3.5). Сценарии замещения выводимого из эксплуатации источника ООО «ТГК-1» включают в себя как строительство новых блочно-модульных газовых котельных в центрах тепловых нагрузок, так и расширение котельной «Вега» МУП «КБУ».

Суммарные инвестиционные затраты в замещение источника ООО «ТГК-1» составляют 3 399,8 млн. руб., 3 413,7 млн. руб., 3 159,5 млн. руб. для Сценариев 1-3 соответственно. Необходимо отметить, что инвестиционные затраты в замещение источника ООО «ТГК-1» составляют ~55% от совокупных инвестиционных затрат по всем мероприятиям Схемы теплоснабжения г. Бердска.

Таблица 3.5 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 1 замещения котельной ООО «ТГК-1»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные зартаты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 122,6 | 1 006,8 | – | – | – | 341,8 | – | 1 471,2 |
| Капитальные зартаты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | 34,5 | 11,2 | 39,0 | 7,6 | – | 346,6 | 405,7 | 174,1 | 1 018,8 |
| Капитальные зартаты | 34,5 | 133,8 | 1 045,8 | 7,6 | – | 346,6 | 747,5 | 174,1 | 2 490,0 |
| Инвестиционные зараты по источникам, млн. руб. | – | 128,9 | 1 110,0 | – | – | – | 569,5 | – | 1 808,3 |
| Инвестиционные зараты по тепловым сетям, млн. руб. | 34,5 | 11,8 | 43,0 | 8,8 | – | 471,4 | 671,4 | 350,6 | 1 591,5 |
| Инвестиционные зараты | 34,5 | 140,6 | 1 153,0 | 8,8 | – | 471,4 | 1 240,8 | 350,6 | 3 399,8 |

Рисунок 3.3 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 1 замещения котельной ООО «ТГК-1»

Таблица 3.6 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 2 замещения котельной ООО «ТГК-1»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные зартаты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 122,6 | 1 006,8 | – | – | – | 341,8 | – | 1 471,2 |
| Капитальные зартаты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | 34,5 | 11,2 | 51,7 | 7,6 | – | 346,6 | 405,7 | 174,1 | 1 031,4 |
| Капитальные зартаты | 34,5 | 133,8 | 1 058,4 | 7,6 | – | 346,6 | 747,5 | 174,1 | 2 502,6 |
| Инвестиционные зараты по источникам, млн. руб. | – | 128,9 | 1 110,0 | – | – | – | 569,5 | – | 1 808,3 |
| Инвестиционные зараты по тепловым сетям, млн. руб. | 34,5 | 11,8 | 56,9 | 8,8 | – | 471,4 | 671,4 | 350,6 | 1 605,4 |
| Инвестиционные зараты | 34,5 | 140,6 | 1 166,9 | 8,8 | – | 471,4 | 1 240,8 | 350,6 | 3 413,7 |

Рисунок 3.4 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 2 замещения котельной ООО «ТГК-1»

Таблица 3.7 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 3 замещения котельной ООО «ТГК-1»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 481,0 | 334,5 | – | – | 205,4 | 38,9 | 122,1 | 1 181,8 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. с. без НДС | 34,5 | 11,2 | 248,0 | 8,5 | – | 499,6 | 195,0 | 188,0 | 1 184,7 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 34,5 | 492,2 | 582,5 | 8,5 | – | 705,0 | 233,8 | 310,1 | 2 366,6 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 505,5 | 368,8 | – | – | 266,0 | 66,8 | 242,3 | 1 449,4 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 34,5 | 11,8 | 273,4 | 9,8 | – | 679,5 | 322,7 | 378,5 | 1 710,2 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 34,5 | 517,3 | 642,2 | 9,8 | – | 945,5 | 389,4 | 620,8 | 3 159,5 |

Рисунок 3.5 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 3 замещения котельной ООО «ТГК-1»

Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от источников МУП «КБУ»

Помимо котельной «Вега», участвующей в замещении тепловой нагрузки ОО «ТГК-1» настоящей Схемой предусматриваются мероприятия на других источниках (котельная «Новая», котельная «Озёрная») и сетях МУП «КБУ». Капитальные затраты (без НДС) в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии МУП «КБУ» за весь период проектирования 2021-2040 гг., а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции и НДС) представлены ниже (Таблица 3.8–Таблица 3.10, Рисунок 3.6–Рисунок 3.8). Схемой предусмотрено два сценария по зонам теплоснабжения каждой из рассматриваемых котельных (см. Главу 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Бердска»), при этом Сценарий 1 развития по зоне действия котельной «Озёрная» не предполагает инвестиционных затрат ни на источнике, ни на тепловых сетях. Затраты на реконструкцию существующих тепловых сетей МУП «КБУ» в целях снижения уровня износа условно отнесены в полном объёме на зону действия котельной «Новая».

Таблица 3.8 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 1 развития по зоне теплоснабжения котельной «Новая» МУП «КБУ»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 16,0 | 29,7 | – | – | 38,9 | – | – | 84,6 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. с. без НДС | 3,7 | 20,9 | 11,3 | 0,7 | 3,3 | 222,5 | 95,2 | 83,1 | 440,7 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 3,7 | 36,9 | 41,1 | 0,7 | 3,3 | 261,3 | 95,2 | 83,1 | 525,2 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 16,8 | 32,8 | – | – | 49,7 | – | – | 99,3 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 3,7 | 22,0 | 12,5 | 0,9 | 3,9 | 302,6 | 157,6 | 167,2 | 670,3 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 3,7 | 38,8 | 45,3 | 0,9 | 3,9 | 352,3 | 157,6 | 167,2 | 769,6 |

Рисунок 3.6 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 1 развития по зоне теплоснабжения котельной ООО «Новая» МУП «КБУ»

Таблица 3.9 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 2 развития по зоне теплоснабжения котельной «Новая» МУП «КБУ»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 25,6 | 44,3 | – | – | 38,9 | – | – | 108,7 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. с. без НДС | 3,7 | 20,9 | 12,1 | 0,7 | 3,3 | 222,5 | 95,2 | 83,1 | 441,4 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 3,7 | 46,5 | 56,3 | 0,7 | 3,3 | 261,3 | 95,2 | 83,1 | 550,1 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 26,9 | 48,8 | – | – | 56,0 | – | – | 131,7 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 3,7 | 22,0 | 13,3 | 0,9 | 3,9 | 302,6 | 157,6 | 167,2 | 671,1 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 3,7 | 48,9 | 62,1 | 0,9 | 3,9 | 358,5 | 157,6 | 167,2 | 802,8 |

Рисунок 3.7 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 2 развития по зоне теплоснабжения котельной ООО «Новая» МУП «КБУ»

Таблица 3.10 Капитальные и инвестиционные затраты по Сценарию 2 развития по зоне действия котельной «Озёрная» МУП «КБУ»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 2,6 | 2,6 | – | – | – | – | – | 5,2 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 2,7 | 2,9 | – | – | – | – | – | 5,6 |

Рисунок 3.8 График капитальных и инвестиционных затрат при реализации Сценария 2 развития по зоне действия котельной «Озёрная» МУП «КБУ»

Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от прочих источников

Капитальные затраты (без НДС) в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии прочих источников тепловой энергии за весь период проектирования 2021-2040 гг., а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции и НДС) представлены ниже (Таблица 3.11–Таблица 3.14,Рисунок 3.9–Рисунок 3.12). Суммарные инвестиционные затраты на развитие систем теплоснабжения прочих источников тепла составляют ~30% от общих инвестиционных затрат в мероприятия Схемы.

Таблица 3.11 Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения котельной ООО «Коммунальщик»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | – | – | – | – | 16,1 | – | – | 16,1 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. с. без НДС | – | – | – | – | – | 25,2 | 7,6 | – | 32,8 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | – | – | – | – | – | 41,3 | 7,6 | – | 48,9 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | – | – | – | – | 20,2 | – | – | 20,2 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | – | – | – | – | – | 34,3 | 12,5 | – | 46,8 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | – | – | – | – | – | 54,5 | 12,5 | – | 67,0 |

Рисунок 3.9 График капитальных и инвестиционных затрат по зоне теплоснабжения котельной ООО «Коммунальщик»

Таблица 3.12 Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения котельной ООО «М-300»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | 4,5 | 4,6 | – | – | – | – | – | 9,1 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 4,8 | 5,0 | – | – | – | – | – | 9,8 |

Рисунок 3.10 График капитальных и инвестиционных затрат по зоне теплоснабжения котельной ООО «М-300»

Таблица 3.13 Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения новой котельной в VII мкр.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | – | – | – | – | 142,3 | – | 47,4 | 189,8 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. с. без НДС | – | – | – | – | – | 98,8 | 67,3 | 73,0 | 239,0 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | – | – | – | – | – | 241,1 | 67,3 | 120,4 | 428,8 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | – | – | – | – | 178,5 | – | 95,5 | 274,1 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | – | – | – | – | – | 134,3 | 111,3 | 146,9 | 392,6 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | – | – | – | – | – | 312,9 | 111,3 | 242,5 | 666,7 |

Рисунок 3.11 График капитальных и инвестиционных затрат по зоне теплоснабжения новой котельной в VII мкр.

Таблица 3.14 Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения новой котельной в VIII мкр.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- -2030 | 2031- -2035 | 2036- -2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2021 года), млн. руб. с НДС | – | – | – | – | – | 94,9 | 83,1 | 94,9 | 272,9 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2021 года), млн. с. без НДС | – | – | – | – | – | 109,6 | 77,6 | 100,5 | 287,6 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | – | – | – | – | – | 204,4 | 160,7 | 195,3 | 560,5 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | – | – | – | – | 119,0 | 126,9 | 176,4 | 422,3 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | – | – | – | – | – | 149,0 | 128,4 | 202,3 | 479,7 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | – | – | – | – | – | 268,0 | 255,3 | 378,6 | 902,0 |

Рисунок 3.12 График капитальных и инвестиционных затрат по зоне теплоснабжения новой котельной в VIII мкр.

Удельные капитальные затраты на подключение новых потребителей к тепловым сетям

Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч мощности потребления к тепловым сетям определяются только для прироста нагрузки перспективных потребителей, не учитывая капитальных затрат для изменения зон деятельности теплоисточников, в целях повышения надежности и эффективности теплоснабжения, либо для обеспечения возможности использования существующих резервов.

Ниже представлены удельные капитальные затраты на подключение новой 1 Гкал/ч условного потребителя к тепловым сетям теплосетевых организаций от различных источников теплоснабжения.

Так как для теплосетевой компании выручка от платы за подключение новых потребителей является налогооблагаемой прибылью, ниже также приведены удельные капитальные затраты на подключение новых потребителей к тепловым сетям теплосетевых организаций от различных источников теплоснабжения с учетом налога на прибыль.

Также в данной работе принимается, что строительство внутриквартальных тепловых сетей будет осуществляться за счет средств инвесторов-застройщиков, впоследствии включаемых в стоимость возводимых ими объектов строительства. Предполагается, что после реализации возведенных объектов, новые внутриквартальные тепловые сети будут переданы на баланс теплоснабжающих организаций.

Средневзвешенные удельные капиталовложения на подключение новых потребителей за период планирования с учетом налога на прибыль, отражают средний уровень платы за подключение к тепловым сетям новых потребителей города без градации по параметрам трубопровода, типу прокладки теплосетей, а также объема подключаемой мощности, а также без учета того, что часть потребителей будут подключены по индивидуальному тарифу.

Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч новой нагрузки при реализации мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1»

В таблицах ниже (Таблица 3.15 - Таблица 3.17) показан прирост тепловых нагрузок, капитальные затраты мероприятий по строительству и реконструкции с целью подключения новых потребителей и расчетные удельные капитальные затраты на подключение новой 1 Гкал/ч условного потребителя к тепловым сетям при реализации различных сценариев замещения котельной ООО «ТГК-1».

Таким образом, удельные капиталовложения на подключение новой 1 Гкал/ч условного потребителя в среднем за период планирования составляют 11 029 / 11 203 / 12 254 тыс. руб./Гкал/ч в зависимости от сценария.

Таблица 3.15 Удельные капитальные затраты на подключение к тепловым сетям при реализации мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1» по Сценарию 1

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в строительство тепловых сетей, млн. руб. | 1,5 | 7,6 | 12,6 | 7,6 | 0,0 | 275,9 | 166,0 | 122,5 |
| Капитальные затраты в реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,9 | 51,6 |
| Всего капитальные затраты по мероприятиям для присоединения новых потребителей, млн. руб. без НДС | 1,5 | 9,1* (7,6) | 12,6 | 7,6 | 0,0 | 275,9 | 389,9 | 174,1 |
|  | 29,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 398,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подключаемой нагрузки, Гкал/ч | -0,428 | 1,374* (0,946) | 1,415 | 1,123 | – | 35,392 | 22,387 | 17,123 |
|  | 3,912 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78,814 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям, тыс. руб./Гкал/ч | – | 6 607,4* | 8 892,5 | 6 798,5 | – | 7 795,3** | 17 417,2 = = 7 416,6** + + 10000,7*** | 10 168,2 = 7155,4** + + 3012,7*** |
|  | 7 488,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 028,720 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям с учетом налога на прибыль, тыс. руб./Гкал/ч | – | 7 928,9 | 10 671,0 | 8 158,2 | – | 9 354,4 | 20 900,7 | 12 201,8 |
|  | 8 986,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 234,5 |  |  |  |  |  |  |  |

* с учётом предыдущего года

** за счёт инвестора-застройщика

*** за счёт реализации инвест-программы

Таблица 3.16 Удельные капитальные затраты на подключение к тепловым сетям при реализации мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1» по Сценарию 2

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в строительство тепловых сетей, млн. руб. | 15,3 | 7,6 | 12,6 | 7,6 | 0,0 | 275,9 | 166,0 | 122,5 |
| Капитальные затраты в реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,9 | 51,6 |
| Всего капитальные затраты по мероприятиям для присоединения новых потребителей, млн. руб. без НДС | 15,3 | 22,8* (7,6) | 12,6 | 7,6 | 0,0 | 275,9 | 389,9 | 174,1 |
|  | 43,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 883,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подключаемой нагрузки, Гкал/ч | -0,428 | 1,374* (0,946) | 1,415 | 1,123 | – | 35,392 | 22,387 | 17,123 |
|  | 3,912 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78,814 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям, тыс. руб./Гкал/ч | – | 16 620,0 | 8 892,5 | 6 798,5 | – | 7 795,3** | 17 417,2 = = 7 416,6** + + 10000,7*** | 10 168,2 = 7155,4** + + 3012,7*** |
|  | 11004,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 203,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям с учетом налога на прибыль, тыс. руб./Гкал/ч | – | 19 944,0 | 10 671,0 | 8 158,2 | – | 9 354,4 | 20 900,7 | 12 201,8 |
|  | 13 205,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 443,9 |  |  |  |  |  |  |  |

* с учётом предыдущего года

** за счёт инвестора-застройщика

*** за счёт реализации инвест-программы

Таблица 3.17 Удельные капитальные затраты на подключение к тепловым сетям при реализации мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1» по Сценарию 3

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в строительство тепловых сетей, млн. руб. | 15,3 | 7,6 | 13,1 | 8,5 | 0,0 | 283,3 | 170,3 | 125,0 |
| Капитальные затраты в реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,3 | 0,0 | 63,0 |
| Всего капитальные затраты по мероприятиям для присоединения новых потребителей, млн. руб. без НДС | 15,3 | 7,6 | 13,1 | 8,5 | 0,0 | 395,1* (373,54) | 170,3 | 188,0 |
|  | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 797,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подключаемой нагрузки, Гкал/ч | -0,428 | 1,374* (0,946) | -13,128 | – | – | 50,478* (37,350) | 22,390 | 17,120 |
|  | 3,912 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78,814 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям, тыс. руб./Гкал/ч | – | 16 620,0 | – | – | – | 7 827,4 = = 6 039,4** + + 1 788,0*** | 7 605,8 | 10 979,3 = = 7 299,6** + 3 679,7*** |
|  | – |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 253,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям с учетом налога на прибыль, тыс. руб./Гкал/ч | – | 19 944,0 | – | – | – | 9 392,9 | 9 127,0 | 13 175,1 |
|  | – |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 704,3 |  |  |  |  |  |  |  |

* с учётом предыдущего периода

** за счёт инвестора-застройщика

*** за счёт реализации инвест-программы

Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч новой нагрузки к тепловым сетям при реализации мероприятий по котельной «Новая» МУП КБУ

Капитальные затраты по группам мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей МУП «КБУ» с целью подключения новых потребителей при реализации мероприятий на котельной «Новая» (Таблица 3.18) ниже.

В конце таблицы приведены расчетные удельные капитальные затраты на подключение новой 1 Гкал/ч условного потребителя к тепловым сетям МУП «КБУ», отдельно представлены расчетные удельные капитальные затраты с учетом налога на прибыль.

Таким образом, удельные капиталовложения на подключение новой 1 Гкал/ч условного потребителя в среднем за период планирования составят 9 401,8 тыс руб/Гкал/ч без учёта налога на прибыль.

Таблица 3.18 Удельные капитальные затраты на подключение к тепловым сетям при реализации мероприятий по котельной «Новая» МУП «КБУ»

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в строительство тепловых сетей, млн. руб. | 0,0 | 11,3 | 10,6 | 0,0 | 2,5 | 160,4 | 75,8 | 63,6 |
| Капитальные затраты в реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 | 0,0 | 0,0 |
| Всего капитальные затраты по мероприятиям для присоединения новых потребителей, млн. руб. без НДС | 0,0 | 11,3 | 10,6 | 0,0 | 2,5 | 218,8 | 75,8 | 63,6 |
|  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подключаемой нагрузки, Гкал/ч | 0,281 | 1,083 | 1,101 | 0,000 | 0,335 | 20,810 | 9,530 | 7,839 |
|  | 2,520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40,699 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям, тыс. руб./Гкал/ч | 0,0 | 10 454,4 | 9 637,9 | – | 7 545,8 | 10 513,0 = = 7707,9* + + 2805,1** | 7 950,7 | 8 116,9 |
|  | 9 710,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 401,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям с учетом налога на прибыль, тыс. руб./Гкал/ч | 0,0 | 12 545,3 | 11 565,5 | – | 9 054,9 | 12 615,6 | 9 540,8 | 9 740,3 |
|  | 11 652,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 282,2 |  |  |  |  |  |  |  |

* за счёт инвестора-застройщика

** за счёт реализации инвест-программы

Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч новой нагрузки к тепловым сетям при реализации мероприятий по котельной ООО «Коммунальщик»

Капитальные затраты по мероприятиям по строительству тепловых сетей ООО «Коммунальщик» с целью подключения новых потребителей при реализации мероприятий на котельной «Новая» (Таблица 3.19) ниже.

В конце таблицы приведены расчетные удельные капитальные затраты на подключение новой 1 Гкал/ч условного потребителя к тепловым сетям ООО «Коммунальщик», отдельно представлены расчетные удельные капитальные затраты с учетом налога на прибыль.

Таким образом, удельные капиталовложения на подключение новой 1 Гкал/ч условного потребителя в среднем за период планирования составят 16 736,6 тыс руб./Гкал/ч без учёта налога на прибыль.

Таблица 3.19 Удельные капитальные затраты на подключение к тепловым сетям при реализации мероприятий по котельной ООО «Коммунальщик»

| Наименование | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в строительство тепловых сетей, млн. руб. | 25,2 | 7,6 | 0,0 |
|  | 32,8 |  |  |
| Прирост подключаемой нагрузки, Гкал/ч | 0,930 | 1,030 | 0,000 |
|  | 1,96 |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям, тыс. руб./Гкал/ч | 27 126,0 | 7 355,9 | – |
|  | 16 736,6 |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям с учетом налога на прибыль, тыс. руб./Гкал/ч | 32 551,2 | 8 827,0 | – |
|  | 20 083,9 |  |  |

Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч новой нагрузки к тепловым сетям при строительстве новой котельной в VII микрорайоне

Капитальные затраты по мероприятиям по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей новой котельной в VII микрорайоне (Таблица 3.19) ниже.

В конце таблицы приведены расчетные удельные капитальные затраты на подключение новой 1 Гкал/ч условного потребителя к тепловым сетям новой котельной, отдельно представлены расчетные удельные капитальные затраты с учетом налога на прибыль.

Таким образом, удельные капиталовложения на подключение новой 1 Гкал/ч условного потребителя в среднем за период планирования составят 8 157,2 тыс руб./Гкал/ч без учёта налога на прибыль.

Таблица 3.20 Удельные капитальные затраты на подключение потребителей новой котельной в VII микрорайоне

| Наименование | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в строительство тепловых сетей, млн. руб. | 98,8 | 67,3 | 73,0 |
|  | 239,0 |  |  |
| Прирост подключаемой нагрузки, Гкал/ч | 17,830 | 2,430 | 9,040 |
|  | 29,3 |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям, тыс. руб./Гкал/ч | 5 540,2 | 27 676,9 | – |
|  | 8 157,2 |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям с учетом налога на прибыль, тыс. руб./Гкал/ч | 6 648,3 | 33 212,3 |  |
|  | 9 788,7 |  |  |

Удельные капитальные затраты на подключение 1 Гкал/ч новой нагрузки к тепловым сетям при строительстве новой котельной в VIII микрорайоне

Капитальные затраты по мероприятиям по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей новой котельной в VIII микрорайоне (Таблица 3.19) ниже.

В конце таблицы приведены расчетные удельные капитальные затраты на подключение новой 1 Гкал/ч условного потребителя к тепловым сетям новой котельной, отдельно представлены расчетные удельные капитальные затраты с учетом налога на прибыль.

Таким образом, удельные капиталовложения на подключение новой 1 Гкал/ч условного потребителя в среднем за период планирования составят 8 099,1 тыс руб./Гкал/ч без учёта налога на прибыль.

Таблица 3.21 Удельные капитальные затраты на подключение потребителей новой котельной в VIII микрорайоне

| Наименование | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в строительство тепловых сетей, млн. руб. | 109,6 | 77,6 | 100,5 |
|  | 287,6 |  |  |
| Прирост подключаемой нагрузки, Гкал/ч | 13,600 | 9,435 | 12,475 |
|  | 35,51 |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям, тыс. руб./Гкал/ч | 8 056,5 | 8 222,0 | – |
|  | 8 099,1 |  |  |
| Удельные затраты за подключение к тепловым сетям с учетом налога на прибыль, тыс. руб./Гкал/ч | 9 667,7 | 9 866,4 | – |
|  | 9 718,9 |  |  |

Предложения по источникам финансирования, обеспечивающим финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование применительно к Схеме теплоснабжения г. Бердска рассматривается как маловероятное, в связи с ограниченностью бюджетных ресурсов. Однако дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, учитывая высокую социальную значимость системы теплоснабжения г. Бердска.

В данной работе принято, что бюджетное финансирование отсутствует. В случае нехватки собственных средств, либо при отсутствии возможности погашать заемные средства, полученные на цели реализации мероприятий Схемы теплоснабжения, теплоснабжающие компании г. Бердска вправе обратиться к Администрации г. Бердска за бюджетной поддержкой финансирования жизненно важной сферы городского хозяйства. Финансирование таких мероприятий может быть осуществлено путем их включения в федеральные, региональные, областные, либо городские целевые программы соответствующей направленности.

Внебюджетное финансирование мероприятий Схемы теплоснабжения осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений от основной деятельности.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения. Плата за подключение может выступать источником финансирования в случае:

- создания (реконструкции) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя;

- создания (реконструкции) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности подключения.

Предполагается, что обслуживание и поддержание основных фондов предприятия осуществляется за счет затрат на текущий ремонт, в то время как начисляемая амортизация является источником финансирования для реконструкции и модернизации существующих активов, а также приобретения и/или строительства новых.

Все необходимые мероприятия должны быть включены в инвестиционную, ремонтную и иные программы теплоснабжающей/теплосетевой организации, на основании чего капитальные затраты на осуществление необходимых мероприятий могут быть включены тарифным органом в прибыль необходимой валовой выручки товарной продукции.

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано включением соответствующих затрат в необходимую валовую выручку (далее – НВВ) при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Приложением к Приказу ФСТ №760-э от 13.06.2013 г. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Определение эффективности инвестиций

Производственная программа

Оценка инвестиционных проектов проведена «приростным» методом построения финансовой модели. Данный метод основан на анализе только изменений (приращений), которые вносит проект в показатели деятельности теплоснабжающей компании по отношению к базовому году.

Производственная программа включает в себя изменения следующих величин

- присоединенной нагрузки;

- отпусков тепловой энергии;

- расходов топлива (уголь, газ, мазут).

В рамках схемы теплоснабжения рассматривается несколько проектов:

- Закрытие котельной ООО «ТГК-1» (Таблица 5.1, Таблица 5.2);

- Увеличение мощности котельной «Новая» МУП «КБУ» (Таблица 5.3, Таблица 5.4);

- Перевод на газ котельной «Озёрная» МУП «КБУ» (Таблица 5.5);

- Увеличение мощности котельной ООО «Коммунальщик» (Таблица 5.6);

- Передача котельной ООО «М-300» в муниципальную собственность (Таблица 5.7);

- Строительство котельных в VII и VIII микрорайонах (Таблица 5.8, Таблица 5.9).

Таблица 5.1 Изменения производственной программы при реализации Сценария 1, 2 закрытия котельной ООО «ТГК-1»

| Котельная ООО «ТГК-1» | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | – | – | – | – | – |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | – | – | – | – | – |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 96,4 | 95,8 | 96,6 | 96,6 | – | – | – | – | – |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | -0,5 | 0,8 | -96,6 |  | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,1 | 0,1 | -121,5 | -240,5 | -240,5 | -240,5 | -240,5 | -240,5 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,1 | 0,1 | -87,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 |
| Изменение расхода мазута, тыс. т (к базовому году) | – | 0,012 | 0,012 | -2,430 | -4,288 | -4,288 | -4,288 | -4,288 | -4,288 |
| Изменение расхода угля, тыс. т (к базовому году) | – | 0,477 | 0,477 | -28,428 | -57,861 | -57,861 | -57,861 | -57,861 | -57,861 |
| Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 107,5 | 107,6 | 107,7 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 118,2 | 129,9 | 137,3 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | 0,1 | 0,1 | 0,9 | – | – | 9,6 | 11,7 | 7,4 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 28,0 | 29,8 | 70,9 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 20,0 | 47,6 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 2,865 | 3,043 | 7,108 |
| Изменение расхода угля, тыс. т (к базовому году) | – | -0,121 | -0,121 | -0,121 | -0,121 | -0,121 | 1,973 | 2,107 | 5,157 |

| Новая котельная взамен существующей ООО "ТГК-1" | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | 95,7 | 96,8 | 96,8 | 122,6 | 133,3 | 143,0 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | 95,7 | 1,1 | – | 25,8 | 10,7 | 9,7 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 112,2 | 236,0 | 236,0 | 323,5 | 327,0 | 416,3 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 97,6 | 205,2 | 205,2 | 281,3 | 284,4 | 362,0 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 15,109 | 31,747 | 31,747 | 43,514 | 43,984 | 55,991 |
| Новая котельная БМГК-1 (ЦТП-28б) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | 1,5 | – | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 0,163 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |

| Итого по проекту | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 435,8 | 262,2 | 262,2 | 312,2 | 332,2 | 332,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 435,8 | 262,2 | 262,2 | 312,2 | 332,2 | 332,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 203,8 | 203,4 | 204,4 | 302,4 | 206,9 | 206,9 | 242,3 | 264,7 | 281,8 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | -0,428 | 0,946 | 1,415 | 1,123 | – | 35,392 | 22,387 | 17,123 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | -0,1 | -0,1 | -8,1 | -2,0 | -2,0 | 113,6 | 119,0 | 249,4 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,1 | 0,1 | 11,0 | 33,8 | 33,8 | 128,7 | 133,0 | 238,2 |
| Изменение расхода мазута, тыс. т (к базовому году) | – | 0,012 | 0,012 | -2,430 | -4,288 | -4,288 | -4,288 | -4,288 | -4,288 |
| Изменение расхода угля, тыс. т (к базовому году) | – | 0,477 | 0,477 | -28,428 | -57,861 | -57,861 | -57,861 | -57,861 | -57,861 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | 0,074 | 0,074 | 15,347 | 32,163 | 32,163 | 46,720 | 47,368 | 63,441 |

Таблица 5.2 Изменения производственной программы при реализации Сценария 3 закрытия котельной ООО «ТГК-1»

| Котельная ООО «ТГК-1» | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | – | – | – | – | – |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | – | – | – | – | – |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 96,4 | 95,8 | 96,6 | 96,6 | – | – | – | – | – |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – |  | 0,8 | – |  | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,1 | 0,1 | -121,5 | -240,5 | -240,5 | -240,5 | -240,5 | -240,5 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,1 | 0,1 | -87,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 |
| Изменение расхода мазута, млн. т (к базовому году) | – | 0,036 | 0,036 | -2,415 | -4,288 | -4,288 | -4,288 | -4,288 | -4,288 |
| Изменение расхода угля, млн. т (к базовому году) | – | 0,477 | 0,477 | -28,428 | -57,861 | -57,861 | -57,861 | -57,861 | -57,861 |

| Котельная «Вега» - МУП «КБУ» | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 107,5 | 107,6 | 107,7 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 151,0 | 167,8 | 181,8 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | 0,1 | 0,1 | 17,3 | – | – | 26,0 | 16,8 | 14,0 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | -0,0 | 0,2 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 78,7 | 107,3 | 137,2 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,2 | 0,4 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 69,6 | 96,6 | 118,9 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | 0,089 | 0,111 | 2,846 | 2,846 | 0,074 | 10,802 | 14,642 | 18,733 |
| Изменение расхода угля, млн. т (к базовому году) | – | -0,105 | -0,089 | 1,964 | 1,964 | -0,121 | -0,121 | -0,121 | -0,121 |
| Новая котельная БМГК-1 (ЦТП-28б) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | 1,5 | – | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 0,170 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |

| Новая котельная БМГК-3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | 15,9 | – | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 21,9 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 19,0 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 2,939 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 |
| Новая котельная БМГК-4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | 37,2 | – | – | 0,9 | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 52,9 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 46,0 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 7,116 | 15,025 | 15,025 | 15,025 | 15,025 | 15,025 |
| Новая котельная БМГК-5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 18,0 | 23,5 | 26,7 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | 7,5 | – | – | 10,5 | 5,5 | 3,2 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 52,9 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 46,0 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 1,392 | 2,975 | 2,975 | 6,621 | 7,661 | 10,434 |
| Новая котельная БМГК-6 (ЦТП пос. Мичуринский) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | 1,2 | – | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 1,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 0,232 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Новая котельная БМГК-7 (потребители на ул.ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская ) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | 3,0 | – | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 3,8 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 3,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 0,510 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |

| Итого по проекту | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 421,8 | 248,2 | 248,2 | 288,2 | 308,2 | 338,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 421,8 | 248,2 | 248,2 | 288,2 | 308,2 | 338,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 203,8 | 203,4 | 204,4 | 287,9 | 191,2 | 191,2 | 228,6 | 251,0 | 268,1 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – |  | 0,9 | 83,5 |  | – | 37,3 | 22,4 | 17,1 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,1 | 0,3 | -1,6 | -17,0 | -17,0 | 60,9 | 97,2 | 147,7 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,3 | 0,5 | 20,3 | 24,4 | 24,4 | 89,5 | 123,1 | 163,4 |
| Изменение расхода мазута, млн. т (к базовому году) | – | 0,036 | 0,036 | -2,415 | -4,288 | -4,288 | -4,288 | -4,288 | -4,288 |
| Изменение расхода угля, млн. т (к базовому году) | – | 0,373 | 0,389 | -26,464 | -55,897 | -57,982 | -57,982 | -57,982 | -57,982 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | 0,089 | 0,111 | 15,206 | 29,139 | 26,367 | 40,740 | 45,620 | 52,485 |

Таблица 5.3 Изменения производственной программы при реализации Сценария 1 реконструкции котельной «Новая» МУП «КБУ»

| Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 106,8 | 107,0 | 108,1 | 108,8 | 108,8 | 109,1 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 139,5 | 147,3 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | 0,3 | 1,1 | 0,7 | – | 0,3 | 20,8 | – | – | – | – | 20,8 | 9,5 | 7,8 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,7 | 4,6 | 7,4 | 7,4 | 8,0 | 15,7 | 23,4 | 31,2 | 38,9 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 81,0 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,8 | 4,6 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 14,8 | 21,7 | 28,6 | 35,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 72,7 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | 0,187 | 0,721 | 1,095 | 1,095 | 1,174 | 2,238 | 3,301 | 4,365 | 5,429 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 11,233 |

Таблица 5.4 Изменения производственной программы при реализации Сценария 2 реконструкции котельной «Новая» МУП «КБУ»

| Котельная «Новая» - МУП «КБУ» | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 106,8 | 107,0 | 108,1 | 108,8 | 108,8 | 109,1 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 139,5 | 147,3 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | 0,3 | 1,1 | 0,7 | – | 0,3 | 20,8 | – | – | – | – | 20,8 | 9,5 | 7,8 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,7 | 4,6 | 6,3 | 4,9 | 5,5 | 13,2 | 21,0 | 28,7 | 36,4 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 78,5 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,8 | 4,6 | 6,9 | 6,3 | 6,9 | 13,8 | 20,7 | 27,6 | 34,5 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 71,7 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | 0,187 | 0,721 | 0,946 | 0,757 | 0,836 | 1,899 | 2,963 | 4,027 | 5,091 | 6,155 | 6,155 | 6,155 | 10,894 |
| Новая котельная БМГК-8 (ЦТП "Лесхоз") | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 0,068 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Итого по проекту | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 106,8 | 107,0 | 108,1 | 109,2 | 109,2 | 109,6 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 139,9 | 147,7 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | 0,3 | 1,1 | 1,1 | – | 0,3 | 20,8 | – | – | – | – | 20,8 | 9,5 | 7,8 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,7 | 4,6 | 6,8 | 6,1 | 6,7 | 14,4 | 22,1 | 29,9 | 37,6 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 79,7 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,8 | 4,6 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 14,8 | 21,7 | 28,6 | 35,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 72,7 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | 0,187 | 0,721 | 1,014 | 0,918 | 0,996 | 2,060 | 3,124 | 4,188 | 5,252 | 6,315 | 6,315 | 6,315 | 11,055 |

Таблица 5.5 Изменения производственной программы при реконструкции котельной «Озёрная» МУП «КБУ»

| Котельная «Озерная» - МУП «КБУ» СЦ2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,1 | -0,1 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 0,174 | 0,339 | 0,338 | 0,337 | 0,335 | 0,334 | 0,333 | 0,332 | 0,332 | 0,326 | 0,320 |
| Изменение расхода угля, млн. т (к базовому году) | – | 0,020 | 0,017 | -0,406 | -0,802 | -0,802 | -0,802 | -0,802 | -0,802 | -0,802 | -0,802 | -0,802 | -0,802 | -0,802 |

Таблица 5.6 Изменения производственной программы при реконструкции котельной ООО «Коммунальщик»

| Котельная ООО «Коммунальщик» | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,9 | 6,9 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | 0,9 | – | – | – | – | 0,9 | 1,0 | – |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 3,0 | 3,0 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | 2,8 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,233 | 0,271 | 0,309 | 0,347 | 0,385 | 0,385 | 0,597 | 0,597 |

Таблица 5.7 Изменения производственной программы при реконструкции котельной ООО «М-300»

| Котельная ООО «М-300» | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | 0,878 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 |
| Изменение расхода угля, млн. т (к базовому году) | – | -0,000 | -0,000 | -1,840 | -3,747 | -3,747 | -3,747 | -3,747 | -3,747 | -3,747 | -3,747 | -3,747 | -3,747 | -3,747 |

Таблица 5.8 Производственная программа новой котельной VII микрорайона

| Новая котельная 7 район | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 20,3 | 29,3 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | 17,8 | – | – | – | – | 17,8 | 2,4 | 9,0 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | – | – | – | 9,4 | 18,8 | 28,2 | 37,6 | 47,0 | 47,0 | 49,9 | 72,3 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | – | – | – | 8,2 | 16,3 | 24,5 | 32,7 | 40,8 | 40,8 | 43,4 | 62,8 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | – | – | – | 1,293 | 2,587 | 3,880 | 5,174 | 6,467 | 6,467 | 6,872 | 9,949 |

Таблица 5.9 Производственная программа новой котельной VIII микрорайона

| Новая котельная 8 район | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 23,0 | 35,5 |
| Годовые приросты присоединенной нагрузки, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | 13,6 | – | – | – | 13,6 | 9,4 | 12,5 |
| Прирост отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | – | – | – | – | 8,6 | 17,2 | 25,8 | 34,4 | 34,4 | 57,6 | 89,5 |
| Прирост полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал (к базовому году) | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | 15,0 | 22,4 | 29,9 | 29,9 | 50,1 | 77,8 |
| Изменение расхода природного газа, млн. куб. м (к базовому году) | – | – | – | – | – | – | – | 1,185 | 2,370 | 3,554 | 4,739 | 4,739 | 7,931 | 12,318 |

Расчет эффективности мероприятий Схемы

В настоящем разделе представлены результаты расчетов экономической эффективности проектов и результирующие показатели экономической эффективности по теплоснабжающим организациям, на объектах которых Схемой предусматриваются мероприятия.

Цены реализуемой продукции (тепловой и электрической энергии), заложенные в расчет экономической эффективности проектов фактические на 2020 г. по данным теплоснабжающих компаний.

Ставки дисконтирования, использованные для расчетов, описаны в п. 3.1.1.

Необходимо уточнить, что помимо инвестиционных и эксплуатационных затрат в рамках принимаемых к расчету мероприятий, в расчет экономической эффективности мероприятий теплоснабжающих организаций также включены эксплуатационные затраты от относимых в перспективе на их баланс новых внутриквартальных сетей. Речь идет о ремонтных затратах, амортизации и заработной плате обслуживающего персонала.

Предполагается, что указанные сети после ввода в эксплуатацию будут переданы на баланс и в эксплуатацию соответствующих теплоснабжающих организаций, однако инвестиционной нагрузки по строительству внутриквартальных сетей они не несут, поскольку они отнесены на инвестора-застройщик, а в последствии учитывает их в стоимости реализуемых объектов нового строительства.

Исходя из анализа мероприятий Схемы и финансовых затрат по ним, выполненного выше (см. разделы 3.2, 5.1) ниже приведён расчёт эффективности инвестиций по мероприятиям Схемы.

Эффективность мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1»

Таблица 5.10 Показатели экономической эффективности проектов по закрытию котельной ООО «ТГК-1»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | 277 011 | 266 895 | 258 759 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | 11,5 | 11,6 | 11,2 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | 20,7 | 21,0 | 20,2 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | 15,6 | 15,5 | 15,6 |

Рисунок 5.1 График окупаемости проектов по Сценарию 1 закрытия котельной ООО «ТГК-1»

Рисунок 5.2 График окупаемости проектов по Сценарию 2 закрытия котельной ООО «ТГК-1»

Рисунок 5.3 График окупаемости проектов по Сценарию 3 закрытия котельной ООО «ТГК-1»

Как видно из таблицы (Таблица 5.10) и рисунков (Рисунок 5.1 - Рисунок 5.3) наиболее предпочтительным является реализация Сценария 3, однако в этом случае необходимо строительство дополнительной котельной, обеспечивающей нагрузки промышленных потребителей, в настоящее время покрываемой от котельной АО «ТГК-1». В Сценарии 1, 2 предусмотрено покрытие этой нагрузки за счёт отпуска тепловой энергии от ГК-10. Строительство новой промышленной котельной приведёт к увеличению капиталовложений на величину ~300 млн. руб., что существенно снизит инвестиционную привлекательность Сценария 3. Так, простой срок окупаемости увеличится на 27,5 лет, а ВНД снизится до 13,4%.

Исходя из вышеизложенного, к реализации рекомендуется Сценарий 1.

Эффективность мероприятий по котельной «Новая» МУП «КБУ»

Таблица 5.11 Показатели экономической эффективности проектов по котельной «Новая» МУП «КБУ»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | 123 874 | 165 215 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | 10,9 | 10,6 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | 14,3 | 12,9 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | 22,8 | 24,5 |

Рисунок 5.4 График окупаемости проектов по Сценарию 1 реконструкции котельной «Новая» МУП «КБУ»

Рисунок 5.5 График окупаемости проектов по Сценарию 2 реконструкции котельной «Новая» МУП «КБУ»

Эффективность мероприятий по котельной «Озёрная» МУП «КБУ»

Таблица 5.12 Показатели экономической эффективности мероприятий по котельной «Озёрная» МУП «КБУ»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс. руб. | 1 060 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | 9,6 |
| Дисконтированный срок окупаемости (PBP) | лет | 17,7 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | 15,9 |

Рисунок 5.6 График окупаемости мероприятий по котельной «Озёрная» МУП «КБУ»

Эффективность мероприятий по котельной ООО «Коммунальщик»

Таблица 5.13 Показатели экономической эффективности проектов по ООО «Коммунальщик»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | -23 346 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | – |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | – |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | -2,6 |

Рсунок 5.7 График окупаемости проектов по ООО «Коммунальщик»

Эффективность мероприятий по котельной ООО «М-300»

Таблица 5.14 Показатели экономической эффективности проектов по ООО «М-300»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | 5 008 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | 8,6 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | 13,2 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | 19,5 |

Рсунок 5.8 График окупаемости проектов по ООО «М-300»

Эффективность мероприятий по строительству новой котельной VII микрорайона

Таблица 5.15 Показатели экономической эффективности проектов по строительству новой котельной VII микрорайона

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | 99 925 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | 11,1 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | 15,1 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | 21,2 |

Рсунок 5.9 График окупаемости проектов по строительству новой котельной VII микрорайона

Эффективность мероприятий по строительству новой котельной VIII микрорайона

Таблица 5.16 Показатели экономической эффективности проектов по строительству новой котельной VIII микрорайона

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | 82 395 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | 16,4 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | 18,8 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | 21,0 |

Рсунок 5.10 График окупаемости проектов по строительству новой котельной VII микрорайона

- Заключение

Финансовые потребности мероприятий Схемы покрываются утвержденными источниками финансирования основных теплоснабжающих организаций г. Бердска

Необходимость реализации мероприятий Схемы теплоснабжения обусловлена не только экономическими эффектами:

- высокая социальная значимость сферы теплоснабжения города

- высокая изношенность теплосетей и теплогенерирующего оборудования города;

- снижающиеся надежность и качество теплоснабжения населения города;

- необходимость обновления и модернизации теплогенерирующего оборудования теплоснабжающих организаций города для их устойчивого дальнейшего функционирования и реализации конкурентоспособной продукции (тепловой энергии).

Расчеты экономической эффективности мероприятий Схемы произведены с целью определения потенциальной привлекательности групп проектов для возможных участников, определения потребности в дополнительном финансировании (величина отрицательного накопленного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности), а также определения достаточности средств для обеспечения безубыточного функционирования теплоснабжающих предприятий при реализации мероприятий Схемы в сложившихся на момент расчета ценовых и макроэкономических условиях.

Для большинства проектов Схемы наблюдается положительный результат расчетов (положительная эффективность и окупаемость), что свидетельствует о достаточности существующего уровня цен на основную продукцию теплоснабжающих организаций для покрытия всех необходимых затрат в реализацию мероприятий по Схеме.

Отрицательный результат расчетов для ООО «Коммунальщик» (отрицательная эффективность и не окупаемость инвестиций) свидетельствует о недостаточности существующего уровня цен на основную продукцию теплоснабжающих организаций для покрытия финансовых потребностей, а также о том, что инвестиции являются вынужденными и необходимыми для поддержания технического уровня объектов системы теплоснабжения предприятия, повышения надежности и эффективности теплоснабжения потребителей.