Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2025 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции

и (или) модернизации тепловых сетей

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

И.о. директора   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2024 г.

Оглавление

Паспорт схемы теплоснабжения	4

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	8

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	8

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	8

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	22

г) предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	22

д) предложение по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	23

е) предложение по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	26

ж) предложение по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	26

з) предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	27

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | 1. Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» (ред. 01.05.2021); 2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 10.01.2023); 3. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; 4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 25.12.2023); 5. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 13.06.2023); 6. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений» (ред. 20.05.2025); 7. Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 №323; 8. Схема теплоснабжения города Бердска, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 29.06.2023 №2944/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2024 год и на период до 2040 года» 9. Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2025 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2025 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловых нагрузок из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой не планируется.

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.

Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Зона деятельности котельной ТГК 1

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65.

С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения новых потребителей приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в разделе 9.2. данного Документа. Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств теплоснабжающих организаций по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утвержденной зоне деятельности ЕТО. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями следующей группы, рассмотренной в разделе 4) позволит до 2040 года обеспечить обязательства по подключению к СЦТ города Бердска перспективных потребителей.

Рисунок 8.2.1. – Мероприятия 1.1.19, 1.1.33, 1.1.57

| Номер проекта | Марка проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.19 | ТС-2.1.1.19 (19) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до ТК-48.2 | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.33 | ТС-2.1.1.33 (33) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до УТ-1 БХК | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.57 | ТС-2.1.1.57 (57) | Строительство тепловой сети от ТК-48.2 до ТК-30 | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |

Таблица 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей, не вошедшие в графическую часть

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.15 | ТС-2.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-15.1 до здания автомойки по ул. Герцена, 1/2 | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2023 |
| 1.1.17 | ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от узлаТК-2-2 до завода металлоконструкций по ул. Химзавоская, 1в | Котельная "Восточная" | 2024 |
| 1.1.20 | ТС-2.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.21 | ТС-2.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.22 | ТС-2.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.23 | ТС-2.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.24 | ТС-2.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.25 | ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-38 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.26 | ТС-0.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.27 | ТС-0.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.28 | ТС-0.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.29 | ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.30 | ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.31 | ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.32 | ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.34 | ТС-2.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.35 | ТС-0.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.36 | ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.37 | ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до кинотеатра во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.38 | ТС-2.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк-5а до городского центра культуры и досуга во II мкр | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2030 |
| 1.1.39 | ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-19 до музея в III мкр | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.40 | ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.41 | ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21б до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.42 | ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социально-реабилитационного центра | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.43 | ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.44 | ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до стационара на 440 коек | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.45 | ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18-1 до учебного корпуса на 600 мест (Лицей № 7) | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.46 | ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социально-реабилитационного центра для сирот | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.47 | ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14а_УТ-1 до комплексного центра социального обслуживания | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.48 | ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до учреждения доп.образования детей в сфере культуры | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.49 | ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.50 | ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.51 | ТС-0.1.1.51 (51) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.52 | ТС-0.1.1.52 (52) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2030 |
| 1.1.53 | ТС-2.1.1.53 (53) | Внутриквартальная тепловая сеть от до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.54 | ТС-0.1.1.54 (54) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.55 | ТС-2.1.1.55 (55) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.56 | ТС-2.1.1.56 (56) | Внутриквартальная тепловая сеть от уз.б до многоэтажной застройки по ул. Комсомольская | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.58 | ТС-0.1.1.58 (58) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.59 | ТС-0.1.1.59 (59) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.60 | ТС-0.1.1.60 (60) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.61 | ТС-0.1.1.61 (61) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.62 | ТС-0.1.1.62 (62) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.63 | ТС-0.1.1.63 (63) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.64 | ТС-0.1.1.64 (64) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.65 | ТС-0.1.1.65 (65) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.66 | ТС-2.1.1.66 (66) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.67 | ТС-0.1.1.67 (67) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.68 | ТС-0.1.1.68 (68) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 |
| 1.1.69 | ТС-2.1.1.69 (69) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до Цирка в I мкр | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2035 |
| 1.1.70 | ТС-2.1.1.70 (70) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 |
| 1.1.71 | ТС-2.1.1.71 (71) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 |
| 1.1.72 | ТС-2.1.1.72 (72) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 |
| 1.1.73 | ТС-0.1.1.73 (73) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 |
| 1.1.74 | ТС-0.1.1.74 (74) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 |
| 1.1.75 | ТС-2.1.1.75 (75) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельный цех №2 («Вега»), ул.Линейная ,5/8 | 2040 |
| 1.1.76 | ТС-0.1.1.76 (76) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2040 |
| 1.1.77 | ТС-0.1.1.77 (77) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 |
| 1.1.78 | ТС-0.1.1.78 (78) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до дворца спорта | Котельная "Восточная" | 2040 |

Зона деятельности котельных Котельный цех №1  («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35, «Коммунальщик» и прочих

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения новых потребителей приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в разделе 9.2. данного Документа.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств теплоснабжающих организаций по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утвержденной зоне деятельности ЕТО. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями следующей группы, рассмотренной в разделе 4) позволит до 2040 года обеспечить обязательства по подключению к СЦТ города Бердска перспективных потребителей.

Рисунок 8.2.2. – Мероприятия 1.1.13

| Номер проекта | Марка проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.13 | ТС-6.1.1.13 (13) | Строительство тепловой сети от Котельной "Коммунальщик" до УТ-1 Ком | Котельная "Коммунальщик" | 2030 |

Таблица 6.2.2. Предложения по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей, не вошедшие в графическую часть

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | ТС-2.1.1.1 (1) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-6Б до жилого дома по ул. Микрорайон | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2023 |
| 1.1.3 | ТС-2.1.1.3 (3) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-6 до жилого дома 6 ГП по ул. Звездная (Салаирская) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2023 |
| 1.1.7 | ТС-2.1.1.7 (7) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-стадион до футбольного поля по ул. Боровая, 101/1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2023 |
| 1.1.9 | ТС-2.1.1.9 (9) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ//мкрн 25а до торгово-офисного центра по ул. Микрорайон, 25а | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2025 |
| 1.1.10 | ТС-2.1.1.10 (10) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2030 |
| 1.1.11 | ТС-2.1.1.11 (11) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2030 |
| 1.1.12 | ТС-2.1.1.12 (12) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-5 до многоэтажной жилой застройки (ул. Звездная (Салаирская)) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2030 |
| 1.1.14 | ТС-6.1.1.14 (14) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2030 |
| 1.1.15 | ТС-0.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 |
| 1.1.16 | ТС-0.1.1.16 (16) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 |
| 1.1.17 | ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 |
| 1.1.18 | ТС-0.1.1.18 (18) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социально-реабилитационного центра для сирот | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.19 | ТС-0.1.1.19 (19) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до дома-интерната для детей-инвалидов | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.20 | ТС-0.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социального приюта для детей и подростков | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.21 | ТС-0.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.22 | ТС-0.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до поликлиники на 570 мест | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.23 | ТС-0.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.24 | ТС-0.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.25 | ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 |
| 1.1.26 | ТС-2.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2035 |
| 1.1.27 | ТС-2.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2035 |
| 1.1.28 | ТС-6.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2035 |
| 1.1.29 | ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 |
| 1.1.30 | ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 |
| 1.1.31 | ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 |
| 1.1.32 | ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 |
| 1.1.33 | ТС-0.1.1.33 (33) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 |
| 1.1.34 | ТС-0.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 |
| 1.1.35 | ТС-2.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2040 |
| 1.1.36 | ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.37 | ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.38 | ТС-0.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.39 | ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.40 | ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.41 | ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до МФЦ | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.42 | ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до дворца спорта | Новая котельная VII мкр | 2040 |
| 1.1.43 | ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.44 | ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.45 | ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.46 | ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до учреждения клубного типа | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.47 | ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.48 | ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.49 | ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 |
| 1.1.50 | ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до школы на 1900 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 |

Зона деятельности котельной ТГК 1

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях подключения новых потребителей с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года, а также финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в разделе 9.2. данного Документа.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств ЕТО по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утверждённой зоне ее деятельности. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями предыдущей группы, рассмотренными в разделе 3), позволит до 2040 года обеспечить подключение перспективных потребителей к СЦТ.

Рисунок 8.2.3. – Мероприятие 1.2.79

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.79 | ТС-0.1.2.79 (79) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-40 до ТК-40а | Котельная «Восточная» | 2Ду309 | 518 | 2035 |

Рисунок 8.2.4. – Мероприятия 1.2.80, 1.2.81, 1.2.82, 1.2.83, 1.2.84

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.80 | ТС-2.1.2.80 (80) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-15 до ТК-16 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 210 | 2035 |
| 1.2.81 | ТС-2.1.2.81 (81) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-16 до ТК-17 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 290 | 2035 |
| 1.2.82 | ТС-2.1.2.82 (82) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17 до ТК-17а | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 141 | 2035 |
| 1.2.83 | ТС-2.1.2.83 (83) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17а до ТК-18 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 234 | 2035 |
| 1.2.84 | ТС-2.1.2.84 (84) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-18 до ТК-19 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 254 | 2040 |

Зона деятельности котельных Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, «Коммунальщик» и прочих

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях подключения новых потребителей с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года, а также финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в разделе 9.2. данного Документа.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств ЕТО по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утверждённой зоне ее деятельности. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями предыдущей группы, рассмотренными в разделе 3), позволит до 2040 года обеспечить подключение перспективных потребителей к СЦТ.

Рисунок 8.2.5. – Мероприятия 1.2.51, 1.2.52, 1.2.53, 1.2.54, 1.2.55, 1.2.56, 1.2.57

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.51 | ТС-2.1.2.51 (51) | Реконструкция участка тепловых сетей от Котельной "Новая" до УТ//кот.Новая | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду801 | 26 | 2030 |
| 1.2.52 | ТС-2.1.2.52 (52) | Реконструкция участка тепловых сетей от УТ//кот.Новая до ТК//1.1 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 63 | 2030 |
| 1.2.53 | ТС-2.1.2.53 (53) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//1.1 до ТК//цех 52 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 12 | 2030 |
| 1.2.54 | ТС-2.1.2.54 (54) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//цех 52 до ТК-1Б | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 40 | 2030 |
| 1.2.55 | ТС-2.1.2.55 (55) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1Б до Точки спуска//ТК-1Б | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 80 | 2030 |
| 1.2.56 | ТС-2.1.2.56 (56) | Реконструкция участка тепловых сетей от Точки спуска//ТК-1Б до ТК-1В | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 30 | 2030 |
| 1.2.57 | ТС-2.1.2.57 (57) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1В до ТК-2В | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | 2Ду702 | 110 | 2030 |

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

Тепловые сети системы теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области смоделированы в программном комплексе Zulu Thermo. Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65. Для ее замены предполагается строительство новой котельной «Восточная».

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок  тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей.

г) предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Тепловые сети системы теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области смоделированы в программном комплексе Zulu Thermo. Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановления от 24.04.2024 года№ 1670/65. Для ее замены предполагается строительство новой котельной «Восточная».

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

д) предложение по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Зона деятельности котельной ТГК 1

Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в таблицах под рисунками. Стоимость реализации мероприятий составляет 34,45 млн. руб. с НДС.

Реализация данной группы мероприятий позволит достичь плановых показателей надежности и повысить эффективность работы систем централизованного теплоснабжения.

Рисунок 8.4.1. – Мероприятия 4.1.86, 4.1.87, 4.1.89

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.86 | ТС-0.4.1.86 (86) | Строительство тепловой сети от БМГК № 1 до т. ЦТП-8б | БМГК № 1 | 150 | 20 | 2025 | 1112,88 |
| 4.1.87 | ТС-0.4.1.87 (87) | Строительство тепловой сети от узла МУП КБУ до УТ-1 | БМГК № 1 | 82 | 160 | 2025 | 6481,83 |
| 4.1.89 | ТС-2.4.1.89 (89) | Строительство тепловой сети (перемычки) от ТК-48.2 до ТК-48 | Котельная "Вега", Котельная "Восточная" | 250 | 30 | 2035 | 2388,12 |

Рисунок 8.4.2. – Мероприятие 4.1.88

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.88 | ТС-0.4.1.88 (88) | Строительство тепловой сети от Газовой котельной № 10 до ТК-9 | Котельная "Восточная" | 804 | 200 | 2024 | 24464,49 |

Зона деятельности котельных Котельный цех №1 («Новая»), ул.Зелёная роща, 5/35, «Коммунальщик» и прочих

Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в таблицах под рисунками. Стоимость реализации мероприятий составляет 39,11 млн. руб. с НДС.

Реализация данной группы мероприятий позволит достичь плановых показателей надежности и повысить эффективность работы систем централизованного теплоснабжения.

Рисунок 8.4.3. – Мероприятие 4.1.60

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.60 | ТС-0.4.1.60 (60) | Строительство тепловой сети от БМГК № 8 до УТ-1 | БМГК № 8 | 100 | 20 | 2023 | 904,81 |

Рисунок 8.4.4. – Мероприятие 4.1.61

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.61 | ТС-2.4.1.61 (61) | Строительство тепловой сети от ТК//ЦТП-1А до ТК-10В/1 | Котельная "Новая" | 250 | 480 | 2039-2040 | 38210,00 |

е) предложение по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Обоснование дефицита пропускной способности сетей приведено в главе 1 части 6 разделе в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Предложения по реконструкциям, ремонту и замене тепловых сетей указаны п.1-4 данной Главы.

ж) предложение по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В  связи  с  физическим  и  моральным  износом  существующих   тепловых   сетей  муниципального образования их часть нуждается в замене. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.

Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

з) предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В связи с физическим и морально-устаревшем оборудованием тепловых насосных станций рекомендуется произвести их модернизацию. При проведении модернизации насосных станций необходимо предусмотреть установку современного энергоэффективного оборудования, систему автоматического регулирования, установку приборов учета и диспетчеризацию насосных станций.

Сводные показатели финансовых потребностей для реализации проектов

В таблицах ниже приведены сводные финансовые затраты в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 8.8. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1

| Группа проектов | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей | 7761,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419185,59 | 217439,65 | 148632,36 | 793712,23 |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271595,70 | 62580,22 | 334175,92 |
| 4.1. Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | 24464,49 | 7594,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2388,12 | 0,00 | 34447,32 |
| Итого | 32225,55 | 7594,71 | 0,00 | 0,00 | 419185,59 | 491423,47 | 211212,58 | 1162335,48 |

Таблица 8.9. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельных «Новая», МУП «КБУ» и прочих

| Группа проектов | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 894,09 | 0,00 | 0,00 | 477935,79 | 276800,07 | 287570,14 | 1056317,61 |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70814,13 | 0,00 | 0,00 | 70814,13 |
| 3.1. Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа | 5461,11 | 5461,11 | 0,00 | 0,00 | 27305,56 | 27305,56 | 27305,56 | 98300,00 |
| 4.1. Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19105,00 | 19105,00 | 39114,81 |
| Итого | 5461,11 | 6355,21 | 0,00 | 0,00 | 576055,48 | 323210,63 | 333980,69 | 1264546,55 |