ОТЧЁТ

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Бердска до 2030 года за 2024 год

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Бердска до 2030 года (далее План) утвержден постановлением администрации города Бердска от 24.04.2020 №1067 «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Бердска до 2030 года».

Реализация Плана осуществляется в рамках приоритетных направлений реализации Стратегии, структурированных по трем основным направлениям социально-экономического развития города Бердска:

- развитие социальной сферы (демография; здравоохранение; образование; культура; физическая культура и спорт; социальная поддержка различных групп населения);

- экономическое развитие (инвестиционный климат; цифровая экономика; потребительский рынок; восстановление и укрепление здоровья, активного отдыха и туризма; развитие малого и среднего предпринимательства);

- сбалансированное пространственное развитие (комфортная, безопасная и доступная городская среда; жилье и новое жилищное строительство; развитие инженерной инфраструктуры; развитие дорожно-транспортного комплекса).

Отчет подготовлен на основе информации, представленной структурными подразделениями администрации города Бердска, муниципальными предприятиями и учреждениями, Территориальным органом государственной статистики по Новосибирской области, предприятиями и организациями города.

1. Демографические показатели

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области за 2024 год численность населения уменьшилась на 773 человека и на 01.01.2025 составила 101 987 человек.

Коэффициент рождаемости составил 7,5 человек на 1 000 человек населения. Естественная убыль населения составила 6,4 промилле.

Число родившихся снизилось на 94 человека, умерших сократилось на 9 человек. Число умерших превысило число родившихся на 660 человек.

Наблюдается миграционная убыль населения. Число выбывших (1 508 человек) превышает число прибывших (1 403 человек), миграционная убыль составила 105 человек.

2. Уровень жизни

Положительную динамику сохранили показатели уровня жизни населения. Основным источником дохода населения остается заработная плата. Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила        62 090 рублей, увеличение к уровню 2017 года составило 228,4%. Рост реальной заработной платы составил 150,7%.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации проводится планомерная работа по обеспечению роста средней заработной платы работников бюджетных отраслей за счет оптимизации сети бюджетных учреждений, совершенствования отраслевых систем оплаты труда, отраслевых тарифных соглашений. Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, получающих заработную плату за счет средств местного бюджета, составила      60 323 рубля, увеличившись к уровню 2017 года в 2,3 раза. Рост реальной заработной платы составил 152,9%.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы по данным Территориального органа государственной статистики по Новосибирской области отсутствует.

Проведены 4 заседания межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, находящихся на территории города Бердска. Приглашено и рассмотрено на комиссии 59 организаций. Выявлены и оформлены трудовые отношения с 334 работниками.

Среднемесячный доход на душу населения составил 36 900 рублей, увеличение по сравнению с 2017 годом на 65,6%. Рост реальный денежных доходов составил 9,3%

Средний размер назначенных пенсий по старости составил 21 328 рублей, увеличение к 2017 году составило 56,2%. Реальное увеличение составило 103,1%.

Увеличены показатели соотношения среднедушевого дохода, заработной платы по полному кругу предприятий и работников бюджетной сферы (получающих заработную плату их местного бюджета), средней пенсии и прожиточного минимума соответствующей категории населения.

3. Труд и занятость

По сравнению с 2017 г. численность занятых в экономике города увеличилась на 2,3%. Уровень безработицы снижен на 0,8 п.п. и составил 0,4%.

4. Бизнес

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по сравнению с 2017 годом увеличился на 92,5% и составил 56 596,7 млн. рублей Индекс физического объема составил 127,1%

В настоящее время в городе осуществляют деятельность 375 предприятий промышленного сектора, в том числе 22 крупных и средних.

В течение года на предприятиях города осуществлялся комплекс мер, направленных на повышение эффективности производства, оптимизацию структуры затрат, экономию материальных и энергетических ресурсов, внедрение современного оборудования, новых технологий, продолжена реализация инвестиционных проектов.

Рост объемов промышленной продукции обусловлен стабильной работой большинства промышленных предприятий.

13 экспортно-ориентированных предприятий города развивают свой экспортный и инвестиционный потенциал. Доля отгруженной на экспорт промышленной продукции составляет порядка 19%.

В текущем году в промышленности создано 140 новых рабочих места, в том числе за счет расширения действующих – 94. Зарегистрировано 11 новых производств и 31 индивидуальный предприниматель, прекратили деятельность 14 юридических лиц (22 рабочих места) и 18 индивидуальных предпринимателей.

Город Бердск является одной из приоритетных территорий развития промышленности и инноваций Новосибирской области.

В инновационном производстве в городе Бердске занято 13 предприятий: ООО «Нотис», ООО «Аэросервис», ООО «ЛН – Косметика», ООО «Элизиум», ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «МедиКрафт», ООО «Лаборатория современного здоровья», АО «Виртекс», ООО «Вега-Арсенал», АО «Проманалитприбор», ООО «Природа – С», ООО ИПК «Абис», ООО «Натурофарм».

Доля инноваций в объеме отгруженной промышленной продукции составляет более 19%.

В 2024 году на развитие экономики и социальной сферы города за счет всех источников финансирования направлено 14 084,7 млн. рублей. Темпы роста составили 110,3%.

В настоящее время в городе Бердске на разных этапах развития реализуется 16 инвестиционных проектов со сроками реализации с 2021 по 2032 годы и общим объемом инвестиций порядка 4 млрд. рублей.

Потребительский рынок занимает одно из ведущих мест в отраслевой структуре экономики города и является одной из бюджетообразующих отраслей.

По итогам 2024 года к уровню 2017 года увеличение оборота розничной торговли составило 98%, общественного питания 99,7%, объема платных услуг населению – 85,7%.

Оборот розничной торговли составил 40 402,1 млн. рублей.

Количество торговых объектов составило 516 единиц, функционирует 191 нестационарный торговый объект.

Продолжают осуществлять деятельность универсальный розничный рынок и 4 постоянно действующих универсальных ярмарки.

Оборот общественного питания составил 2 715,3 млн. рублей.

Платных услуг населению оказано на сумму 14 491,5 млн рублей.

Количество перевезенного груза автотранспортом предприятий и предпринимателей города увеличилось на 68,3% по отношению к 2017 году и составило 1 670 тыс. тонн.

Общий годовой объем перевозок города составил 13,3 млн. пассажиров, что на 14,6% больше, чем в 2017 году.

В настоящее время в городе зарегистрировано порядка 5,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в деятельность которых вовлечено более 64% от численности занятых в экономике города, что свидетельствует о высоком уровне развития сектора малого и среднего бизнеса.

Удельный вес малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в общем объеме выпуска товаров и услуг составил 50,6%.

Численность занятых в малом бизнесе составила 26 762 человека, 98,3% к уровню 2017 года.

5. Обеспеченность жильем

В 2024 году введено в эксплуатацию 328 жилых домов общей площадью 74,4 тыс. кв. метров, что в 1,6 раза больше, чем в 2017 году, в том числе индивидуальных жилых дома площадью 42,2 тыс. кв. метров – на 70,4% больше уровня 2017 года.

Обеспеченность жильем на одного жителя составила 31,2 кв. м, что выше показателя за 2017 год на 16,9%.

Количество граждан, состоящих на учете в очереди на получение социального жилья на 01.01.2025 составило 524 человека (снижение на 46% к 2017 году за счет актуализации состоящих на учете).

Численность населения, получившего государственную и муниципальную поддержку на строительство и приобретение жилья, составила 11 человек.

6. Инфраструктура

Общая протяженность дорог на 01.01.2025 составляет 211,77 км, в том числе с твердым покрытием 149,3 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием (км дорог на 1000 кв. км территории) составила 2 071,3.

Уровень газификации сетевым газом возрос на 3,6 п.п.

Обеспеченность населения питьевой водой нормативного качества составляет 100,0% - 2017 год 93,9%

Снизился износ сетей тепло и водоснабжения, водоотведения в результате выполнения текущих и капитальных ремонтов объектов и сооружений теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

272 земельных участков переданы в собственность.

313 земельных участков переданы в аренду.

7. Развитие социальной сферы

Все состоящие на учете для обеспечения местами в ДОО от 1 года до 7 лет (809) находятся в отложенном спросе, т.е. отказались от предложенного места в 2024 году, или в очереди на изменение ДОО. Доступность дошкольного образования составляет 100%.

В рамках дополнительного образования в 2024 году в городе Бердске реализуется 263 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и программы спортивной подготовки.

Общий охват детей по программам с повторяющимся составом составил    22 000 чел. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей от 5 до 18-ти лет, составляет 95,3% - на 0,6 п.п. выше уровня 2017 года.

Без повторяющегося состава охват детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 15 696 человек, 8 955 человека обучаются по 2-м и более программам (49,7%).

Охват дополнительном образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 88% от общего количества детей указанной категории.

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, составила 93% и снизилась по сравнению с 2017 годом на 4,3%. Причины - на момент окончания школы выпускникам исполнилось 18 лет, поэтому призваны на службу в армию, увеличение количества обучающихся за счет мигрантов.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи из числа выявленных, составила 100% - в 2017 году 94,1%.

В 2024 году в культурно-досуговых учреждениях работали 144 клубных формирований (самодеятельных коллективов и любительских объединений), в которых занималось 4 254 человек от 3 до 97 лет.

Для бердчан и гостей нашего города силами учреждений культуры было проведено 423 городских культурно-массовых мероприятий в различных форматах. Это концерты, спектакли, городские торжественные мероприятия, вечера отдыха, танцевальные вечера, презентации выставок, гастрольные мероприятия.

В результате планомерной работы по развитию массового спорта, спортивно-массовой работы по месту жительства, наполнению инфраструктуры микрорайонов города и мест массового отдыха спортивным оборудованием и площадками, стабильно увеличивается показатель систематически занимающихся физической культурой и спортом – 60,5%. Для сравнения в 2017 году – 32,9%.

Показатель уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта за 2024 год составляет 56%, 259 объектов (2017 год – 193 объекта).

Приоритетными направлениями в области здравоохранения являются повышение укомплектованности врачебными кадрами, улучшение материально-технической базы, повышение доступности и качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских отделений и служб, совершенствование профилактики заболеваний. Это позволило снизить уровень заболеваемости населения на 9,1%.

Деятельность общественных организаций и объединений граждан -неотъемлемая составляющая политической и общественной жизни города. На территории города Бердска осуществляют деятельность около 200 общественных объединений, из них 127 зарегистрированы в министерстве юстиции НСО. Продолжает развиваться территориальное общественное самоуправление (ТОС) как одна из самых эффективных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления - 49 ТОС зарегистрировано в администрации города Бердска. Доля населения в возрасте старше 16 лет, охваченного деятельностью территориального общественного самоуправления, составляет 10% - в 2017 году – 3,8%.

4,2% от общей численности населения возраста 14-30 лет принимают участие в реализации молодежных социальных проектов.

8. Безопасность

Оперативная обстановка характеризовалась снижением числа зарегистрированных преступлений: на 100 тыс. жителей зарегистрировано 1 237,6 преступлений, 93,9% к 2017 году).

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось с 32 до 57 фактов за счет выявленных преступлений, совершенных подростками в 2020-2022 году. Уголовные дела расследованы и направлены в суд в 2024 году.

Численность пострадавших в ДТП в расчете на 10 тысяч жителей увеличилось с 9 до 9,9.

Количество пострадавших при пожарах снизилось с 14 человек в 2017 году до 7 в 2024.

9. Финансы

В бюджет поступило 5 143,3 млн. рублей, что в 2,2 раза выше уровня 2017 года.

Собственные доходы, включая безвозмездные поступления, кроме субвенций, составили 3 210,6 млн. рублей, что в 2 раза больше, чем в 2017 году.

Налоговые доходы - в бюджет мобилизовано 1 517,9 млн. рублей, в 2,1 раза больше, чем в 2017 году.

Неналоговые доходы составили 115,7 млн. рублей, 93,2% к уровню 2017 года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 57,1 млн. рублей.  К уровню 2017 года уменьшение поступлений составляет 12,8%.

Сокращение поступлений на 32,2% произошло также по доходам от арендных платежей на землю.

Доходы по договорам на право установки и эксплуатацию рекламных конструкций составили 4,3 млн. рублей, на 23,4% больше, чем в 2017году.

Бюджетом города за отчетный год получено финансовой помощи на общую сумму 3 576,5 млн. рублей, в 2,4 раза больше, чем в 2017 году – 1 494,7 млн. рублей.

На 0,46 п.п. снизилась налоговая нагрузка на граждан (отношение суммы земельного налога и налога на имущество физических лиц, рассчитанного на душу населения к среднемесячным номинальным денежным доходам на душу населения).

Исполнение бюджета города Бердска по расходам составило в абсолютном выражении 5 101,1 млн. рублей, что в 2,2 раза выше уровня 2017 года.

Бюджет исполнен с профицитом 42,1 млн. рублей – в 2017 году дефицит бюджета составлял 34,5 млн. рублей.

10. Природные ресурсы, экология

В качестве природопользователей на территории города Бердска зарегистрировано 1 200 предприятий и 6 300 индивидуальных домов с печным отоплением.

В целом от промышленных предприятий, печного отопления частного жилого сектора и автотранспорта в атмосферный воздух г. Бердска ежегодно выбрасывается 12 337,4 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух составили в 2024 году 121,0 кг/год на одного жителя, на 23% больше уровня 2017 года.

11. Государственные и муниципальные услуги.

На территории города Бердска предоставляется 59 муниципальных услуг. 34 являются массовыми социально значимыми услугами, предоставляемыми в электронном виде через ЕПГУ.

Доля муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, которые можно получить в электронном виде, из общего объема муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Бердска, составила 51,4%.

Реализация мероприятий в рамках Федерального проекта «Цифровое государственное управление» позволило увеличить долю муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, на 11,4 п.п.