МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА БЕРДСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
(третья сессия)

от 2 марта 2006 года 









№ 44
Об отчете о выполнении работ согласно Титульному списку ремонта жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры за 2005 год

Заслушав отчет о выполнении работ согласно Титульному списку ремонта жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры за 2005 год, Совет депутатов муниципального образования г. Бердска

РЕШИЛ:

1. Отчет о выполнении работ согласно Титульному списку ремонта жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры за 2005 год утвердить.

2. Заместителю главы администрации – начальнику управления финансов и налоговой политики В.В.Штопу предусмотреть в бюджете 2006 г. дополнительные денежные средства на погашение кредиторской задолженности МУ УК ЖКХ за выполненные работы по капитальному ремонту 2005 года в сумме 10 млн.рублей.

Глава муниципального образования                                                                 А.Г.Терепа

Отчёт 

о выполнении работ согласно титульного списка ремонта жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры за 2005 год.


Согласно решения Совета депутатов № 299 от 17 февраля 2005года был утверждён титульный список на сумму 44,603 млн.рублей, в том числе:

- на капитальный ремонт строительных конструкций жилищного фонда, ЦТП и благоустройство – 21,8 млн.рублей

- на капитальный ремонт инженерных коммуникаций и оборудования – 22,803 млн.рублей.

 Кроме того, данным решением предусматривалось заложить в бюджете дополнительные денежные средства на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту 2004года в сумме 10,0 млн.рублей и 6,0 млн.рублей при условии получения дополнительных доходов в бюджет города. 

   По состоянию на 01.01.06г. финансирование капитального ремонта УФиНП г.Бердска осуществлено в размере 32,188 млн.руб.,  в том числе на   жилищный фонд  16,563 млн.руб.; по инженерным коммуникациям 15,625 млн.руб., часть из выделенных денежных средств направлена на погашение кредиторской задолженности МУУК ЖКХ за выполненные работы в 2004году в сумме 13,0 млн.рублей.   Тогда  как за 2005год  выполнено работ  капитального характера на сумму 29,485 млн.рублей, в том числе по жилищному фонду с учётом внутридомовых систем,  оборудования  и  благоустройства  на сумму 18,469 млн.рублей и инженерной инфраструктуры 11,016 млн.рублей.   Задолженность  МУУК ЖКХ перед подрядными организациями за  выполненные  работы  капитального характера  на сегодняшний  день  10,0млн.рублей.  
В соответствии с утверждённым титулом капитального ремонта на 2005г. выполнены  следующие работы:

  Капитальный ремонт строительных конструкций жилищного фонда:

1. Кровли

Из 17 запланированных кровель выполнен ремонт только 15 на сумму 6509тыс.рублей, не выполнен  ремонт металлической кровли Ленина 96, шиферных кровель Ленина 27, Попова4 .

2. Фасады, балконы и карнизные  плиты

Ремонт межпанельных швов выполнен на сумму-984тыс.руб,  балконных плит и карнизных плит на сумму 304тыс.руб. Ремонт фасада жилого дома №134 по ул. Ленина не выполнен

3. Внутренний ремонт жилищного фонда

 Этот раздел  выполнен не полностью, за исключением ремонта квартир по распоряжениям главы администрации по переселению граждан из ветхого жилья. Не выполнение пункта по огнезащитной пропитке деревянных конструкций кровель приведет к многочисленным предписаниям со стороны  пожарной инспекции. Ремонт подъездов не выполнялся, за исключением Дома Ветеранов к Дню Победы (Рогачева,45)


4. Благоустройство

   Ремонт внутриквартальных дорог выполнен на 9 квартале ( Комсомольская 4б, 4в), по Пионерской 8, Горького 6, пешеходная дорожка на малой Лунной, Рогачева 5,6 ( по наказам депутатов), на Вокзальной,54, Ушакова1-3.Всего выполнен ремонт внутриквартальных дорог на сумму 7319 тыс.руб. из них по наказам депутатов на сумму 2957тыс.руб.

   Выполнен ремонт  пандусов на 9 –ти этажных жилых домах для контейнеров по предписаниям службы по защите прав потребителей (Кирова30, Островского 75,79, Горького,1, Лелюха,26, Комсомольская,24), устройство контейнерных площадок Ленина 37,41, Вокзальная,4,14,39, линейная,15,Ленина 1а, Кр. Сокол 18, Попова,2, Советская 81,м-он 57,67,Лунная,11, Рогачева,45 .

5.    Было запланировано устройство детских городков  в количестве 3-х. штук, поскольку за прошлогодний городок  на ул. Лелюха рассчитывались ровно год, работать без предоплаты 100% с нами отказались. По постановлению губернатора Новосибирской области о выделении денежных средств на устройство городка в сумме 75 тыс. рублей городок установлен  у жилых домов Горького,6, К.Маркса,39.  

6. Ремонт строительных конструкций ЦТП

Из запланированного ремонта  5-ти  ЦТП выполнен ремонт 4-х (12,10, 10А, 6А) на сумму 965,2тыс.рублей.

Капитальный ремонт наружных сетей, оборудования ЦТП  и внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации.

по капитальному ремонту теплотрасс: 

Из  13 теплотрасс указанных в титуле выполнен ремонт 11 теплотрасс в том числе: 

- ремонт участка  т/сети от ТК-9/3 до ж.д.Лунной ,9 

- ремонт участка  т/сети ЦТП «Родина» от ТК-Р/4 до ж.д.М-он,47

-  ремонт участка  т/сети ЦТП «Родина» от ТК-Р/6 до ж.д.М-он,44

- ремонт участка  т/сети ЦТП «Родина» от ТК-Р/6 до ж.д.М-он,45

-  ремонт участка  т/сети ЦТП 28 до ж/д Вокзальная,54

- ремонт участка магистральной т/сети от котельной ООО «ПСХ Энергия» от ТК-33 до ТК-35  

- ремонт участка  т/сети ЦТП 13 до ТК -13,5

- ремонт участка магистральной  т/сети от УТ ООО «Вега-Центр» до ЦТП 18, от ЦТП 18 до ж.д. Кр.Сокол,18,20,16 и Ленина1а,

- ремонт участка  т/сети жилого  фонда военного городка с увеличением диаметра от ТК-8 до ТК-9

- ремонт участка  т/сети ЦТП «Родина» от ТК-Р/4 до ж.д.М-он,47

- кап.ремонт инженерных сетей к ж.д.Сан.Бердск 22, 6

 Кроме того, после проведения гидравлических испытаний внутриквартальных сетей, были выполнены следующие работы капитального характера по замене 8-ми аварийных участков тепловых сетей:

- ремонт участка  т/сети Менделеева,11 п.Новый

- ремонт участка  т/сети ЦТП 10А от ТК-10-11 до ТК-11-12

- ремонт участка  т/сети ЦТП-6 от ТК-6,1 до ж.д.Лелюха,7

- ремонт участка  т/сети ЦТП от ЦТП-7А ТК-7/15  до ж/дома Лунная,21

- ремонт участка  т/сети ЦТП от ЦТП-7А ТК-7/10  до ТК 7/11 в районе  ж/дома Лунная, 11

- ремонт участка т/сети от ЦТП 8А до ТК8/1

- ремонт участка т/сети от ЦТП 1Б до ГПТУ16 ТК1

- ремонт участка т/сети от ЦТП 10Б от ТК8 до ТК9 

Кроме того, в целях улучшения водоснабжения жилого дома Лелюха,13  произведено переключение системы холодного водоснабжение через повысительные насосы установленные в ЦТП с выполнением  реконструкция тепловой сети.

Всего произведена замена 2,4 км теплотрасс или 9,6 км трубопроводов   и ремонт строительных конструкций в тепловых камерах  на общую сумму  10000,79тыс.рублей

по капитальному ремонту технологических трубопроводов и оборудования ЦТП: из 4-х пунктов выполнены 3 на сумму 119,435тыс.рублей в том числе: 

- ЦТП-7А –установка резервного повысительного насоса К 160/30

- ЦТП-3А –установка резервного повысительного насоса К 90/30

- замена аварийных участков труб ГВС и циркуляции в ЦТП-9А

по капитальному ремонту трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации: выполнен  на сумму 1001,677тыс.рублей

- капитальный ремонт выпусков канализации в жилом доме Вокзальная,50А;

- капитальный ремонт трубопроводов ХВС, ГВС и циркуляции в подвале жилого дома Ленина,43; Рогачёва,28, Пионерская 13;

- капитальный ремонт системы отопления Озёрная,38, Советская,58

 - капитальный ремонт изоляции трубопроводов в  подвале жилого дома Советская,62; 60;

- капитальный ремонт систем отопления МОП – Советская,54,56,64;

по капитальному ремонту энергетического и лифтового хозяйства выполнен  на сумму1500,49тыс.рублей

- ремонт 38 лифтов в ж/домах;

- ремонт кабельной сети 0,4кВт от ТП 13 до ЦТП2Б

- ремонт внутренних э/монтажных сетей в жилых домах Ленина,87 Горького,1, Озерная 41, Северный 15 

- ремонт наружных кабельных сетей 18квартала.

     По решению Совета депутатов с 2004года выполнение капитального ремонта по жилищному фонду и инженерным коммуникациям передано подрядным эксплуатирующим организациям, из которых выполнение за 2005год составило:

	Наименование подрядной организации
	План

тыс.руб
	Факт

тыс.руб

	МКП «Салют»
	4260
	2520,3

	ООО «Сибирский стандарт»
	2927
	1412,7

	ООО «Гурман»
	2005
	764,8

	ООО «Альтернатива», ООО «Дилема»
	910
	2095,46

	НКО ЖЭУ
	1750
	798,82

	МУП БТиЭС
	13884
	8921,7


 
Ремонтные работы жилищного фонда и инженерных коммуникаций выполняются подрядчиками из своих оборотных средств, практически без предоплаты на материалы, так как в бюджетной росписи пик финансирования капитального ремонта приходится на 3-4 квартал, в то время как максимальный объем работ по капитальному ремонту приходится на 2-3 квартал. 

Работы по капитальному ремонту без соответствующего финансирования могут вести только те подрядные организации, у которых имеются достаточные оборотные средства. Большинству же подрядчиков это не под силу и ещё и потому, что окончательный расчёт за выполненные  работы  затягивается до следующего года.
Зам.начальника МУ УК ЖКХ                   


                             М.В.Дубовицкий







