Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2027 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ	8

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	8

б) обоснования предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	14

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	17

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	25

д) описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	26

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

- укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2026 «Наружные тепловые сети», утв. приказом Минстроя России от 19 марта 2026 года №156/пр;

- коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. приказом Минстроя России от 19 марта 2026 года №156/пр;

- сметная документация;

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающих предприятий и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет применяются индексы-дефляторы, установленных Минэкономразвития России.

Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов использованы:

- основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации (опубликованы Минэкономразвития России 22.04.2019);

- прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 г.

Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей г. Бердска сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения: в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Бердска», в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на строительно-монтажные работы вновь устанавливаемого оборудования, модернизацию существующего и прочие затраты, связанные с реализацией групп проектов. Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же включают в себя инфляционную составляющую (согласно индексу-дефлятору инвестиций по прогнозам МЭР) и учитывают НДС. При оценке инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе принято равномерное распределение прироста тепловых нагрузок и капиталовложений в строительство тепловых сетей по годам, капиталовложения в источники осуществляются в период, предшествующий году, в котором происходит превышение перспективной расчётной тепловой нагрузки на коллекторах источника его располагаемой мощности.

Таблица 12.1. Суммарные капитальные и инвестиционные затраты по Схеме теплоснабжения города Бердска.

| Наименование | 2027 | 2028– –2030 | 2031– –2035 | 2036– –2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | – | 385,5 | 480,9 | 304,5 | 1 267,50 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. с. без НДС | 199 | 995,2 | 814,6 | 545,2 | 2 766,90 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 199 | 1 380,80 | 1 295,50 | 849,7 | 4 034,60 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 500,8 | 720,9 | 548 | 1 877,20 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 239,3 | 776,9 | 1 241,10 | 1 010,60 | 3 513,20 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 239,3 | 1 277,70 | 1 962,00 | 1 558,60 | 5 390,40 |
| Суммарные инвестиционные затраты по замене участков тепловых сетей МУП "КБУ" (по решению Бердского городского суда Новосибирской области от 03.07.2024 по делу № 2а-1064/2024 г.), млн. руб. |  |  |  | 633,65 |  |
| Магистральные сети от котельной "Новая" |  |  |  | 242,80 |  |
| Магистральные сети от котельной ООО "ТГК-1" |  |  |  | 390,85 |  |
| Суммарные инвестиционные затраты по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети с тепловыми камерами от котельной ООО «ПСХ-Энергия»-1 от тепловой камеры ТК-10 до тепловой камеры ТК-15» г. Бердск, млн. руб. |  |  |  |  | определяется ПСД |
| Замена электрических котлов отопления на НФС-1, на электрокотлы ZOTA-200 «Prom» |  |  |  |  | 550,00 |

Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках замещения производства тепловой энергии на источнике ООО «ТГК 1»

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. согласно Постановлению № 232/65 от 29.01.2026 г.

С начала ОЗП 2029 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

Капитальные затраты (без НДС) в реализацию проектов в рамках замещения производства тепловой энергии ООО «ТГК 1» за весь период проектирования 2027-2040 гг., а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции и НДС) представлены ниже (Таблица 12.1.2.). Сценарии замещения выводимого из эксплуатации источника ООО «ТГК 1» включают в себя как строительство новых блочно-модульных газовых котельных в центрах тепловых нагрузок, так и расширение Котельной №2 («Вега»), ул.Линейная,5/8 МУП «КБУ».

Суммарные инвестиционные затраты в замещение источника ООО «ТГК 1» составляют 3 992,7 млн. руб. Необходимо отметить, что инвестиционные затраты в замещение источника ООО «ТГК 1» составляют ~56% от совокупных инвестиционных затрат по всем мероприятиям Схемы теплоснабжения г. Бердска.

Таблица 12.1.2. Капитальные и инвестиционные затраты по замещению котельной ООО «ТГК 1»

| Наименование | 2027 | 2028––2030 | 2031––2035 | 2036––2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | 0 | 34,6 | 0 | 0 | 432,90 |
| Капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | 83,8 | 419,2 | 83,8 | 211,2 | 1 297,00 |
| Капитальные затраты | 83,8 | 453,7 | 83,8 | 211,2 | 1 729,80 |
| Инвестиционные затраты по источникам, млн. руб. | 0 | 45 | 0 | 0 | 644,20 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 100,8 | 524,8 | 100,8 | 391,5 | 1 875,00 |
| Инвестиционные затраты | 100,8 | 569,8 | 100,8 | 391,5 | 2 519,10 |

Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от источников МУП «КБУ»

Помимо Котельной №2 (Вега), ул. Линейная, 5/8, участвующей в замещении тепловой нагрузки ОО «ТГК 1» настоящей Схемой предусматриваются мероприятия на других источниках (Котельная №1 (Новая), ул. Зелёная роща, 5/35, Котельная №4 (Озёрная) ул.Озёрная,32) и сетях МУП «КБУ». Капитальные затраты (без НДС) в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии МУП «КБУ» за весь период проектирования 2026-2040 гг., а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции и НДС) представлены в таблицах ниже.

Таблица 12.1.3. Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения МУП «КБУ»

| Наименование | 2027 | 2028––2030 | 2031––2035 | 2036––2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | – | 47,1 | – | 131,9 | 232,70 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. с. без НДС | 58,5 | 292,7 | 138,3 | 123,6 | 678,00 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 58,5 | 339,8 | 138,3 | 255,5 | 910,60 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 61,3 | – | 244,4 | 365,00 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 70,4 | 366,5 | 210,8 | 229,1 | 951,40 |
| Замена электрических котлов отопления на НФС-1, на электрокотлы ZOTA-200 «Prom» |  |  |  |  | 550,00 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 187,4 | 1107,4 | 487,4 | 984,5 | 3 687,70 |

Таблица 12.1.4. Капитальные и инвестиционные затраты по зоне действия Котельной №2 (Озёрная) ул.Озёрная,32МУП «КБУ»

| Наименование | 2027 | 2028– –2030 | 2031– –2035 | 2036– –2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | – | – | – | – | 3,2 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | – | – | – | 3,5 |

Финансовые потребности в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии от прочих источников

Капитальные затраты (без НДС) в реализацию проектов в рамках производства и передачи тепловой энергии прочих источников тепловой энергии за весь период проектирования 2027-2040 гг., а также сформированные на их основе инвестиционные затраты (с учетом инфляции и НДС) представлены ниже. Суммарные инвестиционные затраты на развитие систем теплоснабжения прочих источников тепла составляют ~27% от общих инвестиционных затрат в мероприятия Схемы.

Таблица 12.1.5. Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения котельной ООО «Коммунальщик»

| Наименование | 2027 | 2028– –2030 | 2031– –2035 | 2036– –2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | – | 16,1 | – | – | 32,2 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. с. без НДС | 6,1 | 30,6 | 9,2 | – | 39,8 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 6,1 | 46,7 | 9,2 | – | 72 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 38,7 | – | – | 38,7 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 7,4 | 38,3 | 14 | – | 52,3 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 19,6 | 170,4 | 32,4 | - | 235 |

Таблица 12.1.6.  Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения новой котельной в VII мкр.

| Наименование | 2027 | 2028– –2030 | 2031– –2035 | 2036– –2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | – | 172,7 | – | 57,6 | 230,2 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. с. без НДС | 24,0 | 119,8 | 81,6 | 88,5 | 289,9 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 24,0 | 292,5 | 81,6 | 146,1 | 520,1 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 224,6 | – | 106,7 | 331,3 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 28,8 | 150,0 | 124,3 | 164,1 | 438,4 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 28,8 | 374,7 | 124,3 | 270,8 | 769,7 |

Таблица 12.1.7. Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения новой котельной в VIII мкр.

| Наименование | 2027 | 2028– –2030 | 2031– –2035 | 2036– –2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные капитальные затраты по источникам (в ценах 2023 года), млн. руб. с НДС | – | 115,1 | 100,8 | 115,1 | 331,0 |
| Суммарные капитальные затраты по тепловым сетям (в ценах 2023 года), млн. с. без НДС | 26,6 | 132,9 | 94,1 | 121,9 | 348,9 |
| Суммарные капитальные затраты, млн. руб. с НДС | 26,6 | 248,0 | 194,9 | 237,0 | 679,9 |
| Инвестиционные затраты по тепловым источникам, млн. руб. | – | 149,7 | 141,8 | 197,0 | 488,5 |
| Инвестиционные затраты по тепловым сетям, млн. руб. | 32,0 | 166,4 | 143,4 | 225,9 | 535,7 |
| Суммарные инвестиционные затраты, млн. руб. | 32,0 | 316,2 | 285,1 | 422,8 | 1 024,2 |

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при актуализации Схемы теплоснабжения. Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.

б) обоснования предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и т/сетей сформированы в соответствии с требованиями действующего законодательства:

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

В соответствии с действующим законодательством в качестве источников финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей могут быть использованы:

а) собственные средства, в т. ч.:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленную на инвестиции;

-средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение);

-прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг;

б) привлеченные средства, в т. ч.:

- кредиты, - займы;

- прочие привлеченные средства;

в) бюджетное финансирование;

г) прочие источники финансирования, в том числе лизинг.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, направленные на перспективное развитие системы на 2027-2040 гг.

Мероприятия по замене ветхих сетей подлежат реализации за счет принятых в тарифе расходов на капитальные ремонты и в счет амортизации. При этом на момент разработки Схемы в составе установленных тарифов отсутствуют необходимые средства, позволяющие выполнить данные работы.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов муниципального образования, утверждающих бюджет.

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, областными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование применительно к Схеме теплоснабжения г. Бердска рассматривается как маловероятное, в связи с ограниченностью бюджетных ресурсов. Однако дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, учитывая высокую социальную значимость системы теплоснабжения г. Бердска.

В данной работе принято, что бюджетное финансирование отсутствует. В случае нехватки собственных средств, либо при отсутствии возможности погашать заемные средства, полученные на цели реализации мероприятий Схемы теплоснабжения, теплоснабжающие компании г. Бердска вправе обратиться к Администрации г. Бердска за бюджетной поддержкой финансирования жизненно важной сферы городского хозяйства. Финансирование таких мероприятий может быть осуществлено путем их включения в федеральные, региональные, областные, либо городские целевые программы соответствующей направленности.

Внебюджетное финансирование мероприятий Схемы теплоснабжения осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений от основной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения. Плата за подключение может выступать источником финансирования в случае:

- создания (реконструкции) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя;

- создания (реконструкции) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности подключения.

Предполагается, что обслуживание и поддержание основных фондов предприятия осуществляется за счет затрат на текущий ремонт, в то время как начисляемая амортизация является источником финансирования для реконструкции и модернизации существующих активов, а также приобретения и/или строительства новых.

Все необходимые мероприятия должны быть включены в инвестиционную, ремонтную и иные программы теплоснабжающей/теплосетевой организации, на основании чего капитальные затраты на осуществление необходимых мероприятий могут быть включены тарифным органом в прибыль необходимой валовой выручки товарной продукции.

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано включением соответствующих затрат в необходимую валовую выручку (далее – НВВ) при использовании различных методов формирования тарифов.

в) расчеты экономической эффективности инвестиций

Оценка эффективности реализации проектов по реконструкции и строительству котельной и тепловых сетей на перспективу до 2040 года выполнена на основании критериев эффективности. Рассматриваемые критерии эффективности, основаны на изменении величины стоимости финансовых ресурсов во времени, которые определяются путем дисконтирования.

Критерии эффективности:

Чистый дисконтированный доход (NVP – Net Present Value) накопленный дисконтированный эффект, т.е. сальдо потоков денежных средств, за расчетный период. Для признания проекта эффективным, с позиции инвестора, необходимо, чтобы его ЧДД был положительным; при рассмотрении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД (при условии, что он положителен).

Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rateof Return) – это внутренняя норма дисконта при которой накопленное сальдо денежных потоков по проекту равно нулю, т.е. величина при которой NPV=0. Внутренняя норма доходности показывает максимальную ставку дисконта, при которой проект еще реализуем.

Срок окупаемости с учетом дисконтирования – продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицателен. По окончании срока окупаемости, инвестор начинает получать доход в виде прибыли от проекта.

Ниже представлены суммарные капитальные и инвестиционные затраты по всем мероприятиям Схемы теплоснабжения г. Бердска, закладываемые в расчет показателей экономической эффективности Сценариев.

Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на строительно-монтажные работы вновь устанавливаемого оборудования, модернизацию существующего и прочие затраты, связанные с реализацией групп проектов. Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же включают в себя инфляционную составляющую (согласно индексу-дефлятору инвестиций по прогнозам МЭР) и учитывают НДС. При оценке инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе принято равномерное распределение прироста тепловых нагрузок и капиталовложений в строительство тепловых сетей по годам, капиталовложения в источники осуществляются в период, предшествующий году, в котором происходит превышение перспективной расчётной тепловой нагрузки на коллекторах источника его располагаемой мощности.

В настоящем разделе представлены результаты расчетов экономической эффективности проектов и результирующие показатели экономической эффективности по теплоснабжающим организациям, на объектах которых Схемой предусматриваются мероприятия.

Цены реализуемой продукции (тепловой и электрической энергии), заложенные в расчет экономической эффективности проектов фактические на 2027 г. по данным теплоснабжающих компаний.

Ставки дисконтирования, использованные для расчетов, описаны в п. 12.1.1.

Необходимо уточнить, что помимо инвестиционных и эксплуатационных затрат в рамках принимаемых к расчету мероприятий, в расчет экономической эффективности мероприятий теплоснабжающих организаций также включены эксплуатационные затраты от относимых в перспективе на их баланс новых внутриквартальных сетей. Речь идет о ремонтных затратах, амортизации и заработной плате обслуживающего персонала.

Предполагается, что указанные сети после ввода в эксплуатацию будут переданы на баланс и в эксплуатацию соответствующих теплоснабжающих организаций, однако инвестиционной нагрузки по строительству внутриквартальных сетей они не несут, поскольку они отнесены на инвестора-застройщик, а в последствии учитывает их в стоимости реализуемых объектов нового строительства.

Эффективность мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК 1»

Таблица 12.3.1. Показатели экономической эффективности проектов по закрытию котельной ООО «ТГК 1»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | -1 660 237 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | – |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | – |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | –13,6 |

Рисунок 12.3.1. График окупаемости проектов по закрытию котельной ООО «ТГК 1»

Эффективность мероприятий по котельной №1 (Новая), ул.Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ»

Таблица 12.3.2. Показатели экономической эффективности проектов по котельной Котельная №1 (Новая), ул.Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | -23 715 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | – |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | – |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | 12,2 |

Рисунок 12.3.2 График окупаемости проектов по реконструкции Котельная №1 (Новая), ул.Зелёная роща, 5/35 МУП «КБУ»

Эффективность мероприятий по Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 МУП «КБУ»

Таблица 12.3.3. Показатели экономической эффективности мероприятий по Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 МУП «КБУ»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс. руб. | –997 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | – |
| Дисконтированный срок окупаемости (PBP) | лет | – |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | 10,4 |

Рисунок 12.3.3 График окупаемости мероприятий по Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 МУП «КБУ»

Эффективность мероприятий по котельной ООО «Коммунальщик»

Таблица 12.3.4. Показатели экономической эффективности проектов по ООО «Коммунальщик»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | -45 735 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | – |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | – |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | – |

Рисунок 12.3.4 График окупаемости проектов по ООО «Коммунальщик»

Эффективность мероприятий по строительству новой котельной VII микрорайона

Таблица 12.3.5. Показатели экономической эффективности проектов по строительству новой котельной VII микрорайона

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | -59 116 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | – |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | – |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | 4,2 |

Рисунок 12.3.5 График окупаемости проектов по строительству новой котельной VII микрорайона

Эффективность мероприятий по строительству новой котельной VIII микрорайона

Таблица 12.3.6. Показатели экономической эффективности проектов по строительству новой котельной VIII микрорайона

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | -49 560 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | – |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | – |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | 5,3 |

Рисунок 12.3.6. График окупаемости проектов по строительству новой котельной VII микрорайона

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектов является общественно значимым, поскольку направлены на удовлетворение нужд населения в части теплоснабжения. Основные социально–экономические результаты, которых удается достичь, при реализации теплоэнергетических проектов, являются:

- обеспечение потребителей качественным теплоснабжением, отвечающим нормативным требованиям;

- снижение эксплуатационных затрат за счет реконструкции источников тепловой энергии, тем самым снижается себестоимость;

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- улучшение экологической обстановки, поскольку применяется современное, энергоэффективное оборудование.

Основным показателем, определяющим осуществимость реализации проекта, является прогнозная величина тарифа тепловой энергии, которая в значительной степени определяет коммерческую эффективность проекта.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании разделов IX.IX «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утв. Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») (с 31.12.2015);

- градостроительное законодательство Российской Федерации.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения исходя из подключаемой тепловой нагрузки, в индивидуальном порядке.

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

Плата за подключение включает следующие составляющие:

-расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

-расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

-расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

-налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений п. 173 Методических указаний.

д) описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Финансовые потребности мероприятий Схемы покрываются утвержденными источниками финансирования основных теплоснабжающих организаций г. Бердска

Необходимость реализации мероприятий Схемы теплоснабжения обусловлена не только экономическими эффектами:

- высокая социальная значимость сферы теплоснабжения города

- высокая изношенность теплосетей и теплогенерирующего оборудования города;

- снижающиеся надежность и качество теплоснабжения населения города;

- необходимость обновления и модернизации теплогенерирующего оборудования теплоснабжающих организаций города для их устойчивого дальнейшего функционирования и реализации конкурентоспособной продукции (тепловой энергии).

Расчеты экономической эффективности мероприятий Схемы произведены с целью определения потенциальной привлекательности групп проектов для возможных участников, определения потребности в дополнительном финансировании (величина отрицательного накопленного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности), а также определения достаточности средств для обеспечения безубыточного функционирования теплоснабжающих предприятий при реализации мероприятий Схемы в сложившихся на момент расчета ценовых и макроэкономических условиях.

Для большинства проектов Схемы наблюдается положительный результат расчетов (положительная эффективность и окупаемость), что свидетельствует о достаточности существующего уровня цен на основную продукцию теплоснабжающих организаций для покрытия всех необходимых затрат в реализацию мероприятий по Схеме.

Отрицательный результат расчетов для ООО «Коммунальщик» (отрицательная эффективность и не окупаемость инвестиций) свидетельствует о недостаточности существующего уровня цен на основную продукцию теплоснабжающих организаций для покрытия финансовых потребностей, а также о том, что инвестиции являются вынужденными и необходимыми для поддержания технического уровня объектов системы теплоснабжения предприятия, повышения надежности и эффективности теплоснабжения потребителей.