Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2027 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	8

б) перечень мероприятий по строительства, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	15

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	81

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и ведомственных источников тепловой энергии приведены в Таблице 16.1.

Вывод из эксплуатации котельной ООО «ТГК 1». Ввод в эксплуатацию новой котельная «Восточная» на природном газе.

Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2029 г. согласно Постановлению № 232/65 от 29.01.2026 г. С начала ОЗП 2029 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.

В зоне деятельности МУП «КБУ» планируется вывод из эксплуатации участка тепловой сети ЦТП-5а от ТК5-8 до жилого дома ул. Черемушная, 23/2 в связи с ветхим состоянием трубопроводов. МУП «КБУ» планирует перевод на альтернативные источники теплоснабжения потребителей, подключенных от данной тепловой сети.

Перевод котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 на природный газ.

Перевод Котельной №4 (Озерная), ул.Озёрная,32 на природный газ, согласовывается с мероприятиями ООО «Газпром газораспределение». По данным МКУ «Управления капитального строительства г. Бердска», датой перевода Котельной №4 (Озерная) на топливо – природный газ, считаем 2027 год.

Замена электрических котлов отопления на НФС-1, на электрокотлы ZOTA-200 «Prom» МУП «КБУ».

Ориентировочная стоимость 550 000 руб. Срок выполнения работ: 2026 год.

Таблица 16.1. Сводные капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ООО «ТГК 1»

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-1.2.1 | С начала ОЗП 2029 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе. | Строительство новой котельной взамен существующей ООО "ТГК 1" тепловой мощностью 120 Гкал/час с увеличением тепловой мощности до 170 Гкал/час к 2035 году | 2025-2026 | 0 | 0 | 380110,8 | 0 | 380110,8 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0 | 0 | 32022,4 | 0 | 32022,4 |
|  | Оборудование |  |  | 0 | 0 | 195078,9 | 0 | 195078,9 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0 | 0 | 80431,8 | 0 | 80431,8 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0 | 0 | 307533 | 0 | 307533 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0 | 0 | 9226 | 0 | 9226 |
|  | НДС |  |  | 0 | 0 | 63351,8 | 0 | 63351,8 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0 | 0 | 380110,8 | 0 | 380110,8 |
| ИТ-1.3.1 | Строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б | Строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б с установленной тепловой мощностью 2,15 Гкал/час | до 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18174,1 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оборудование |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14704 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14704 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,1 |
|  | НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18174,1 |

Таблица 16.2. Сводные капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной «Новая»

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-2.1.1 | Увеличение установленной мощности котельной "Новая" | Увеличение установленной мощности котельной "Новая" до 135 Гкал/час в 2025 году и до 165 Гкал/час к 2030 году | 2025-2030 | 0,0 | 47132,2 | 0,0 | 0,0 | 102581,8 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 1906,6 | 0,0 | 0,0 | 4149,7 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 11439,8 | 0,0 | 0,0 | 24898,5 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 24786,4 | 0,0 | 0,0 | 53946,8 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 38132,8 | 0,0 | 0,0 | 82995,0 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 1144,0 | 0,0 | 0,0 | 2489,8 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 7855,4 | 0,0 | 0,0 | 17097,0 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 47132,2 | 0,0 | 0,0 | 102581,8 |

Таблица 16.2.1.  Сводные капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года, тыс. рублей МУП «КБУ».

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н/д | Замена электрических котлов отопления на НФС-1, на электрокотлы ZOTA-200 «Prom» | - реализация требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; - снижение объемов потребления ТЭР; - снижение финансовых затрат на оплату потребленных ТЭР | 2027 | 550,00 |  |  |  | 550,00 |

Таблица 16.3. Сводные Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной «Вега»

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-1.3.9 | Увеличение установленной тепловой мощности котельной "Вега" | Увеличение установленной тепловой мощности котельной "Вега" до 160 Гкал/ч к 2030 году | 2030 | 0,0 | 34553,4 | 0,0 | 0,0 | 34553,4 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 1404,6 | 0,0 | 0,0 | 1404,6 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 12641,5 | 0,0 | 0,0 | 12641,5 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 14046,2 | 0,0 | 0,0 | 14046,2 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 28092,2 | 0,0 | 0,0 | 28092,2 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 842,8 | 0,0 | 0,0 | 842,8 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 5618,4 | 0,0 | 0,0 | 5618,4 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 34553,4 | 0,0 | 0,0 | 34553,4 |

Таблица 16.4. Сводные Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной «Озерная»

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-2.1.4 | Перевод котельной "Озерная" на природный газ | Перевод котельной "Озерная" на природный газ | до 2027 г. | 6321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6321,4 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,0 |
|  | Оборудование |  |  | 3091,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3091,7 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 1664,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1664,7 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 5114,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5114,4 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,4 |
|  | НДС |  |  | 1053,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1053,6 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 6321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6321,4 |

Таблица 16.5. Сводные Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной на 7 районе

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-9.1.1 | Строительство новой газовой котельной на 7 районе | Строительство новой газовой котельной на 7 районе с тепловой мощностью 30 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 40 Гкал/час к 2040 году | 2030-2040 | 0,0 | 172651,2 | 0,0 | 57550,4 | 230201,5 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 6984,3 | 0,0 | 2328,1 | 9312,4 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 57271,0 | 0,0 | 19090,3 | 76361,4 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 75430,1 | 0,0 | 25143,4 | 100573,5 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 139685,4 | 0,0 | 46561,8 | 186247,2 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 4190,6 | 0,0 | 1396,9 | 5587,4 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 28775,2 | 0,0 | 9591,7 | 38366,9 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 172651,2 | 0,0 | 57550,4 | 230201,5 |

Таблица 16.6. Сводные Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной на 8 районе

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-10.1.1 | Строительство новой газовой котельной на 8 районе | Строительство новой газовой котельной на 8 районе с тепловой мощностью 20 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 50 Гкал/час к 2040 году | 2030-2040 | 0,0 | 115100,8 | 100800,1 | 115100,8 | 331001,6 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 4656,2 | 4077,7 | 4656,2 | 13390,0 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 38180,7 | 33436,9 | 38180,7 | 109798,3 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 50286,7 | 44038,9 | 50286,7 | 144612,4 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 93123,6 | 81553,5 | 93123,6 | 267800,7 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 2793,7 | 2446,6 | 2793,7 | 8034,0 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 19183,5 | 16800,0 | 19183,5 | 55166,9 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 115100,8 | 100800,1 | 115100,8 | 331001,6 |

б) перечень мероприятий по строительства, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

По состоянию на 2025 год Муниципальным казенным учреждением "Управление капитального строительства" муниципального образования города Бердска выполнены следующие мероприятия в сфере теплоснабжения:

- Объект: «Жилой дом, ул. Карла Маркса 33», запроектировано, выполнен запрос денежных средств на строительство.

- Объект: «Жилой дом, ул. Герцена 10», запроектировано, выполнен запрос денежных средств на строительство.

- Объект: «Жилой дом, ул. Ленина 96», запроектировано, выполнен запрос денежных средств на строительство.

- Объект: «Жилой дом, ул. Комсомольская 2,4,6», запроектировано, выполнен запрос денежных средств на строительство.

- Объект: «Жилой дом, ул. Ленина 19а,21», запроектировано, выполнен запрос денежных средств на строительство.

- Объект: «Жило дом, ул. К. Маркса 38,49а», стадия проектирования.

В разрезе сроков действия схемы теплоснабжения планируются следующие мероприятия.

Таблица 16.2. Перечень мероприятий по строительства, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр трубопровода после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС-2.1.1.19 (19) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до ТК-48.2 | Котельная "Вега" | 2Ду259 | 700 | 2030 | 0 | 55722,92 | 0 | 0 | 55722,92 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 4422,45 | 0 | 0 | 4422,45 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 17689,81 | 0 | 0 | 17689,81 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 22112,27 | 0 | 0 | 22112,27 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 44224,54 | 0 | 0 | 44224,54 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 2211,23 | 0 | 0 | 2211,23 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 9287,15 | 0 | 0 | 9287,15 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 55722,92 | 0 | 0 | 55722,92 |
| ТС-2.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср124 | 644,4 | 2030 | 0 | 29152,96 | 0 | 0 | 29152,96 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 2313,73 | 0 | 0 | 2313,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 9254,91 | 0 | 0 | 9254,91 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 11568,63 | 0 | 0 | 11568,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 23137,27 | 0 | 0 | 23137,27 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 1156,86 | 0 | 0 | 1156,86 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 4858,83 | 0 | 0 | 4858,83 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 29152,96 | 0 | 0 | 29152,96 |
| ТС-2.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Восточная" | 2Дср121,7 | 600,4 | 2030 | 0 | 27160,23 | 0 | 0 | 27160,23 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 2155,57 | 0 | 0 | 2155,57 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 8622,3 | 0 | 0 | 8622,3 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 10777,87 | 0 | 0 | 10777,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 21555,74 | 0 | 0 | 21555,74 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 1077,79 | 0 | 0 | 1077,79 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 4526,71 | 0 | 0 | 4526,71 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 27160,23 | 0 | 0 | 27160,23 |
| ТС-2.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср114,2 | 471,8 | 2030 | 0 | 21342,34 | 0 | 0 | 21342,34 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 1693,84 | 0 | 0 | 1693,84 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 6775,35 | 0 | 0 | 6775,35 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 8469,18 | 0 | 0 | 8469,18 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 16938,37 | 0 | 0 | 16938,37 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 846,92 | 0 | 0 | 846,92 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 3557,06 | 0 | 0 | 3557,06 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 21342,34 | 0 | 0 | 21342,34 |
| ТС-2.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2Дср111,7 | 188,2 | 2030 | 0 | 8514,74 | 0 | 0 | 8514,74 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 675,77 | 0 | 0 | 675,77 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 2703,09 | 0 | 0 | 2703,09 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 3378,87 | 0 | 0 | 3378,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 6757,73 | 0 | 0 | 6757,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 337,89 | 0 | 0 | 337,89 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 1419,12 | 0 | 0 | 1419,12 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 8514,74 | 0 | 0 | 8514,74 |
| ТС-2.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2Дср82,7 | 188,2 | 2030 | 0 | 7624,7 | 0 | 0 | 7624,7 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 605,13 | 0 | 0 | 605,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 2420,54 | 0 | 0 | 2420,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 3025,67 | 0 | 0 | 3025,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 6051,35 | 0 | 0 | 6051,35 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 302,57 | 0 | 0 | 302,57 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 1270,78 | 0 | 0 | 1270,78 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 7624,7 | 0 | 0 | 7624,7 |
| ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-38 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср122,2 | 610,2 | 2030 | 0 | 27604,15 | 0 | 0 | 27604,15 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 2190,81 | 0 | 0 | 2190,81 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 8763,22 | 0 | 0 | 8763,22 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 10954,03 | 0 | 0 | 10954,03 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 21908,05 | 0 | 0 | 21908,05 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 1095,4 | 0 | 0 | 1095,4 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 4600,69 | 0 | 0 | 4600,69 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 27604,15 | 0 | 0 | 27604,15 |
| ТС-0.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2Дср68,8 | 71,5 | 2030 | 0 | 2627,09 | 0 | 0 | 2627,09 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 208,5 | 0 | 0 | 208,5 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 834 | 0 | 0 | 834 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 1042,5 | 0 | 0 | 1042,5 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 2084,99 | 0 | 0 | 2084,99 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 104,25 | 0 | 0 | 104,25 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 437,85 | 0 | 0 | 437,85 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 2627,09 | 0 | 0 | 2627,09 |
| ТС-0.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2Дср112,2 | 440,9 | 2030 | 0 | 19946,21 | 0 | 0 | 19946,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 1583,03 | 0 | 0 | 1583,03 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 6332,13 | 0 | 0 | 6332,13 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 7915,16 | 0 | 0 | 7915,16 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 15830,33 | 0 | 0 | 15830,33 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 791,52 | 0 | 0 | 791,52 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 3324,37 | 0 | 0 | 3324,37 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 19946,21 | 0 | 0 | 19946,21 |
| ТС-0.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2Дср90,1 | 192 | 2030 | 0 | 7776,21 | 0 | 0 | 7776,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 617,16 | 0 | 0 | 617,16 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 2468,64 | 0 | 0 | 2468,64 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 3085,8 | 0 | 0 | 3085,8 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 6171,59 | 0 | 0 | 6171,59 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 308,58 | 0 | 0 | 308,58 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 1296,03 | 0 | 0 | 1296,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 7776,21 | 0 | 0 | 7776,21 |
| ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2Дср79,2 | 118,8 | 2030 | 0 | 4661,07 | 0 | 0 | 4661,07 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 369,93 | 0 | 0 | 369,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 1479,7 | 0 | 0 | 1479,7 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 1849,63 | 0 | 0 | 1849,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 3699,26 | 0 | 0 | 3699,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 184,96 | 0 | 0 | 184,96 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 776,84 | 0 | 0 | 776,84 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 4661,07 | 0 | 0 | 4661,07 |
| ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср98,5 | 268,3 | 2030 | 0 | 10868,56 | 0 | 0 | 10868,56 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 862,58 | 0 | 0 | 862,58 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 3450,34 | 0 | 0 | 3450,34 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 4312,92 | 0 | 0 | 4312,92 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 8625,84 | 0 | 0 | 8625,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 431,29 | 0 | 0 | 431,29 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 1811,43 | 0 | 0 | 1811,43 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 10868,56 | 0 | 0 | 10868,56 |
| ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2Дср99,6 | 122,5 | 2030 | 0 | 4963,46 | 0 | 0 | 4963,46 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 393,93 | 0 | 0 | 393,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 1575,7 | 0 | 0 | 1575,7 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 1969,63 | 0 | 0 | 1969,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 3939,25 | 0 | 0 | 3939,25 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 196,96 | 0 | 0 | 196,96 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 827,24 | 0 | 0 | 827,24 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 4963,46 | 0 | 0 | 4963,46 |
| ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2Дср73,7 | 122,5 | 2030 | 0 | 4808,96 | 0 | 0 | 4808,96 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 381,66 | 0 | 0 | 381,66 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 1526,65 | 0 | 0 | 1526,65 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 1908,32 | 0 | 0 | 1908,32 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 3816,63 | 0 | 0 | 3816,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 190,83 | 0 | 0 | 190,83 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 801,49 | 0 | 0 | 801,49 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 4808,96 | 0 | 0 | 4808,96 |
| ТС-2.1.1.33 (33) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до УТ-1 БХК | Котельная "Вега" | 2Ду207 | 450 | 2030 | 0 | 30076,19 | 0 | 0 | 30076,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 2387 | 0 | 0 | 2387 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 9548 | 0 | 0 | 9548 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 11935 | 0 | 0 | 11935 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 23869,99 | 0 | 0 | 23869,99 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 1193,5 | 0 | 0 | 1193,5 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 5012,7 | 0 | 0 | 5012,7 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 30076,19 | 0 | 0 | 30076,19 |
| ТС-2.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср119,1 | 552,9 | 2030 | 0 | 25014,14 | 0 | 0 | 25014,14 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 1985,25 | 0 | 0 | 1985,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 7941 | 0 | 0 | 7941 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 9926,25 | 0 | 0 | 9926,25 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 19852,49 | 0 | 0 | 19852,49 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 992,62 | 0 | 0 | 992,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 4169,02 | 0 | 0 | 4169,02 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 25014,14 | 0 | 0 | 25014,14 |
| ТС-0.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2Дср138,5 | 976,3 | 2030 | 0 | 49091,27 | 0 | 0 | 49091,27 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 3896,13 | 0 | 0 | 3896,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 15584,53 | 0 | 0 | 15584,53 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 19480,66 | 0 | 0 | 19480,66 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 38961,33 | 0 | 0 | 38961,33 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 1948,07 | 0 | 0 | 1948,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 8181,88 | 0 | 0 | 8181,88 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 49091,27 | 0 | 0 | 49091,27 |
| ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср118 | 533,1 | 2030 | 0 | 24119,79 | 0 | 0 | 24119,79 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 1914,27 | 0 | 0 | 1914,27 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 7657,08 | 0 | 0 | 7657,08 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 9571,34 | 0 | 0 | 9571,34 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 19142,69 | 0 | 0 | 19142,69 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 957,13 | 0 | 0 | 957,13 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 4019,96 | 0 | 0 | 4019,96 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 24119,79 | 0 | 0 | 24119,79 |
| ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до кинотеатра во II мкр | Котельная "Восточная" | 2Дср61,4 | 48,8 | 2030 | 0 | 1791,46 | 0 | 0 | 1791,46 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 142,18 | 0 | 0 | 142,18 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 568,72 | 0 | 0 | 568,72 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 710,9 | 0 | 0 | 710,9 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 1421,8 | 0 | 0 | 1421,8 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 71,09 | 0 | 0 | 71,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 298,58 | 0 | 0 | 298,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 1791,46 | 0 | 0 | 1791,46 |
| ТС-2.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк-5а до городского центра культуры и досуга во II мкр | Котельная "Вега" | 2Дср69,8 | 75,3 | 2030 | 0 | 2766,17 | 0 | 0 | 2766,17 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 219,54 | 0 | 0 | 219,54 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 878,15 | 0 | 0 | 878,15 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 1097,69 | 0 | 0 | 1097,69 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 2195,37 | 0 | 0 | 2195,37 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 109,77 | 0 | 0 | 109,77 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 461,03 | 0 | 0 | 461,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 2766,17 | 0 | 0 | 2766,17 |
| ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-19 до музея в III мкр | Котельная "Восточная" | 2Дср52,2 | 29,8 | 2030 | 0 | 1093,58 | 0 | 0 | 1093,58 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 86,79 | 0 | 0 | 86,79 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 347,17 | 0 | 0 | 347,17 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 433,96 | 0 | 0 | 433,96 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 867,92 | 0 | 0 | 867,92 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 43,4 | 0 | 0 | 43,4 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 182,26 | 0 | 0 | 182,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 1093,58 | 0 | 0 | 1093,58 |
| ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2Дср93 | 216,2 | 2030 | 0 | 8759,49 | 0 | 0 | 8759,49 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 695,2 | 0 | 0 | 695,2 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 2780,79 | 0 | 0 | 2780,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 3475,99 | 0 | 0 | 3475,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 6951,98 | 0 | 0 | 6951,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 347,6 | 0 | 0 | 347,6 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 1459,92 | 0 | 0 | 1459,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 8759,49 | 0 | 0 | 8759,49 |
| ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21б до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2Дср93 | 216,2 | 2030 | 0 | 8759,49 | 0 | 0 | 8759,49 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 695,2 | 0 | 0 | 695,2 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 2780,79 | 0 | 0 | 2780,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 3475,99 | 0 | 0 | 3475,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 6951,98 | 0 | 0 | 6951,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 347,6 | 0 | 0 | 347,6 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 1459,92 | 0 | 0 | 1459,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 8759,49 | 0 | 0 | 8759,49 |
| ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социально-реабилитационного центра | Котельная "Восточная" | 2Дср50,9 | 27,9 | 2030 | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 81,25 | 0 | 0 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 324,99 | 0 | 0 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 406,24 | 0 | 0 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 812,48 | 0 | 0 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 40,62 | 0 | 0 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 170,62 | 0 | 0 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2Дср53,3 | 31,7 | 2030 | 0 | 1163,43 | 0 | 0 | 1163,43 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 92,34 | 0 | 0 | 92,34 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 369,34 | 0 | 0 | 369,34 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 461,68 | 0 | 0 | 461,68 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 923,36 | 0 | 0 | 923,36 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 46,17 | 0 | 0 | 46,17 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 193,91 | 0 | 0 | 193,91 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 1163,43 | 0 | 0 | 1163,43 |
| ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до стационара на 440 коек | Котельная "Восточная" | 2Дср102,5 | 312,7 | 2030 | 0 | 14145,39 | 0 | 0 | 14145,39 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 1122,65 | 0 | 0 | 1122,65 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 4490,6 | 0 | 0 | 4490,6 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 5613,25 | 0 | 0 | 5613,25 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 11226,5 | 0 | 0 | 11226,5 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 561,33 | 0 | 0 | 561,33 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 2357,57 | 0 | 0 | 2357,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 14145,39 | 0 | 0 | 14145,39 |
| ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18-1 до учебного корпуса на 600 мест (Лицей № 7) | Котельная "Восточная" | 2Дср85,9 | 160,1 | 2030 | 0 | 6486,46 | 0 | 0 | 6486,46 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 514,8 | 0 | 0 | 514,8 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 2059,2 | 0 | 0 | 2059,2 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 2573,99 | 0 | 0 | 2573,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 5147,99 | 0 | 0 | 5147,99 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 257,4 | 0 | 0 | 257,4 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 1081,08 | 0 | 0 | 1081,08 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 6486,46 | 0 | 0 | 6486,46 |
| ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социально-реабилитационного центра для сирот | Котельная "Восточная" | 2Дср50,9 | 27,9 | 2030 | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 81,25 | 0 | 0 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 324,99 | 0 | 0 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 406,24 | 0 | 0 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 812,48 | 0 | 0 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 40,62 | 0 | 0 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 170,62 | 0 | 0 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14а_УТ-1 до комплексного центра социального обслуживания | Котельная "Восточная" | 2Дср50,9 | 27,9 | 2030 | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 81,25 | 0 | 0 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 324,99 | 0 | 0 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 406,24 | 0 | 0 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 812,48 | 0 | 0 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 40,62 | 0 | 0 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 170,62 | 0 | 0 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до учреждения доп.образования детей в сфере культуры | Котельная "Восточная" | 2Дср67,1 | 65,8 | 2030 | 0 | 2418,37 | 0 | 0 | 2418,37 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 191,93 | 0 | 0 | 191,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 767,74 | 0 | 0 | 767,74 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 959,67 | 0 | 0 | 959,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 1919,34 | 0 | 0 | 1919,34 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 95,97 | 0 | 0 | 95,97 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 403,06 | 0 | 0 | 403,06 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 2418,37 | 0 | 0 | 2418,37 |
| ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2Дср79,9 | 56,4 | 2030 | 0 | 2212,39 | 0 | 0 | 2212,39 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 175,59 | 0 | 0 | 175,59 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 702,35 | 0 | 0 | 702,35 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 877,93 | 0 | 0 | 877,93 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 1755,87 | 0 | 0 | 1755,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 87,79 | 0 | 0 | 87,79 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 368,73 | 0 | 0 | 368,73 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 2212,39 | 0 | 0 | 2212,39 |
| ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2Дср59,1 | 56,4 | 2030 | 0 | 2070,23 | 0 | 0 | 2070,23 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 164,3 | 0 | 0 | 164,3 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 657,22 | 0 | 0 | 657,22 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 821,52 | 0 | 0 | 821,52 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 1643,04 | 0 | 0 | 1643,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 82,15 | 0 | 0 | 82,15 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 345,04 | 0 | 0 | 345,04 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 2070,23 | 0 | 0 | 2070,23 |
| ТС-0.1.1.51 (51) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2Дср65,4 | 60,2 | 2030 | 0 | 2209,53 | 0 | 0 | 2209,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 175,36 | 0 | 0 | 175,36 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 701,44 | 0 | 0 | 701,44 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 876,8 | 0 | 0 | 876,8 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 1753,59 | 0 | 0 | 1753,59 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 87,68 | 0 | 0 | 87,68 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 368,25 | 0 | 0 | 368,25 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 2209,53 | 0 | 0 | 2209,53 |
| ТС-0.1.1.52 (52) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2Дср53,3 | 31,7 | 2030 | 0 | 1163,43 | 0 | 0 | 1163,43 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 92,34 | 0 | 0 | 92,34 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 369,34 | 0 | 0 | 369,34 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 461,68 | 0 | 0 | 461,68 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 923,36 | 0 | 0 | 923,36 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 46,17 | 0 | 0 | 46,17 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 193,91 | 0 | 0 | 193,91 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 1163,43 | 0 | 0 | 1163,43 |
| ТС-2.1.1.53 (53) | Внутриквартальная тепловая сеть от до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср111,4 | 429,1 | 2035 | 0 | 0 | 19411,09 | 0 | 19411,09 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 1540,56 | 0 | 1540,56 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 6162,25 | 0 | 6162,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 7702,81 | 0 | 7702,81 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 15405,63 | 0 | 15405,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 770,28 | 0 | 770,28 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 3235,18 | 0 | 3235,18 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 19411,09 | 0 | 19411,09 |
| ТС-0.1.1.54 (54) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2Дср97,1 | 254,4 | 2035 | 0 | 0 | 10304,81 | 0 | 10304,81 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 817,84 | 0 | 817,84 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 3271,37 | 0 | 3271,37 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 4089,21 | 0 | 4089,21 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 8178,42 | 0 | 8178,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 408,92 | 0 | 408,92 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 1717,47 | 0 | 1717,47 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 10304,81 | 0 | 10304,81 |
| ТС-2.1.1.55 (55) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср101,6 | 301,6 | 2035 | 0 | 0 | 13644,28 | 0 | 13644,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 1082,88 | 0 | 1082,88 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 4331,52 | 0 | 4331,52 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 5414,4 | 0 | 5414,4 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 10828,8 | 0 | 10828,8 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 541,44 | 0 | 541,44 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 2274,05 | 0 | 2274,05 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 13644,28 | 0 | 13644,28 |
| ТС-2.1.1.56 (56) | Внутриквартальная тепловая сеть от уз.б до многоэтажной застройки по ул. Комсомольская | Котельная "Вега" | 2Дср68,2 | 69,6 | 2035 | 0 | 0 | 2557,53 | 0 | 2557,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 202,98 | 0 | 202,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 811,92 | 0 | 811,92 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 1014,89 | 0 | 1014,89 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 2029,79 | 0 | 2029,79 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 101,49 | 0 | 101,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 426,26 | 0 | 426,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 2557,53 | 0 | 2557,53 |
| ТС-2.1.1.57 (57) | Строительство тепловой сети от ТК-48.2 до ТК-30 | Котельная "Вега" | 2Ду207 | 250 | 2035 | 0 | 0 | 16708,99 | 0 | 16708,99 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 1326,11 | 0 | 1326,11 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 5304,44 | 0 | 5304,44 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 6630,55 | 0 | 6630,55 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 13261,11 | 0 | 13261,11 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 663,06 | 0 | 663,06 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 2784,83 | 0 | 2784,83 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 16708,99 | 0 | 16708,99 |
| ТС-0.1.1.58 (58) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср114,8 | 480,8 | 2035 | 0 | 0 | 21752,03 | 0 | 21752,03 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 1726,35 | 0 | 1726,35 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 6905,41 | 0 | 6905,41 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 8631,76 | 0 | 8631,76 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 17263,52 | 0 | 17263,52 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 863,18 | 0 | 863,18 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 3625,34 | 0 | 3625,34 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 21752,03 | 0 | 21752,03 |
| ТС-0.1.1.59 (59) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2Дср76,3 | 103,7 | 2035 | 0 | 0 | 4068,93 | 0 | 4068,93 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 322,93 | 0 | 322,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 1291,72 | 0 | 1291,72 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 1614,66 | 0 | 1614,66 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 3229,31 | 0 | 3229,31 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 161,47 | 0 | 161,47 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 678,16 | 0 | 678,16 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 4068,93 | 0 | 4068,93 |
| ТС-0.1.1.60 (60) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2Дср97 | 253,4 | 2035 | 0 | 0 | 10267,19 | 0 | 10267,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 814,86 | 0 | 814,86 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 3259,43 | 0 | 3259,43 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 4074,28 | 0 | 4074,28 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 8148,57 | 0 | 8148,57 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 407,43 | 0 | 407,43 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 1711,2 | 0 | 1711,2 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 10267,19 | 0 | 10267,19 |
| ТС-0.1.1.61 (61) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2Дср77,8 | 111,2 | 2035 | 0 | 0 | 4365,12 | 0 | 4365,12 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 346,44 | 0 | 346,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 1385,75 | 0 | 1385,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 1732,19 | 0 | 1732,19 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 3464,38 | 0 | 3464,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 173,22 | 0 | 173,22 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 727,52 | 0 | 727,52 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 4365,12 | 0 | 4365,12 |
| ТС-0.1.1.62 (62) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2Дср68,2 | 69,6 | 2035 | 0 | 0 | 2557,53 | 0 | 2557,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 202,98 | 0 | 202,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 811,92 | 0 | 811,92 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 1014,89 | 0 | 1014,89 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 2029,79 | 0 | 2029,79 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 101,49 | 0 | 101,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 426,26 | 0 | 426,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 2557,53 | 0 | 2557,53 |
| ТС-0.1.1.63 (63) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср104 | 330,2 | 2035 | 0 | 0 | 14937,56 | 0 | 14937,56 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 1185,52 | 0 | 1185,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 4742,08 | 0 | 4742,08 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 5927,6 | 0 | 5927,6 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 11855,21 | 0 | 11855,21 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 592,76 | 0 | 592,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 2489,59 | 0 | 2489,59 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 14937,56 | 0 | 14937,56 |
| ТС-0.1.1.64 (64) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2Дср124,9 | 286,8 | 2035 | 0 | 0 | 12975,18 | 0 | 12975,18 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 1029,78 | 0 | 1029,78 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 4119,1 | 0 | 4119,1 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 5148,88 | 0 | 5148,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 10297,76 | 0 | 10297,76 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 514,89 | 0 | 514,89 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 2162,53 | 0 | 2162,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 12975,18 | 0 | 12975,18 |
| ТС-0.1.1.65 (65) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2Дср92,4 | 286,8 | 2035 | 0 | 0 | 11618,89 | 0 | 11618,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 922,13 | 0 | 922,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 3688,54 | 0 | 3688,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 4610,67 | 0 | 4610,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 9221,34 | 0 | 9221,34 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 461,07 | 0 | 461,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 1936,48 | 0 | 1936,48 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 11618,89 | 0 | 11618,89 |
| ТС-2.1.1.66 (66) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср111,9 | 435,4 | 2035 | 0 | 0 | 19699,32 | 0 | 19699,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 1563,44 | 0 | 1563,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 6253,75 | 0 | 6253,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 7817,19 | 0 | 7817,19 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 15634,38 | 0 | 15634,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 781,72 | 0 | 781,72 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 3283,22 | 0 | 3283,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 19699,32 | 0 | 19699,32 |
| ТС-0.1.1.67 (67) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2Дср128,8 | 744,6 | 2035 | 0 | 0 | 37441,11 | 0 | 37441,11 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 2971,52 | 0 | 2971,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 11886,07 | 0 | 11886,07 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 14857,58 | 0 | 14857,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 29715,16 | 0 | 29715,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 1485,76 | 0 | 1485,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 6240,18 | 0 | 6240,18 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 37441,11 | 0 | 37441,11 |
| ТС-0.1.1.68 (68) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср93,8 | 222,7 | 2035 | 0 | 0 | 9023,78 | 0 | 9023,78 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 716,17 | 0 | 716,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 2864,69 | 0 | 2864,69 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 3580,87 | 0 | 3580,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 7161,73 | 0 | 7161,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 358,09 | 0 | 358,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 1503,96 | 0 | 1503,96 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 9023,78 | 0 | 9023,78 |
| ТС-2.1.1.69 (69) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до Цирка в I мкр | Котельная "Вега" | 2Дср84,5 | 150,7 | 2035 | 0 | 0 | 6106,29 | 0 | 6106,29 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 484,63 | 0 | 484,63 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 1938,5 | 0 | 1938,5 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 2423,13 | 0 | 2423,13 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 4846,26 | 0 | 4846,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 242,31 | 0 | 242,31 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 1017,71 | 0 | 1017,71 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 6106,29 | 0 | 6106,29 |
| ТС-2.1.1.70 (70) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср111,4 | 429,1 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 19411,09 | 19411,09 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1540,56 | 1540,56 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6162,25 | 6162,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7702,81 | 7702,81 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15405,63 | 15405,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 770,28 | 770,28 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3235,18 | 3235,18 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19411,09 | 19411,09 |
| ТС-2.1.1.71 (71) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2Дср97,1 | 254,4 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 10304,81 | 10304,81 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 817,84 | 817,84 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3271,37 | 3271,37 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4089,21 | 4089,21 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8178,42 | 8178,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 408,92 | 408,92 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1717,47 | 1717,47 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10304,81 | 10304,81 |
| ТС-2.1.1.72 (72) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср101,6 | 301,6 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 13644,28 | 13644,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1082,88 | 1082,88 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4331,52 | 4331,52 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5414,4 | 5414,4 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10828,8 | 10828,8 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 541,44 | 541,44 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2274,05 | 2274,05 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13644,28 | 13644,28 |
| ТС-0.1.1.73 (73) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср114,8 | 480,8 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 21752,03 | 21752,03 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1726,35 | 1726,35 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6905,41 | 6905,41 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8631,76 | 8631,76 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17263,52 | 17263,52 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 863,18 | 863,18 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3625,34 | 3625,34 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21752,03 | 21752,03 |
| ТС-0.1.1.74 (74) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср104 | 330,2 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 14937,56 | 14937,56 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1185,52 | 1185,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4742,08 | 4742,08 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5927,6 | 5927,6 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11855,21 | 11855,21 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 592,76 | 592,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2489,59 | 2489,59 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14937,56 | 14937,56 |
| ТС-2.1.1.75 (75) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср111,9 | 435,4 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 19699,32 | 19699,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1563,44 | 1563,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6253,75 | 6253,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7817,19 | 7817,19 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15634,38 | 15634,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781,72 | 781,72 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3283,22 | 3283,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19699,32 | 19699,32 |
| ТС-0.1.1.76 (76) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2Дср128,8 | 744,6 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 37441,11 | 37441,11 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2971,52 | 2971,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11886,07 | 11886,07 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14857,58 | 14857,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29715,16 | 29715,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1485,76 | 1485,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6240,18 | 6240,18 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37441,11 | 37441,11 |
| ТС-0.1.1.77 (77) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср93,8 | 222,7 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 9023,78 | 9023,78 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 716,17 | 716,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2864,69 | 2864,69 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3580,87 | 3580,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7161,73 | 7161,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 358,09 | 358,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1503,96 | 1503,96 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9023,78 | 9023,78 |
| ТС-0.1.1.78 (78) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до дворца спорта | Котельная "Восточная" | 2Дср67,1 | 65,8 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 2418,37 | 2418,37 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 191,93 | 191,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767,74 | 767,74 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 959,67 | 959,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1919,34 | 1919,34 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95,97 | 95,97 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 403,06 | 403,06 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2418,37 | 2418,37 |
| ТС-0.1.2.79 (79) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-40 до ТК-40а | Котельная "Восточная" | 2Ду309 | 518 | 2035 | 0 | 0 | 56014,22 | 0 | 56014,22 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 4445,57 | 0 | 4445,57 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 17782,29 | 0 | 17782,29 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 22227,87 | 0 | 22227,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 44455,73 | 0 | 44455,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 2222,79 | 0 | 2222,79 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 9335,7 | 0 | 9335,7 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 56014,22 | 0 | 56014,22 |
| ТС-2.1.2.80 (80) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-15 до ТК-16 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 210 | 2035 | 0 | 0 | 51739,56 | 0 | 51739,56 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 4106,31 | 0 | 4106,31 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 16425,26 | 0 | 16425,26 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 20531,57 | 0 | 20531,57 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 41063,14 | 0 | 41063,14 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 2053,16 | 0 | 2053,16 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 8623,26 | 0 | 8623,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 51739,56 | 0 | 51739,56 |
| ТС-2.1.2.81 (81) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-16 до ТК-17 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 290 | 2035 | 0 | 0 | 71449,86 | 0 | 71449,86 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 5670,62 | 0 | 5670,62 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 22682,5 | 0 | 22682,5 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 28353,12 | 0 | 28353,12 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 56706,24 | 0 | 56706,24 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 2835,31 | 0 | 2835,31 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 11908,31 | 0 | 11908,31 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 71449,86 | 0 | 71449,86 |
| ТС-2.1.2.82 (82) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17 до ТК-17а | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 141 | 2035 | 0 | 0 | 34739,42 | 0 | 34739,42 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 2757,1 | 0 | 2757,1 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 11028,39 | 0 | 11028,39 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 13785,48 | 0 | 13785,48 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 27570,96 | 0 | 27570,96 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 1378,55 | 0 | 1378,55 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 5789,9 | 0 | 5789,9 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 34739,42 | 0 | 34739,42 |
| ТС-2.1.2.83 (83) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17а до ТК-18 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 234 | 2035 | 0 | 0 | 57652,65 | 0 | 57652,65 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 4575,61 | 0 | 4575,61 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 18302,43 | 0 | 18302,43 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 22878,03 | 0 | 22878,03 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 45756,07 | 0 | 45756,07 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 2287,8 | 0 | 2287,8 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 9608,77 | 0 | 9608,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 57652,65 | 0 | 57652,65 |
| ТС-2.1.2.84 (84) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-18 до ТК-19 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 254 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 62580,22 | 62580,22 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4966,68 | 4966,68 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19866,74 | 19866,74 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24833,42 | 24833,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49666,84 | 49666,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2483,34 | 2483,34 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10430,04 | 10430,04 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62580,22 | 62580,22 |
| ТС-0.4.1.86 (86) | Строительство тепловой сети от БМГК № 1 до т. ЦТП-8б | БМГК № 1 | 150 | 20 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112,88 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,32 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,3 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,62 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 883,24 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,16 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,48 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112,88 |
| ТС-0.4.1.87 (87) | Строительство тепловой сети от узла МУП КБУ до УТ-1 | БМГК № 1 | 82 | 160 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481,83 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 514,43 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057,72 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572,15 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144,31 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,22 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080,3 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481,83 |
| ТС-0.4.1.88 (88) | Строительство тепловой сети от Газовой котельной № 10 до ТК-9 | Котельная "Восточная" | 804 | 200 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24464,49 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941,63 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766,5 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9708,13 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19416,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 970,81 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4077,41 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24464,49 |
| ТС-2.4.1.89 (89) | Строительство тепловой сети (перемычки) от ТК-48.2 до ТК-48 | Котельная "Вега", Котельная "Восточная" | 250 | 30 | 2035 | 0 | 0 | 2388,12 | 0 | 2388,12 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 189,53 | 0 | 189,53 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 758,13 | 0 | 758,13 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 947,67 | 0 | 947,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 1895,34 | 0 | 1895,34 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 94,77 | 0 | 94,77 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 398,02 | 0 | 398,02 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 2388,12 | 0 | 2388,12 |

*Примечание: в данной таблице по предложениям по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей диаметры и протяженности тепловых сетей определены укрупненно и на стадии работы по заявке, стадии проектирования и детальной проработки возможны уточнения данных величин.

Таблица 16.2.1. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельных «Новая», «Коммунальщик» и прочих

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр трубопровода после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС-2.1.1.9 (9) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ//мкрн 25а до торгово-офисного центра по ул. Микрорайон, 25а | Котельная "Новая" | 2Дср49 | 25,21 | 2025 | 894,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894,09 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 70,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,96 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 283,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,84 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 354,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,8 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 709,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,6 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 35,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,48 |
|  | НДС |  |  |  |  | 149,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,02 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 894,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894,09 |
| ТС-2.1.1.10 (10) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2Дср163,7 | 1792,99 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 99769,38 | 0 | 0 | 99769,38 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7918,2 | 0 | 0 | 7918,2 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31672,82 | 0 | 0 | 31672,82 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39591,02 | 0 | 0 | 39591,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 79182,05 | 0 | 0 | 79182,05 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3959,1 | 0 | 0 | 3959,1 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16628,23 | 0 | 0 | 16628,23 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 99769,38 | 0 | 0 | 99769,38 |
| ТС-2.1.1.11 (11) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельная "Новая" | 2Дср146,6 | 1206,13 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 60649,62 | 0 | 0 | 60649,62 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4813,46 | 0 | 0 | 4813,46 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19253,85 | 0 | 0 | 19253,85 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24067,31 | 0 | 0 | 24067,31 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48134,62 | 0 | 0 | 48134,62 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2406,73 | 0 | 0 | 2406,73 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10108,27 | 0 | 0 | 10108,27 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60649,62 | 0 | 0 | 60649,62 |
| ТС-2.1.1.12 (12) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-5 до многоэтажной жилой застройки (ул. Звездная (Салаирская)) | Котельная "Новая" | 2Дср125,8 | 679,42 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 34164,18 | 0 | 0 | 34164,18 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2711,44 | 0 | 0 | 2711,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10845,77 | 0 | 0 | 10845,77 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13557,21 | 0 | 0 | 13557,21 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27114,42 | 0 | 0 | 27114,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1355,72 | 0 | 0 | 1355,72 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5694,03 | 0 | 0 | 5694,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34164,18 | 0 | 0 | 34164,18 |
| ТС-6.1.1.14 (14) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2Дср111,1 | 184,47 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 8345,49 | 0 | 0 | 8345,49 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 662,34 | 0 | 0 | 662,34 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2649,36 | 0 | 0 | 2649,36 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3311,7 | 0 | 0 | 3311,7 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6623,4 | 0 | 0 | 6623,4 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 331,17 | 0 | 0 | 331,17 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1390,91 | 0 | 0 | 1390,91 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8345,49 | 0 | 0 | 8345,49 |
| ТС-0.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср165 | 824,88 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 45899,81 | 0 | 0 | 45899,81 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3642,84 | 0 | 0 | 3642,84 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14571,37 | 0 | 0 | 14571,37 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18214,21 | 0 | 0 | 18214,21 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36428,42 | 0 | 0 | 36428,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1821,42 | 0 | 0 | 1821,42 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7649,97 | 0 | 0 | 7649,97 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45899,81 | 0 | 0 | 45899,81 |
| ТС-0.1.1.16 (16) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср105,3 | 150,73 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 6819,08 | 0 | 0 | 6819,08 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 541,2 | 0 | 0 | 541,2 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2164,79 | 0 | 0 | 2164,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2705,99 | 0 | 0 | 2705,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5411,97 | 0 | 0 | 5411,97 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 270,6 | 0 | 0 | 270,6 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1136,51 | 0 | 0 | 1136,51 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6819,08 | 0 | 0 | 6819,08 |
| ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср182,7 | 1206,13 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 67113,85 | 0 | 0 | 67113,85 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5326,5 | 0 | 0 | 5326,5 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21305,98 | 0 | 0 | 21305,98 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26632,48 | 0 | 0 | 26632,48 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 53264,96 | 0 | 0 | 53264,96 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2663,25 | 0 | 0 | 2663,25 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11185,64 | 0 | 0 | 11185,64 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 67113,85 | 0 | 0 | 67113,85 |
| ТС-0.1.1.18 (18) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социально-реабилитационного центра для сирот | Новая котельная VIII мкр | 2Дср63,5 | 27,87 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 81,25 | 0 | 0 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 324,99 | 0 | 0 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 406,24 | 0 | 0 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 812,48 | 0 | 0 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40,62 | 0 | 0 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 170,62 | 0 | 0 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.19 (19) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до дома-интерната для детей-инвалидов | Новая котельная VIII мкр | 2Дср86,3 | 73,42 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2974,4 | 0 | 0 | 2974,4 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 236,06 | 0 | 0 | 236,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 944,25 | 0 | 0 | 944,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1180,32 | 0 | 0 | 1180,32 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2360,64 | 0 | 0 | 2360,64 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 118,03 | 0 | 0 | 118,03 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 495,73 | 0 | 0 | 495,73 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2974,4 | 0 | 0 | 2974,4 |
| ТС-0.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социального приюта для детей и подростков | Новая котельная VIII мкр | 2Дср63,5 | 27,87 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 81,25 | 0 | 0 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 324,99 | 0 | 0 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 406,24 | 0 | 0 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 812,48 | 0 | 0 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40,62 | 0 | 0 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 170,62 | 0 | 0 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями | Новая котельная VIII мкр | 2Дср63,5 | 27,87 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 81,25 | 0 | 0 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 324,99 | 0 | 0 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 406,24 | 0 | 0 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 812,48 | 0 | 0 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40,62 | 0 | 0 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 170,62 | 0 | 0 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1023,72 | 0 | 0 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до поликлиники на 570 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср136,7 | 404,45 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 20337,51 | 0 | 0 | 20337,51 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1614,09 | 0 | 0 | 1614,09 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6456,35 | 0 | 0 | 6456,35 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8070,44 | 0 | 0 | 8070,44 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16140,88 | 0 | 0 | 16140,88 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 807,04 | 0 | 0 | 807,04 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3389,58 | 0 | 0 | 3389,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20337,51 | 0 | 0 | 20337,51 |
| ТС-0.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср145 | 506,12 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 25449,84 | 0 | 0 | 25449,84 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2019,83 | 0 | 0 | 2019,83 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8079,31 | 0 | 0 | 8079,31 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10099,14 | 0 | 0 | 10099,14 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20198,29 | 0 | 0 | 20198,29 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1009,91 | 0 | 0 | 1009,91 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4241,64 | 0 | 0 | 4241,64 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25449,84 | 0 | 0 | 25449,84 |
| ТС-0.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср179,5 | 1129,74 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 62863,3 | 0 | 0 | 62863,3 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4989,15 | 0 | 0 | 4989,15 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19956,6 | 0 | 0 | 19956,6 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24945,75 | 0 | 0 | 24945,75 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49891,51 | 0 | 0 | 49891,51 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2494,58 | 0 | 0 | 2494,58 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10477,22 | 0 | 0 | 10477,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62863,3 | 0 | 0 | 62863,3 |
| ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср132,8 | 362,35 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 18220,54 | 0 | 0 | 18220,54 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1446,07 | 0 | 0 | 1446,07 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5784,3 | 0 | 0 | 5784,3 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7230,37 | 0 | 0 | 7230,37 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14460,74 | 0 | 0 | 14460,74 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723,04 | 0 | 0 | 723,04 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3036,76 | 0 | 0 | 3036,76 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18220,54 | 0 | 0 | 18220,54 |
| ТС-2.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2Дср152,4 | 1387,16 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77187,44 | 0 | 77187,44 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6125,99 | 0 | 6125,99 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24503,95 | 0 | 24503,95 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30629,93 | 0 | 30629,93 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61259,87 | 0 | 61259,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062,99 | 0 | 3062,99 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12864,57 | 0 | 12864,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77187,44 | 0 | 77187,44 |
| ТС-2.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельная "Новая" | 2Дср103,6 | 325,58 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14729,24 | 0 | 14729,24 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168,99 | 0 | 1168,99 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675,95 | 0 | 4675,95 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844,94 | 0 | 5844,94 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11689,88 | 0 | 11689,88 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,49 | 0 | 584,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454,87 | 0 | 2454,87 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14729,24 | 0 | 14729,24 |
| ТС-6.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2Дср114 | 203,16 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9191,09 | 0 | 9191,09 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 729,45 | 0 | 729,45 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917,81 | 0 | 2917,81 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647,26 | 0 | 3647,26 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7294,52 | 0 | 7294,52 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,73 | 0 | 364,73 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531,85 | 0 | 1531,85 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9191,09 | 0 | 9191,09 |
| ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср144,4 | 498,89 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25086,65 | 0 | 25086,65 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 1991 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7964,02 | 0 | 7964,02 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9955,02 | 0 | 9955,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19910,04 | 0 | 19910,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,5 | 0 | 995,5 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181,11 | 0 | 4181,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25086,65 | 0 | 25086,65 |
| ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср98,1 | 115,93 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696,3 | 0 | 4696,3 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,72 | 0 | 372,72 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490,89 | 0 | 1490,89 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863,61 | 0 | 1863,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727,23 | 0 | 3727,23 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,36 | 0 | 186,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,72 | 0 | 782,72 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696,3 | 0 | 4696,3 |
| ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср170,4 | 930,99 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51804 | 0 | 51804 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111,43 | 0 | 4111,43 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445,71 | 0 | 16445,71 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20557,14 | 0 | 20557,14 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41114,29 | 0 | 41114,29 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055,71 | 0 | 2055,71 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8634 | 0 | 8634 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51804 | 0 | 51804 |
| ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср136,8 | 405,36 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20383,42 | 0 | 20383,42 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617,73 | 0 | 1617,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470,93 | 0 | 6470,93 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8088,66 | 0 | 8088,66 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16177,31 | 0 | 16177,31 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,87 | 0 | 808,87 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397,24 | 0 | 3397,24 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20383,42 | 0 | 20383,42 |
| ТС-0.1.1.33 (33) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср167,4 | 870,78 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48453,64 | 0 | 48453,64 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845,53 | 0 | 3845,53 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15382,11 | 0 | 15382,11 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19227,64 | 0 | 19227,64 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38455,27 | 0 | 38455,27 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922,76 | 0 | 1922,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075,61 | 0 | 8075,61 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48453,64 | 0 | 48453,64 |
| ТС-0.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср144,7 | 502,51 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25268,28 | 0 | 25268,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005,42 | 0 | 2005,42 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8021,68 | 0 | 8021,68 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10027,1 | 0 | 10027,1 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20054,19 | 0 | 20054,19 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002,71 | 0 | 1002,71 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211,38 | 0 | 4211,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25268,28 | 0 | 25268,28 |
| ТС-2.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2Дср152,4 | 1387,16 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77187,44 | 77187,44 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6125,99 | 6125,99 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24503,95 | 24503,95 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30629,93 | 30629,93 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61259,87 | 61259,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062,99 | 3062,99 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12864,57 | 12864,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77187,44 | 77187,44 |
| ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср144,4 | 498,89 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25086,65 | 25086,65 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 1991 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7964,02 | 7964,02 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9955,02 | 9955,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19910,04 | 19910,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,5 | 995,5 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181,11 | 4181,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25086,65 | 25086,65 |
| ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср98,1 | 115,93 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696,3 | 4696,3 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,72 | 372,72 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490,89 | 1490,89 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863,61 | 1863,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727,23 | 3727,23 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,36 | 186,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,72 | 782,72 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696,3 | 4696,3 |
| ТС-0.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср170,4 | 930,99 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51804 | 51804 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111,43 | 4111,43 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445,71 | 16445,71 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20557,14 | 20557,14 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41114,29 | 41114,29 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055,71 | 2055,71 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8634 | 8634 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51804 | 51804 |
| ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690,9 | 1690,9 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,2 | 134,2 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,79 | 536,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,99 | 670,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341,98 | 1341,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 67,1 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,82 | 281,82 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690,9 | 1690,9 |
| ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690,9 | 1690,9 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,2 | 134,2 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,79 | 536,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,99 | 670,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341,98 | 1341,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 67,1 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,82 | 281,82 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690,9 | 1690,9 |
| ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до МФЦ | Новая котельная VII мкр | 2Дср60 | 24,07 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883,95 | 883,95 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,15 | 70,15 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,62 | 280,62 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,77 | 350,77 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,55 | 701,55 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,08 | 35,08 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,32 | 147,32 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883,95 | 883,95 |
| ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до дворца спорта | Новая котельная VII мкр | 2Дср83,6 | 65,85 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667,47 | 2667,47 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,7 | 211,7 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,82 | 846,82 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058,52 | 1058,52 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117,04 | 2117,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,85 | 105,85 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,58 | 444,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667,47 | 2667,47 |
| ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср135,2 | 388 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19510,32 | 19510,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548,44 | 1548,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6193,75 | 6193,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7742,19 | 7742,19 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15484,38 | 15484,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,22 | 774,22 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251,72 | 3251,72 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19510,32 | 19510,32 |
| ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср167,4 | 870,78 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48453,64 | 48453,64 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845,53 | 3845,53 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15382,11 | 15382,11 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19227,64 | 19227,64 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38455,27 | 38455,27 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922,76 | 1922,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075,61 | 8075,61 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48453,64 | 48453,64 |
| ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср144,7 | 502,51 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25268,28 | 25268,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005,42 | 2005,42 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8021,68 | 8021,68 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10027,1 | 10027,1 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20054,19 | 20054,19 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002,71 | 1002,71 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211,38 | 4211,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25268,28 | 25268,28 |
| ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до учреждения клубного типа | Новая котельная VIII мкр | 2Дср91 | 88,56 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3587,52 | 3587,52 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,72 | 284,72 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138,9 | 1138,9 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423,62 | 1423,62 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847,24 | 2847,24 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,36 | 142,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,92 | 597,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3587,52 | 3587,52 |
| ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690,9 | 1690,9 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,2 | 134,2 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,79 | 536,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,99 | 670,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341,98 | 1341,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 67,1 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,82 | 281,82 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690,9 | 1690,9 |
| ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690,9 | 1690,9 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,2 | 134,2 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,79 | 536,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,99 | 670,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341,98 | 1341,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 67,1 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,82 | 281,82 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690,9 | 1690,9 |
| ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690,9 | 1690,9 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,2 | 134,2 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,79 | 536,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,99 | 670,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341,98 | 1341,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 67,1 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,82 | 281,82 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690,9 | 1690,9 |
| ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до школы на 1900 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср136 | 397,14 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19970,06 | 19970,06 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584,93 | 1584,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339,7 | 6339,7 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7924,63 | 7924,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15849,25 | 15849,25 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,46 | 792,46 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328,34 | 3328,34 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19970,06 | 19970,06 |
| ТС-2.1.2.51 (51) | Реконструкция участка тепловых сетей от Котельной "Новая" до УТ//кот.Новая | Котельная "Новая" | 2Ду801 | 26 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3655,8 | 0 | 0 | 3655,8 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 290,14 | 0 | 0 | 290,14 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1160,57 | 0 | 0 | 1160,57 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1450,71 | 0 | 0 | 1450,71 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2901,43 | 0 | 0 | 2901,43 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145,07 | 0 | 0 | 145,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 609,3 | 0 | 0 | 609,3 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3655,8 | 0 | 0 | 3655,8 |
| ТС-2.1.2.52 (52) | Реконструкция участка тепловых сетей от УТ//кот.Новая до ТК//1.1 | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 63 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 7815,55 | 0 | 0 | 7815,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 620,28 | 0 | 0 | 620,28 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2481,13 | 0 | 0 | 2481,13 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3101,41 | 0 | 0 | 3101,41 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6202,82 | 0 | 0 | 6202,82 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 310,14 | 0 | 0 | 310,14 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1302,59 | 0 | 0 | 1302,59 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7815,55 | 0 | 0 | 7815,55 |
| ТС-2.1.2.53 (53) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//1.1 до ТК//цех 52 | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 12 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1488,68 | 0 | 0 | 1488,68 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 118,15 | 0 | 0 | 118,15 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 472,6 | 0 | 0 | 472,6 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 590,74 | 0 | 0 | 590,74 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1181,49 | 0 | 0 | 1181,49 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59,07 | 0 | 0 | 59,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248,11 | 0 | 0 | 248,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1488,68 | 0 | 0 | 1488,68 |
| ТС-2.1.2.54 (54) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//цех 52 до ТК-1Б | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 40 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 4962,26 | 0 | 0 | 4962,26 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 393,83 | 0 | 0 | 393,83 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1575,32 | 0 | 0 | 1575,32 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1969,15 | 0 | 0 | 1969,15 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3938,3 | 0 | 0 | 3938,3 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 196,91 | 0 | 0 | 196,91 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 827,04 | 0 | 0 | 827,04 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4962,26 | 0 | 0 | 4962,26 |
| ТС-2.1.2.55 (55) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1Б до Точки спуска//ТК-1Б | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 80 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 9924,51 | 0 | 0 | 9924,51 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787,66 | 0 | 0 | 787,66 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3150,64 | 0 | 0 | 3150,64 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3938,3 | 0 | 0 | 3938,3 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7876,6 | 0 | 0 | 7876,6 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 393,83 | 0 | 0 | 393,83 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1654,09 | 0 | 0 | 1654,09 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9924,51 | 0 | 0 | 9924,51 |
| ТС-2.1.2.56 (56) | Реконструкция участка тепловых сетей от Точки спуска//ТК-1Б до ТК-1В | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 30 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 9207,29 | 0 | 0 | 9207,29 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 730,74 | 0 | 0 | 730,74 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2922,95 | 0 | 0 | 2922,95 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3653,68 | 0 | 0 | 3653,68 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7307,37 | 0 | 0 | 7307,37 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 365,37 | 0 | 0 | 365,37 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1534,55 | 0 | 0 | 1534,55 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9207,29 | 0 | 0 | 9207,29 |
| ТС-2.1.2.57 (57) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1В до ТК-2В | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 110 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 33760,05 | 0 | 0 | 33760,05 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2679,37 | 0 | 0 | 2679,37 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10717,48 | 0 | 0 | 10717,48 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13396,84 | 0 | 0 | 13396,84 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26793,69 | 0 | 0 | 26793,69 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1339,68 | 0 | 0 | 1339,68 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5626,67 | 0 | 0 | 5626,67 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33760,05 | 0 | 0 | 33760,05 |
| ТС-2.3.1.59 (59) | Реконструкция ветхих тепловых сетей МУП "КБУ" | МУП "КБУ" |  |  | 2024-2040 | 5461,11 | 0 | 0 | 27305,56 | 27305,56 | 27305,56 | 92838,9 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 433,42 | 0 | 0 | 2167,11 | 2167,11 | 2167,11 | 7368,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 1733,69 | 0 | 0 | 8668,43 | 8668,43 | 8668,43 | 29472,67 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 2167,11 | 0 | 0 | 10835,54 | 10835,54 | 10835,54 | 36840,84 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 4334,22 | 0 | 0 | 21671,08 | 21671,08 | 21671,08 | 73681,68 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 216,71 | 0 | 0 | 1083,55 | 1083,55 | 1083,55 | 3684,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 910,19 | 0 | 0 | 4550,93 | 4550,93 | 4550,93 | 15473,17 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 5461,11 | 0 | 0 | 27305,56 | 27305,56 | 27305,56 | 92838,9 |
| ТС-2.4.1.61 (61) | Строительство тепловой сети от ТК//ЦТП-1А до ТК-10В/1 | Котельная "Новая" | 250 | 480 | 2039-2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19105 | 19105 | 38210 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516,27 | 1516,27 | 3032,54 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065,08 | 6065,08 | 12130,16 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7581,35 | 7581,35 | 15162,7 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15162,7 | 15162,7 | 30325,4 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 758,13 | 758,13 | 1516,27 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184,17 | 3184,17 | 6368,33 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19105 | 19105 | 38210 |

*Примечание: в данной таблице по предложениям по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей диаметры и протяженности тепловых сетей определены укрупненно и на стадии работы по заявке, стадии проектирования и детальной проработки возможны уточнения данных величин.

В настоящее время в МУП «КБУ» разрабатывается проект на капитальный ремонт объекта: «Участок магистральной тепловой сети с тепловыми камерами от котельной ООО «ПСХ-Энергия»-1 от тепловой камеры ТК-10 до тепловой камеры ТК-15» г. Бердск» за счет средств МУП «КБУ». Указанный участок находится в ветхом и аварийном состоянии, его замена производится по требованию прокуратуры города Бердска. Капитальный ремонт планируется в 2026 году за счет средств субсидии, выделенной в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области».

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник финансирования | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б/н | б/н | Капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети с тепловыми камерами от котельной ООО «ПСХ-Энергия»-1 от тепловой камеры ТК-10 до тепловой камеры ТК-15» г. Бердск | за счет средств МУП «КБУ»: средства субсидии, выделенной в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» | 2026 г. | Определяется ПСД |

Мероприятия по реконструкции/замене тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

(по решению Бердского городского суда Новосибирской области от 03.07.2024 по делу № 2а-1064/2024).

Перечень участков тепловых сетей МУП "КБУ"

| №№ уч-ка | Наименование участка | Назначение трубопроводов на участке | Длина участка, м | Внутренний диаметр, мм | Стоимость замены 100 м сети, тыс.руб с НДС | Стоимость замены участка, тыс.руб с НДС | Стоимость проектирования, тыс. руб. с НДС | Стоимость замены участка с проектированием, тыс. руб с НДС | Срок реализации мероприятия, год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные сети от котельной "Новая" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК на Авангард - ТК 2А | подающий | 317,4 | 500 | 15099,11 | 47924,575 | 3789,756 | 51714,331 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 317,4 | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТК 7Б - ТК 8Б | подающий | 111,3 | 300 | 9766,76 | 10870,404 | 1328,922 | 12199,326 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 111,3 | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТК 5А - ЦТП Лесхоз | подающий | 1225,4 | 150 | 6093,83 | 74673,793 | 14631,276 | 89305,069 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 1225,4 | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТК 4В - ТК5В | подающий | 161,3 | 500 | 15099,11 | 24354,864 | 1925,922 | 26280,786 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 161,3 | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТК 5В - до ЦТП-5А | подающий | 77,9 | 250 | 9058,75 | 7056,766 | 930,126 | 7986,892 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 77,9 | 250 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТК 6В - до ЦТП-6А | подающий | 57,0 | 300 | 9766,76 | 5567,053 | 680,580 | 6247,633 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 57,0 | 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТК 6В - ТК7В | подающий | 243,2 | 500 | 15099,11 | 36721,036 | 2903,808 | 39624,844 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 243,2 | 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТК 7В - до ЦТП-7А | подающий | 86,1 | 300 | 9766,76 | 8409,180 | 1028,034 | 9437,214 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 86,1 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 4559,2 | однотрубное исчисление |  | 215 577,672 | 27 218,424 | 242 796,096 |  |
|  | Всего: |  | 2279,6 | двухтрубное исчисление |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные сети от котельной ООО "ТГК-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТК 14 - ТК 14а | подающий | 250,00 | 300 | 9766,76 | 24416,900 | 2985,000 | 27401,900 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 250,00 | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТК 15 - ЦТП 40б | подающий | 95,00 | 200 | 7372,07 | 7003,467 | 1134,300 | 8137,767 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 95,00 | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТК 16 - ТК 16-1 | подающий | 146,30 | 400 | 13545,14 | 19816,540 | 1746,822 | 21563,362 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 146,30 | 400 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТК 16 - ТК 17 | подающий | 290,00 | 500 | 15099,11 | 43787,419 | 3462,600 | 47250,019 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 290,00 | 500 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТК 17 - ЦТП 3б | подающий | 92,00 | 100 | 5003,11 | 4602,861 | 1098,480 | 5701,341 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 92,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТК 18-ЦТП 11б | подающий | 626,00 | 150 | 6093,83 | 38147,376 | 7474,440 | 45621,816 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 626,00 | 150 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТК 20 - ТК 20а | подающий | 105,00 | 400 | 13545,14 | 14222,397 | 1253,700 | 15476,097 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 105,00 | 400 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТК 21 - ЦУМ | подающий | 270,00 | 350 | 11493,78 | 31033,206 | 3223,800 | 34257,006 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 270,00 | 350 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТК 21а - ЦТП 2б | подающий | 387,00 | 200 | 7372,07 | 28529,911 | 4620,780 | 33150,691 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 387,00 | 200 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТК 20 - ТК 37 | подающий | 15,00 | 500 | 15099,11 | 2264,867 | 179,100 | 2443,967 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 15,00 | 500 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТК 40 - ТК 41 | подающий | 245,00 | 200 | 7372,07 | 18061,572 | 2925,300 | 20986,872 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 245,00 | 200 |  |  |  |  |  |
| 20 | ТК 42 - ТК 43 | подающий | 175,00 | 200 | 7372,07 | 12901,123 | 2089,500 | 14990,623 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 175,00 | 200 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТК 20 - ТК 28 | подающий | 597,00 | 500 | 15099,11 | 90141,687 | 7128,180 | 97269,867 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 597,00 | 500 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТК 26 - ТК 27 | подающий | 25,00 | 500 | 15099,11 | 3774,778 | 298,500 | 4073,278 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 25,00 | 500 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТК 50 - ЦТП 1б | подающий | 85,00 | 400 | 13545,14 | 11513,369 | 1014,900 | 12528,269 | 2026-2027 г.г. |
|  |  | обратный | 85,00 | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 6806,60 | однотрубное исчисление |  | 350 217,470 | 40 635,402 | 390 852,872 |  |
|  |  |  | 3403,30 | двухтрубное исчисление |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 11365,80 | однотрубное исчисление |  | 565 795,142 | 67 853,826 | 633 648,968 |  |
|  |  |  | 5682,90 | двухтрубное исчисление |  |  |  |  |  |

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования города Бердска Новосибирской области в основном закрытая.

По открытой системе отпуска тепловой энергии (горячее водоснабжение) производит котельная ФГУП «УЭВ».

Перевод потребителей, подключенных к системе теплоснабжения ФГУП «УЭВ» на «закрытую» схему не планируется в период до 2027 г. Новые потребители подключены по «комбинированной» схеме.