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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА БЕРДСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

второго СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

(четвертая сессия)

от 30 марта 2006 года








№ 60
Об утверждении отчета по выполнению работ согласно титульного списка объектов капитального строительства г.Бердска на 2005 год
Заслушав и обсудив отчет начальника МУ «ОКС» г.Бердска « О выполнении работ согласно титульного списка объектов капитального строительства г.Бердска на 2005 год» Совет депутатов муниципального образования г.Бердска второго созыва,
РЕШИЛ:

1 Отчет по выполнению работ согласно титульного списка объектов капитального строительства г.Бердска на 2005 г утвердить.
Глава муниципального образования




 А.Г.Терепа
Утвержден

решением четвертой сессии Совета депутатов муниципального образования г.Бердска второго созыва

№ 60 от 30 марта 2006 г.
ОТЧЕТ

по выполнению работ согласно титульного списка объектов капитального строительства г.Бердска на 2005 год

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования г.Бердска №280 от 22.12.04г «О бюджете г.Бердска на 2005 г» МУ «ОКС» г.Бердска утверждены бюджетные ассигнования на 2005 год в сумме 15 млн 001 тыс.700 руб., а распоряжением №22-р от 18.01.05 г утвержден титульный список объектов капитального строительства для МУ «ОКС» г.Бердска на 2005 год .

Итоги отчета по выполнению работ согласно титульного списка выглядят следующим образом:
п.1. Проектной организацией ГПИ ОАО «Новосибгражданпроект» выполнена экспертиза генерального плана г. Бердска в объеме 126 тыс. 292 руб.

п.2. Выполнены и профинансированы работы по реконструкции помещения «Совета ветеранов» в объеме 80 тыс. руб.

п.3 То же, по помещению ЗАГСа, при выполнении работ на сумму 7 тыс.746 руб. профинансировано в объеме 15 тыс.руб. с учетом дебиторской задолженности прошлого года.

п.4 Тоже, по помещению городского архива выполнены и профинансированы на сумму 181 тыс. руб.;

п.5 Выполнены работы по водоводу  d=325мм в микрорайоне «Южный» на сумму 29025445 рублей при объеме финансирования в сумме2231000руб. Кредиторская задолженность перед подрядчиком составила 674445 рублей.


Проложено трубопроводов водоснабжения d=325 мм протяженностью 750 п.м. и d=108 мм протяженностью 450п.м.

В результате этого обеспечение водоснабжением квартала №№7,8,10 и частично  квартала 4 и 5 или приблизительно около 300 участков.



п.6.  Выполнено монтажом 50% водовода Ø108 мм протяженностью 480 п.м. до ул. Речной.В полном объеме работы будут завершены в 2006 году. с обеспечением водоснабжением жилых домов частной застройки по ул. Речной.

п.7. По ул. Водобачная профинансирована кредиторская задолженность прошлых лет в сумме 153 тыс. 549 руб. В результате закольцован водовод в м-не «Северный».


п.8 Выполнены СМР по пристрою к скважине ул. Озерная в сумме 271тыс. 848 руб. при финансировании 330 тыс.руб. с учетом кредиторской задолженности 2004 года.

В результате этого помещение скважины в настоящее время имеет бытовые помещения с сан. узлом.

п.9. За 2005 год в г. Бердске за счет средств местного бюджета построено 5 км газопроводов высокого и низкого давления из них сдано в эксплуатацию 3.5 км газопроводов.

Подготовлена база для газификации 1200 индивидуальных жилых домов в пос.Новом, в пос. Боровом, в районе ул.Калинина (НП «Прибрежный», НОЗ «Прибрежный, ТСЖ «Прибрежный»)

Подключены к газопроводам и пользуются газом 56 индивидуальных жилых домов, в т.ч. 3 в пос.Боровом, 28 в НП «Прибрежный» и 15 в НОЗ «Прибрежный». 60 индивидуальных жилых домов готовятся к подключению к системе газоснабжения.
п.10. Разработанная проектной организацией «Сибгипрокоммунэнерго» Схема электроснабжения г.Бердска дает возможность иметь общую перспективную картину развития электрических сетей города, в соответствие с генеральным планом застройки и данной схемой выполнять проектирование и строительство новых жилых застроек, а так же характеристики роста нагрузок по кварталам города.

п.11. На аварийно-восстановительные работы по КНС в пос. Речкуновка затрачены и профинансированы  объемы в сумме 648 тыс.руб.

п.12. На реконструкции котельной ул.Озерная выполнение составило 361,5 тыс. руб. при финансировании в сумме 452,6 тыс. руб. с учетом погашения кредиторской задолженности прошлого года. Было смонтировано котельное оборудование для устойчивой работы системы.теплоснабжения.

п.13. Для улучшения качества подачи электрического напряжения в частную жилую зону в районе ул.Озерная, Терешкова, пер.М.Горького, ул.Полевая была построена и сдана в эксплуатацию ТП 298 на ул. Полевая.

п.14. В жилой застройке м/р-на «Юго-Восточный», ул.Озерная выполнена автодорога в щебне  длинной 450 метров.

п.15. Выполнен ямочный ремонт автодороги  к садовому обществу «Сосновское»  на участке протяженностью 1,5 км. Затрачено  150 тыс. рублей.

п.16.Устройство дюкерного перехода через р.Шадриха магистральной теплотрассы от ПСХ «Энергия» на участке от ТК-8 до ТК-10 улучшило теплоснабжение центральной части города. Выполнение СМР  6 млн 172 тыс 747 рублей. Профинансировано – 5 млн. 648 тыс. 967 руб. Кредиторская задолженность перед подрядной организацией составила 523 тысячи 780 рублей.

п.17. Выполнена реконструкция монумента Славы к 60-летию Победы. Выполнение составило 2 млн. 814 тыс. 584 руб.

п.18. По объекту «Детская музыкальная школа» профинансирована кредиторская задолженность прошлого года в размере 85 тыс.руб.

п.19  Выполнены строительные работы по ДЮСШ в сумме 70 тысяч 153 руб. и профинансирована так же кредиторская задолженность  прошлого года в размере 139 тыс. 847 руб.

п.20  Устройство Новогодней елки и снежного городка обошлось бюджету в 161 тыс. 685 руб., профинансировано -161 тыс. 285 руб.

п.21 Для разработки проекта «Детский сад в микрорайоне «Северный» проектным институтом «Новосибгражданпроект» освоено 864 тыс.326 рублей, профинансировано  из бюджета 810тыс. руб.

п.22 Для реализации программы «Ветхое жилье» из федерального бюджета получено 5 млн.руб.

Таким образом профинансировано 23 млн 988 тыс 693 руб в т.ч.:

Из федерального бюджета – 5 млн. руб.

Из муниципального бюджета- 18 млн 988 тыс. 693 руб.


По всем объектам кредиторская задолженность перед подрядчиками за 2005 год составила 1млн 224 тыс 444 руб.

Начальник МУ «ОКС» г.Бердска





В.А. Стахеев










