## 1 Реализуемые проекты
Отчет инвестиционного уполномоченного города Бердска за 6 месяцев 2026 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | АО "БЭМЗ" | Развитие производственной деятельности предприятия, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7, корп. 8 | 2023-2024 (I этап) 2024-2026 (II-этап) 2025-2027 (III-зтап) 2026-2032 (IV этап) | ведется | 4682201 | 4243235
2 | ООО "Здравмедтех-Н" | Развитие производственных мощностей г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/90 | 2023 - 2026 | реализован | 305478 | 274506
3 | ООО "Здравмедтех-Н" | Развитие производственных мощностей г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/90 | 2026 | ведется | 48269 | 17297
4 | ООО ПО "Сиббиофарм" | Модернизация обвязки ферментеров, линии подготовки воздуха г. Бердск, ул. Химзаводская, 11 | 2026 - 2028 | проектируется | 200000 | 22000 | Дефицит оборотных средств
5 | ООО ПО "Сиббиофарм" | Замена инокуляторов 4 шт. г. Бердск, ул. Химзаводская, 11 | 2026 - 2027 | проектируется | 32000 | 15000
6 | ООО ПО "Сиббиофарм" | Строительство цеха смешения г. Бердск, ул. Химзаводская, 11 | 2026 - 2028 | проектируется | 400000 | 60000
7 | ООО ПО "Сиббиофарм" | Строительство цеха грануляции и нанесения защитной оболочки г. Бердск, ул. Химзаводская, 11 | 2024 - 2026 | проектируется | 150000 | 7000
8 | ООО ПО "Сиббиофарм" | Замена существующего смесительного оборудования г. Бердск, ул. Химзаводская, 11 | 2026 - 2027 | реализуется | 35000 | 30000
9 | АО "Виртекс" | Расширение производственных мощностей г. Бердск, переулок Восточный, дом 1 | 2026-2028 | ведется | 200000 | 21160.3447
10 | ООО "Мульти-Пак" | Закупка линии по производству крышек для мороженого с роботом и упаковщиком г. Бердск, ул. Зеленая Роща 7/1 | 2026 | ведется | 30000 | 20486.5
11 | ООО "Мульти-Пак" | Закупка оборудования г. Бердск, ул. Зеленая Роща 7/1 | 2026 | ведется | 13811.2 | 13811.2
12 | НАО "Харменс Бердск" | Модернизация производства г. Бердск, ул. Промышленная, 9 | 2026 | реализован | 444 | 444
13 | ООО "Бердский Элеватор" | Ремонт напольных покрытий завальных складов г. Бердск, ул. Линейная, 5/36 | 2026 | ведется | 2240 | 1344
14 | ООО "Бердский Элеватор" | Ремонт внутреплошадочных дорог г. Бердск, ул. Линейная, 5/36 | 2026 | ведется | 250 | 0
15 | ООО "Бердский Элеватор" | Ремонт систем аспирации элеватора г. Бердск, ул. Линейная, 5/36 | 2026 | ведется | 3205 | 0
16 | ООО "Бердский Элеватор" | Ремонт межцоговых швов силосов хранения г. Бердск, ул. Линейная, 5/36 | 2026 | ведется | 900 | 540
17 | ООО "ФРИССЕ" | Ремонт производственного помещения г. Бердск, ул. Химзаводская, зд. 11/46 | 2024 - 2026 | ведется | 18000 | 23967
18 | АО "Хвоя" | Приобретение и размещение модульных домов для расширения номерного фонда парк-отеля "Хвоя", г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 6 | 2025 - 2027 | ведется | 100000 | 64027
19 | Администрация города Бердска (МКУ "УЖКХ") | Выполнение работ по благоустройству общественной территории "Парк Победы" г. Бердск, ул. Черемушная, 5/1 | 2025-2027 | ведется | 80945.8 | 52999 | На стадии исполнения Муниципальный контракт от 25.03.2026 №0851300000126000107 с ООО «МАГИСТРАЛЬ» на благоустройство общественной территории в городе Бердске «Парк Победы» на сумму 7,5 млн. рублей, срок исполнения 31.07.2026. По муниципальному контракту от 07.04.2025 № 0851300000125000093 подрядчиком ООО «УЛАНТ» не выполнены обязательства в части благоустройства общественной территории «Парк Победы» (3 и 4 этапы). В связи с чем МКУ «УЖКХ» в одностороннем порядке расторгнут Муниципальный контракт. Расторжение вступило в силу 29.06.2026.
20 | Администрация города Бердска (МКУ "УЖКХ") | Благоустройство территорий общего пользования в рамках проекта Единой России «Территория детства» (спортивно-игровые площадки в районе СОШ № 5, № 10 и общественные территории в районе ул. Изумрудная, 14, ул. Кристальная, 5/2) г. Бердск, ул. Черемушная, 5/1 | 2026 | ведется | 14141.4 | 14141.4
21 | Администрация города Бердска (МКУ "УЖКХ") | Разработка проектной документации на благоустройство общественной территории в районе ООТ «Дюны» г. Бердск, ул. Черемушная, 5/1 | 2026 | ведется | 8690.8 | 8690.8
22 | Администрация города Бердска (МКУ "УЖКХ") | Ремонт 0,416 км проезжей части автомобильной дороги ул. Новосибирская - от Р-256 до ул. Пирогова г. Бердск, ул. Черемушная, 5/1 | 2026 | ведется | 26612.7 | 26612.7
23 | Администрация города Бердска (МКУ "УКС") | Водоснабжение г. Бердска. Водовод II-го подъема г. Бердск, ул. Ленина, 44/1 | 2025-2027 | ведется | 331100 | 180431.79
24 | Администрация города Бердска (МКУ "УКС") | Инженерная защита от подтопления района города Бердска в границах улиц: Боровая, Спартака, Первомайская, Рогачева г. Бердск, ул. Ленина, 44/1 | 2025-2027 | ведется | 132900 | 34991.07
25 | Администрация города Бердска (МКУ "УКС") | Строительство газовой котельной «Восточная», г. Бердск, в районе улицы Химзаводская г. Бердск, ул. Ленина, 44/1 | 2022-2028 | Строительство + подключение + проектирование объекта. | 2671381.59 | 340489.18 | В 2023-2024 г.г. объем инвестиций в реализацию проекта составил 340,489 млн. руб.: выполнение работ, закупка оборудования и материалов. Стоимость выполненных работ, закупленных материалов и оборудования рассматривается в арбитражном суде Новосибирской области, судом назначена судебная экспертиза, рассмотрение результатов экспертизы запланировано на 31.07.2026 С июля 2024 года реализация проекта приостановлена в связи с судебными разбирательствами между заказчиком и подрядной организацией. На объекте проведены мероприятия по консервации Продолжение реализации проекта осуществляется в рамках ГП Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности НСО" Источники и суммы финансирования: всего - 2 437,75 млн.руб., в т.ч. 2 413,37 млн. руб. ( 99%) - средства из ОБ НСО; 24,38 млн. руб. ( 1%) - средства МО г. Бердска Период финансирования 2027-2028 гг.., начало финансирования 1-2 кв. 2027 г. Период строительства - 4 кв. 2026 г. - 4 кв. 2028 г. Сроки выполнения работ будут уточняться по результатам рассмотрения результатов судебной экспертизы Постановлением администрации г. Бердска от 29.04.2026 №1435/65 полномочия муниципального заказчика при строительстве возложены на МКУ "УКС" г. Бердска, МУП "КБУ" выполняет функции технического заказчика
26 | МУП "КБУ" г. Бердска | Строительство водозаборных сооружений на Новосибирском водохранилище и насосной станции первого подъема г. Бердск, ул. Промышленная, 1 | 2022-2028 | Строительство+ подключение, научно-техническое сопровождение, экспертиза ПСД | 1502499.25 | 317889.14 | В 2023-2024 г.г. объем инвестиций в реализацию проекта составил 317,889 млн. руб.: авансирование работ, экспертиза результатов инженерных изысканий и проектирования, плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения, научно-техническое сопровождение изысканий и проектирования. Постановлением Правительства НСО от 15.12.2025 №569-П срок реализации проекта продлен до марта 2028 года. В феврале 2026 года Фондом развития территорий согласовано продление срока реализации проекта до марта 2028 год.а В марте 2026 года получено положительное заключение повторной экспертизы результатов изысканий и проектирования. По результатам экспертизы, с учетом индексации стоимости на период строительства, стоимость проекта - 1502,499 млн. руб. Требуется дополнительное финансирование из ОБ НСО - 866,499 млн. руб. С 01.06.2026 МК на реализацию проекта, заключенный между МУП "КБУ" и ООО "Тандем" расторгнут в одностороннем порядке по инициативе МУП "КБУ". 30.06.2026 ООО "Тандем" включено в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Готовится судебное взыскание аванса, выплаченного подрядной организации на производство работ. Продолжение реализации проекта возможно с новым подрядчиком, путем проведения закупочных процедур и заключения нового контракта. Проведение закупочных процедур возможно только при подтверждении дополнительного финансирования проекта из ОБ НСО в сумме 866,499 млн. руб. На отчётную дату изменения в ОБ НСО не внесены, доп. финансирование не подтверждено, МЖКХиЭ НСО совместно с администрацией г. Бердска отрабатывает варианты выделения доп. средств.
27 | МУП "КБУ" г. Бердска | Развитие централизованных систем теплоснабжения города Бердска г. Бердск, ул. Промышленная, 1 | 2026-2029 | Модернизация (реконструкция) тепловых сетей сетей, ЦТП с оборудованием | 8254.86 | 8254.86 | Планируемый объем инвестиций на период реализации будет определён по результатам утверждения инвестиционной программы предприятия - до 30.10.2026
28 | МУП "КБУ" г. Бердска | Развитие централизованной системы водоснабжения города Бердска г. Бердск, ул. Промышленная, 1 | 2026-2029 | Модернизация (реконструкция) водопрводных сетей, водопроводно-очистных сооружений, насосных станций | 0 | 0 | Планируемый объем инвестиций на период реализации будет определён по результатам утверждения инвестиционной программы предприятия - до 30.10.2026
29 | МУП "КБУ" г. Бердска | Развитие централизованных систем холодного водоснабжения города Бердска г. Бердск, ул. Промышленная, 1 | 2026-2029 | Модернизация (реконструкция) канализационных сетей, канализационных станций с оборудованием | 11231 | 11231 | Планируемый объем инвестиций на период реализации будет определён по результатам утверждения инвестиционной программы предприятия - до 30.10.2026
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | ООО "Бердская строительная компания" | Закупка оборудования для производства металлоизделий, г. Бердск, ул. Линейная, 5/1 | 2024 - 2027 | планируется | 15000 | 0
2 | Администрация города Бердска (МКУ "УЖКХ") | Выполнение работ по благоустройству общественной территории "Сквер "Моё солнышко" г. Бердск, ул. Черемушная, 5/1 | 2026-2027 | планируется | стоимость уточняется |  | Реализация проекта возможна после изменения вида разрешённого использования земельного участка (отв МБУ «УПР», УГ администрации г Бердска)
3 | МУП "КБУ" г. Бердска | Строительство канализационного коллектора по ул. Героев труда г. Бердск, ул. Промышленная, 1 | 2026-2029 | Предпроектные проработки | 2000000 | 0
4 | МУП «КБУ», МКУ "УКС" г. Бердска | Реконструкция насосно-фильтровальной станции № 2 (НФС-2), расположенной по адресу: ул.Автолюбителей, 6, в городе Бердске Новосибирской области г. Бердск, ул. Промышленная, 1 | 2026-2029 | Предпроектные проработки, формирование заявки | 1826000 | 0 | В июне 2026 года администрацией г. Бердска сформирована и направлена в МЖКХиЭ НСО заявка на включение проекта в ГП Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" и выделение в 2027-2028 годах средств ОБ НСО на финансирование изысканий, проектирования и экспертизы. Результаты рассмотрения заявки - 3-ий квартал 2026 года Стоимость изысканий и проектирования: всего 141,021 млн. руб., в т.ч. требуется из ОБ НСО - 139,61 млн. руб. (99%), из бюджета МО г. Бердска - 1,41 млн. руб. (1%) Период выполнения изысканий, проектирования, экспертизы (при условии подтверждения финансирования) 2027-2028 годы
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1 | ИП Голубев В.А. | Реконструкция объекта (Лыжная база "Метелица"), г. Бердск, ул.Ленина, 2г | 2013-2038 | эксплуатация | 20000 | 20000
Note on G40: Овчинникова Татьяна Ефимовна: финансирование уже полностью выполнено? ДА

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за 6 месяцев 2026 года)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | ИП Сахно Светлана Александровна | Январь | О включении места в Схему НТО | Получение консультации
2 | ИП Ульянов Павел Владимирович | Январь | О включении места в Схему НТО | Получение консультации
3 | ИП Шахалдыкова Кристина Олеговна | Февраль | О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства | Получение консультации
4 | ООО «Гипостоп» | Март | О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства | Получение консультации
5 | ИП Мухамедчина Ольга Александровна | Март | О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства | Получение консультации
6 | ИП Колотов Владимир Владимирович | Март | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
7 | ИП Айрапетян Георгий Суренович | Март | О включении места в Схему НТО | Получение консультации
8 | ИП Сахно Светлана Александровна | Март | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
9 | ИП Бабиков Алексей Владимирович | Март | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
10 | ИП Данилов Павел Борисович | Март | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
11 | ИП Вязовецкий Сергей Николаевич | Март | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
12 | ИП Дроздова Марина Николаевна | Март | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
13 | ИП Пудовикова Ольга Игоревна | Апрель | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
14 | ИП Румянцева Анжелика Валерьевна | Апрель | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
15 | ООО "ФРАМ" | Апрель | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
16 | ООО "Инком" | Май | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
17 | ИП Дроздова Марина Николаевна | Июнь | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
18 | ИП Данилов Павел Борисович | Июнь | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
19 | ООО "Юнилевер Русь" | Июнь | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
20 | ООО "АГАТ ПЛЮС" | Июнь | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
21 | ИП Лейхтлинг Галина Максимовна | Июнь | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
22 | ООО "Дружба" | Июнь | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
23 | ИП Мокрушин Алексей Геннадьевич | Июнь | О включении места в Схему НТО | Получение консультации
24 | ИП Казарян Сусанна Дериковна | Июнь | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
25 | ИП Колотов Владимир Владимирович | Июнь | О включении места в Схему НТО | Получение консультации
26 | ИП Шибанова Ирина Александровна | Июнь | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
27 | ООО "ВСД" | Июнь | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
28 | ИП Калганов Владимир Иванович | Июнь | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации
29 | ООО "Дружба" | Июнь | Размещение нестационарных торговых объектов | Получение консультации

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за 6 месяцев 2026 года)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Экономика.Финансы/Инвестиционная политика
Адрес раздела в сети «Интернет" | http://berdsk.nso.ru/page/3790
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | Заместитель главы администрации по экономическим вопросам Контакты: Шляхто Вера Евгеньевна г. Бердск, ул. М. Горького, д. 9, администрация города Бердска, кабинет № 27 а, тел.: +7(383-41) 2-91-16, 3-10-44, shve@nso.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи" | 0
Инвестиционный паспорт | http://berdsk.nso.ru/page/8328
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://berdsk.nso.ru/page/8332
Меры поддержки инвесторов | http://berdsk.nso.ru/page/8335
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://berdsk.nso.ru/page/8333
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://berdsk.nso.ru/page/8327
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://berdsk.nso.ru/page/8331
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://berdsk.nso.ru/page/3790
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 13.01.2026 МПЦТ+ Клиентоцентриченость 16.01.2026 Совещание по туризму у главы 21.01.2026 Открытие программы муниципальная команда 26.01.2026 Обучение (Корпоративный университет) 29.01.2026 Заседание рабочей группы по неформальной занятости 03.02.2026 Рабочая группа по туризму 10.02.2026 Совещание по формированию отдела туризма 10.02.2026 ВАРМСУ вебинар 13.02.2026 УЭР МПЦТ+Клиентоцентриччность 17.02.2026 Презентация промежуточных результатов ФЦК (производительность труда МУП КБУ) 19.02.2026 Коллегия Минцифра 19.02.2026 Обучение Муниципальная команда 25.02.2026 Общественная комиссия по Дюнам (дизайн-проект) 26.02.2026 Рабочая группа по неформальной занятости 27.02.2026 Комиссия трехстороняя 03.03.2026 Выезд совещание Минпромторг 12.03.2026 Обучение Муниципальная команда 12.03.2026 Производительность труда (выезд в БСК) 17.03.2026 Обучение туризм 17.03.2026 ВКС цифровизация 19.03.2026 Обучение Муниципальная команда 20.03.2026 Совет ЦР (Петухов Ю.Ф.) 25.03.2026 Доклад Отчет (УЭР) 26.03.2026 УЭР Балансовая комиссия 26.03.2026 Обучение Муниципальная команда 31.03.2026 Ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" 02.04.2026 Муниципальная команда Итоги 07.04.2026 Совет директор БАТП 08.04.2026 ОЦС меры поддержки уч-ков СВО 09.04.2026 ВАРМСУ вебенар 14.04.2026 АДПИ, по составу комиссии по ЧС 15.04.2026 Совещание о подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 16.04.2026 Сессия Совет Депутатов 17.04.2026 Открытие Всероссийская Ярмарка трудоустройства (РАБОТА РОССИИ) 22.04.2026 Саммит цифровая трансформация 28.04.2026 Встреча с руководителями предприятий ООО Сибирский сувенир ген. директор Ковальский Артем Андреевич 30.04.2026 Встреча с руководителями предприятий ООО "Шапки и шляпки" директор Симонова Наталья Владимировна 30.04.2026 Балансовая комиссия 07.05.2026 Торжественное мероприятие 81 годовщины "Великой Победы"" 08.05.2026 Легкоатлетическая эстафета 13.05.2026 Выезд ООО Здравмедтех-Н 15.05.2026 ООО Тепловые машины (встреча с коллективом) 22.05.2026 Торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимательству (Борвиха) 26.05.2026 Совещание по личному приему (Берсенев Сергей Геннадьевич, вопрос торговой деятельности мигрантов) 29.05.2026 Рабочая группа 29.05.2026 Совещание по пляжам 02.06.2026 Рабочая группа по туризму 02.06.2026 Рабочая группа по туризму 03.06.2026 - 04.06.2026 Командировка на показное инструкторско-методическое мероприятие с проведением теоретических и практических занятий по организации нормированного снабжения на базе организаций образования и предприятий торговли, общественного питания Маслянинского муниципального округа 24.06.2026 Рабочая группа по нелегальной занятости, задолженности по заработной плате 24.06.2026 Выезд в Департамент по тарифам 25.06.2026 Совещание по пилотному проекту 26.06.2026 Ярмарка Трудоустройства (Открытие)
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 21.01.2026 - 02.04.2026 Участие в обучении по дополнительной профессиональной программе повышение квалификации "Муниципальная команда" в Корпоративном университете Правительства Новосибирской области 17.03.2026 - 28.04.2026 Участие в очном образовательном мероприятии в ГАУ ДПО НСО "Центр оценки и развития управленческих компетенций" по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: "Развитие внутреннего туризма на территориях"
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | Сайт администрации города Бердска (https://berdsk.nso.ru/) 30.04.2026 Первые паспорта для активистов "Движение первых" 06.05.2026 В Бердске подведены итоги городского смотра-конкурса на звание "Лучшая организация по состоянию условий и охраны труда" 27.05.2026 В Бердске открылся турнир по хоккею среди военных вузов страны 30.05.2026 В Бердске стартовала благотворительная ярмарка в поддержку бойцов СВО 26.06.2026 Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" прошла в Бердске Сетевое издание "Бердск Онлайн" (https://berdsk-online.ru/) 21.01.26 Выпускники Бердского политехнического колледжа могут заключить соцконтракт 30.01.26 Будущим медикам в Бердске рассказали о преимуществах соцконтракта по поиску работы 18.02.26 Социальный контракт по поиску работы: будущим медикам Бердска рассказали о мерах господдержки 16.04.26 Шестым замом главы Бердска стал 25-летний военный разведчик Артём Бачурин 21.04.26 Фабрика обоев "Элизиум" свернула деятельность в Бердске 12.05.26 Совет по туризму и индустрии гостеприимства создан при главе Бердска 29.06.26 Три списанных машины выставил на аукцион ЦМУ Бердска

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление администрации города Бердска от 11.03.2026 № 843/65 "О внесении изменеий в постановление администрации от 23.11.2018 № 3494 "О создании Совета по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства"
2
3
4

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________