## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
Благоустройство придомовой территории жилого дома №5 по ул.Северный микрорайон в г.Бердске
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на | Асфальт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 38-04-2020-ПЗУ
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2 948 648,4 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5,872 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________465,16 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр68-34-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (2 руб.): 104% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 60% от ФОТ (2 руб.) | 0.04 | 406,67 34,74 | 371,93 21,58 |  |  | 16 | 1 | 15 1 |  | 3,83 1,86 | 0,15 0,07
2 | ФЕРр68-34-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 104% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0.001 | 323,51 27,57 | 295,94 17,17 | [6 empty] | 3,04 1,48
3 | ФЕР01-02-105-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (1 руб.): 80% от ФОТ (1 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ | 0,03 3 / 100 | 246.73 | 246,73 39,96 |  |  | 7 |  | 7 1 |  | 2,775 | 0,08
4 | ФЕР01-02-105-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01 (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 80% от ФОТ СП 45%*0.85 от ФОТ | 0,03 3 / 100 | 32.23 | 32,23 5,23 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,3625 | 0,01
5 | ФЕР01-02-105-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (1 руб.): 80% от ФОТ (1 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 677.94 | 677,94 109,8 |  |  | 7 |  | 7 1 |  | 7,625 | 0,08
6 | ФЕР01-02-105-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03 (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 80% от ФОТ СП 45%*0.85 от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 117.8 | 117,8 19,08 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1,325 | 0,01
7 | ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,0456 0,03+0,0006+0,01+0,005 | 10.88 | 10.88
8 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0.0456 | 11.42 | 11.42 |  |  | 1 |  | 1
9 | ФЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 10 см (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (293 руб.): 142% от ФОТ (206 руб.) СП (166 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (206 руб.) | 8,48 848 / 100 | 882,13 4,08 | 877,61 20,15 | 0.44 |  | 7480 | 35 | 7442 171 | 3 | 0,483 1,575 | 4,1 13,36
10 | ФЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (338 руб.): 142% от ФОТ (238 руб.) СП (192 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (238 руб.) | 1,312 131,2 / 100 | 628,15 118,59 | 509,56 62,88 |  |  | 824 | 156 | 668 82 |  | 15,203 4,7375 | 19,95 6,22
11 | ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (1082 руб.): 104% от ФОТ (1040 руб.) СП (624 руб.): 60% от ФОТ (1040 руб.) | 1,52 152 / 100 | 1478,92 589,77 | 889,15 94,56 |  |  | 2248 | 896 | 1352 144 |  | 68,26 9,4 | 103,76 14,29
12 | ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (313 руб.): 90% от ФОТ (348 руб.) СП (251 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (348 руб.) | 0,85 85 / 100 | 2614,49 212,81 | 2401,68 196,83 |  |  | 2222 | 181 | 2041 167 |  | 24,948 15,736 | 21,21 13,38
13 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 241.2 | 3.28 | 3.28 |  |  | 791 |  | 791
14 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 16.8 | 42.98 | 42.98 |  |  | 722 |  | 722
15 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 37,9 15,2+20,95+1,75 | 11.42 | 11.42 |  |  | 433 |  | 433
16 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 399,2 169,6+229,6 | 13.38 | 13.38 |  |  | 5341 |  | 5341
17 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0.5 | 6.69 | 6.69 |  |  | 3 |  | 3
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [7 empty] | 198110 |  |  |  |  | 149,17 47,5
Раздел 2. Земляные работы
18 | ФЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (9 руб.): 95% от ФОТ (9 руб.) СП (4 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (9 руб.) | 0,0205 20,5 / 1000 | 3155,4 71,76 | 3080,39 391,5 | 3.25 |  | 65 | 1 | 63 8 | 1 | 9,2 29 | 0,19 0,59
19 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 24.6 | 11.42 | 11.42 |  |  | 281 |  | 281
20 | ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (корыто под проезды) (1000 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.) СП (6 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (15 руб.) | 0,1348 (229,8-95) / 1000 | 673.09 | 673,09 114,93 |  |  | 91 |  | 91 15 |  | 8,5125 | 1,15
21 | ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (корыто под проезды) (1000 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (73 руб.): 95% от ФОТ (77 руб.) СП (33 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (77 руб.) | 0,1348 (229,8-95) / 1000 | 3880,79 88,26 | 3788,19 481,45 | 4.34 |  | 523 | 12 | 511 65 |  | 11,316 35,6625 | 1,53 4,81
22 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 222,42 134,8*1,65 | 11.42 | 11.42 |  |  | 2540 |  | 2540
Итого по разделу 2 Земляные работы | [7 empty] | 30859 |  |  |  |  | 1,72 6,55
Раздел 3. Устройство дорожной одежды проезда и парковок
23 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (611 руб.): 142% от ФОТ (430 руб.) СП (347 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (430 руб.) | 1,239091 ((193,8-57,5)/1,1) / 100 | 4223,5 132,81 | 4078,49 214,03 | 12.2 |  | 5233 | 165 | 5054 265 | 14 | 16,56 17,35 | 20,52 21,5
24 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 136,3 193,8-57,5 | 55.26 |  | 55.26 |  | 7532 |  |  | 7532
25 | ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (436 руб.): 142% от ФОТ (307 руб.) СП (248 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (307 руб.) | 0,854331 ((146-37,5)/1,27) / 100 | 4347,09 132,81 | 4197,2 226,99 | 17.08 |  | 3714 | 113 | 3586 194 | 15 | 16,56 18,5125 | 14,15 15,82
26 | ФССЦ-02.2.04.04-0127 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 108,5 146-37,5 | 183.26 |  | 183.26 |  | 19884 |  |  | 19884
27 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (2077 руб.): 142% от ФОТ (1463 руб.) СП (1181 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1463 руб.) | 2,12 212 / 100 | 4460,41 679,09 | 91,28 10,88 | 3690.04 |  | 9456 | 1440 | 194 23 | 7822 | 80,27 0,8125 | 170,17 1,72
28 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 212 | 63.12 |  | 63.12 |  | 13381 |  |  | 13381
29 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розлив вяжущих материалов (т) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (10 руб.): 142% от ФОТ (7 руб.) СП (6 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (7 руб.) | 0.83 | 48.88 | 48,88 8,94 |  |  | 41 |  | 41 7 |  | 0,825 | 0,68
30 | ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмульсия битумно-дорожная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 0,8549 Ф1.р1 | 1554.2 |  | 1554.2 |  | 1329 |  |  | 1329
31 | ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (нижний слой) (1000 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (548 руб.): 142% от ФОТ (386 руб.) СП (312 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (386 руб.) | 0,767 767 / 1000 | 10433,24 209,67 | 9348,79 293,08 | 874.78 |  | 8002 | 161 | 7171 225 | 670 | 23,989 23,5625 | 18,4 18,07
32 | ФЕР27-06-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (1000 м2) (толщина 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (72 руб.): 142% от ФОТ (51 руб.) СП (41 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (51 руб.) | 0,767 767 / 1000 | 1952,02 22,7 | 1911,68 44,63 | 17.64 |  | 1497 | 17 | 1466 34 | 14 | 2,415 3,525 | 1,85 2,7
33 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 134.22 | 451.75 |  | 451.75 |  | 60634 |  |  | 60634
34 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розлив вяжущих материалов (т) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (4 руб.): 142% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3 руб.) | 0.38 | 48.88 | 48,88 8,94 |  |  | 19 |  | 19 3 |  | 0,825 | 0,31
35 | ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмульсия битумно-дорожная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 0,3914 Ф4.р1 | 1554.2 |  | 1554.2 |  | 608 |  |  | 608
36 | ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (верхний слой) (1000 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (548 руб.): 142% от ФОТ (386 руб.) СП (312 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (386 руб.) | 0,767 767 / 1000 | 10433,24 209,67 | 9348,79 293,08 | 874.78 |  | 8002 | 161 | 7171 225 | 670 | 23,989 23,5625 | 18,4 18,07
37 | ФЕР27-06-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (1000 м2) (толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (24 руб.): 142% от ФОТ (17 руб.) СП (14 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 0,767 767 / 1000 | 650,67 7,57 | 637,23 14,88 | 5.87 |  | 499 | 6 | 489 11 | 4 | 0,805 1,175 | 0,62 0,9
38 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 95.88 | 491.01 |  | 491.01 |  | 47078 |  |  | 47078
Итого по разделу 3 Устройство дорожной одежды проезда и парковок | [7 empty] | 1642601 |  |  |  |  | 244,11 79,77
Раздел 4. Устройство дорожной одежды тротуаров
39 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) (Прил.27.3 п.3.8б Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расх.; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (382 руб.): 142% от ФОТ (269 руб.) СП (217 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (269 руб.) | 0,39 39 / 100 | 1988,08 679,09 | 91,28 10,88 | 1217.71 |  | 775 | 265 | 36 4 | 474 | 80,27 0,8125 | 31,31 0,32
40 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 39 | 22.36 |  | 22.36 |  | 872 |  |  | 872
41 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розлив вяжущих материалов (т) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ | 0.04 | 48.88 | 48,88 8,94 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0,825 | 0,03
42 | ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмульсия битумно-дорожная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 0,0412 Ф7.р1 | 1554.2 |  | 1554.2 |  | 64 |  |  | 64
43 | ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (84 руб.): 142% от ФОТ (59 руб.) СП (48 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (59 руб.) | 0,385 38,5 / 100 | 356,9 153,85 | 71,65 1 | 131.4 |  | 137 | 59 | 28 | 50 | 16,56 0,0875 | 6,38 0,03
44 | ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2) (толщина 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (27 руб.): 142% от ФОТ (19 руб.) СП (15 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (19 руб.) | 0,385 38,5 / 100 | 70,57 49,57 | 21 |  |  | 27 | 19 | 8 |  | 5,336 | 2,05
45 | ФССЦ-04.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие высокопористые песчаные, марка II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 3,6807 Ф8.р1+Ф9.р1 | 479.6 |  | 479.6 |  | 1765 |  |  | 1765
Итого по разделу 4 Устройство дорожной одежды тротуаров | [7 empty] | 37439 |  |  |  |  | 39,74 0,38
Раздел 5. Восстановление покрытия существующего проезда
46 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розлив вяжущих материалов (т) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (4 руб.): 142% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3 руб.) | 0.33 | 48.88 | 48,88 8,94 |  |  | 16 |  | 16 3 |  | 0,825 | 0,27
47 | ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмульсия битумно-дорожная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 0,3399 Ф10.р1 | 1554.2 |  | 1554.2 |  | 528 |  |  | 528
48 | ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (1000 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (612 руб.): 142% от ФОТ (431 руб.) СП (348 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (431 руб.) | 0,858 858 / 1000 | 10433,24 209,67 | 9348,79 293,08 | 874.78 |  | 8952 | 180 | 8021 251 | 751 | 23,989 23,5625 | 20,58 20,22
49 | ФЕР27-06-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 (1000 м2) (толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (27 руб.): 142% от ФОТ (19 руб.) СП (15 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (19 руб.) | 0,858 858 / 1000 | 650,67 7,57 | 637,23 14,88 | 5.87 |  | 558 | 6 | 547 13 | 5 | 0,805 1,175 | 0,69 1,01
50 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 107.25 | 491.01 |  | 491.01 |  | 52661 |  |  | 52661
Итого по разделу 5 Восстановление покрытия существующего проезда | [7 empty] | 540380 |  |  |  |  | 21,27 21,5
Раздел 6. Дорожные знаки и разметка
51 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (1 руб.): 122% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1 руб.) | 0.08 | 18,5 7,76 | 10,36 1,01 | 0.38 |  | 1 | 1 |  |  | 0,9775 0,0875 | 0,08 0,01
52 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 0.092 | 108.4 |  | 108.4 |  | 10 |  |  | 10
53 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (1 руб.): 105% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1 руб.) | 0,0008 0,08 / 100 | 4077,8 1210,95 | 1957,58 305,49 | 909.27 |  | 3 | 1 | 2 |  | 155,25 22,65 | 0,12 0,02
54 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 0.0816 | 592.76 |  | 592.76 |  | 48 |  |  | 48
55 | ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (98 руб.): 142% от ФОТ (69 руб.) СП (56 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (69 руб.) | 0,02 2 / 100 | 7811,47 3139,04 | 2964,96 281,13 | 1707.47 |  | 156 | 63 | 59 6 | 34 | 368 18,1625 | 7,36 0,36
56 | ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 НР (20 руб.): 142% от ФОТ (14 руб.) СП (11 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (14 руб.) | 0,02 2 / 100 | 964,33 676,86 |  | 287.47 |  | 19 | 14 |  | 5 | 79,35 | 1,59
57 | ФССЦ-01.5.03.05-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 1 | 211.83 |  | 211.83 |  | 212 |  |  | 212
59 | ФССЦ-01.5.03.03-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 1 | 183.46 |  | 183.46 |  | 183 |  |  | 183
60 | ФССЦ-01.5.03.03-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350x700 мм, тип 8.17 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48 | 1 | 103.97 |  | 103.97 |  | 104 |  |  | 104
Итого по разделу 6 Дорожные знаки и разметка | [7 empty] | 7844 |  |  |  |  | 9,15 0,39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [7 empty] | 277597 | 3953 | 56221 1919 | 217425 |  | 465,16 156,09
Накладные расходы | [7 empty] | 7712
Сметная прибыль | [7 empty] | 4456
Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 3973 |  |  |  |  | 103,91 14,36
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [7 empty] | 19 |  |  |  |  | 0,18
Погрузо-разгрузочные работы | [7 empty] | 1513
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 8599
Автомобильные дороги | [7 empty] | 271993 |  |  |  |  | 338,12 121,59
Строительные металлические конструкции | [7 empty] | 2786 |  |  |  |  | 21,21 13,38
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [7 empty] | 818 |  |  |  |  | 1,72 6,55
Конструкции из кирпича и блоков | [7 empty] | 13 |  |  |  |  | 0,08 0,01
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [7 empty] | 53 |  |  |  |  | 0,12 0,02
Итого | [7 empty] | 289765 |  |  |  |  | 465,16 156,09
Всего с учетом "Прочие объекты согласно письма минстроя РФ №17329-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,48" | [7 empty] | 2457207 |  |  |  |  | 465,16 156,09
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [7 empty] | 217425
Машины и механизмы | [7 empty] | 56221
ФОТ | [7 empty] | 5872
Накладные расходы | [7 empty] | 7712
Сметная прибыль | [7 empty] | 4456
НДС 20% | [7 empty] | 491441.4
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 2948648.4 |  |  |  |  | 465,16 156,09
Составил: ___________________________Новошинский
(должность, подпись, расшифровка)