АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	                     	                                    	  	      № _________

О проведении городских мероприятий,

посвященных Международному Дню пожилых людей

На основании постановления администрации города Бердска от 15.01.2019 №44 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации предоставления социальных услуг, социального сопровождения и социального обслуживания населения города Бердска» (в редакции от 28.05.2021 №1640),  постановления администрации города Бердска от 29.12.2023 № 6211/65  «Об утверждении плана городских массовых мероприятий на 2024 год», с  целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста и вовлечения их в общественную, культурную и духовную жизнь города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01 октября по 10 октября 2024 года городские мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей.

2. Утвердить состав организационного комитета  (приложение № 1), план городских мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, провести мероприятия, посвящённые чествованию ветеранов труда и сотрудников пенсионного возраста.

4. Возложить ответственность за организацию и координацию по исполнению настоящего постановления на начальника отдела социального обслуживания населения администрации Воркулеву И.В.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Добролюбскую О.В.

И.о. Главы города Бердска                                   	    	    	                 С.П. Лавров

Воркулева И.В.

55062

Панова Ю.В.

55038

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города Бердска

от 26.09.2024  № 4051/65

СОСТАВ

организационного комитета

| Добролюбская Ольга Васильевна | - | заместитель главы администрации по социальным вопросам – председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Воркулева Инна Владимировна | - | начальник отдела социального обслуживания населения администрации, секретарь организационного комитета; |
| Гадалкина Лидия Михайловна | - | председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); |
| Иванов Антон Андреевич Каркавин Михаил Викторович | - - | директор муниципального бюджетного учреждения «Отдел по делам молодежи» города Бердска; директор муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики»; |
| Качан Татьяна Алексеевна Кичайкина Светлана Сергеевна | - - | директор муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Юнона»; начальник отдела общественных связей и информации администрации; |
| Князев Дмитрий Сергеевич Крестьянова Наталья Александровна Лаптева Марина Викторовна Мокриенко Оксана Михайловна Неупомнищева Наталья Владимировна | - - - - - | директор муниципального казенного учреждения «Отдел физической культуры и спорта» города Бердска; управляющий делами администрации; директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Бердска»; директор муниципального казенного учреждения «Отдел культуры г. Бердска»; начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации; |
| Рущикова Елена Владимировна | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга»; |
| Сиротина Елена Владимировна Скипина Елена Николаевна | - - | главный редактор газеты «Бердские новости» (по согласованию); начальник информационного отдела администрации; |
| Тоцкая Елена Геннадьевна | - | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» (по согласованию); |
| Чуркина Людмила Ивановна | - | директор муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Родина»; |
| Шагиахметова Ольга Дмитриевна | - | начальник отдела по организационной работе администрации. |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города Бердска

от  26.09.2024  № 4051/65

ПЛАН

городских мероприятий,

посвященных Международному дню пожилых людей

| № п/п | Сроки проведения мероприятия | Место проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Ф.И.О. ответственного лица, должность, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1 | 01.10.2024 - 10.10.2024 08:00-12:00 | ГБУЗ НСО «БЦГБ» Взрослые поликлиники БЦГБ, п.Новый, Агролес, ФАПы: с.Морозово, п.Мичуринский, д.Бердь | «День открытых дверей» для граждан пожилого возраста в поликлинических отделениях | Тоцкая Е.Г., главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ», (38341) 26675 |
| 2 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | ГБУЗ НСО «БЦГБ» Взрослые поликлиники, п.Новый, врачебная амбулатория Агролес, ФАПы | Проведение патронажа пожилых людей, нуждающихся в надомном обслуживании | Тоцкая Е.Г., главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ», (38341) 26675 |
| 3 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | Адресно По месту нахождения | Организация лечения пациентов пожилого возраста при наличии показаний в круглосуточных, дневных стационарах и стационарах на дому | Тоцкая Е.Г., главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ», (38341) 26675 |
| 4 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | Прививочные кабинеты взрослых поликлиник ГБУЗ НСО «БЦГБ» | Проведение лицам пожилого возраста, подлежащих вакцинации против гриппа, вакцинации в рамках реализации национального календаря прививок | Тоцкая Е.Г., главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ», (38341) 26675 |
| СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 5 | 03.10.2024 15:00 – 18:00 | МБУ ДО «СШ «Восток», ул.Спортивная, 4 | Турнир по игре «Нарды» | Князев Д.С,, директор МКУ «ОФКиС» г.Бердска, 8(38341) 25164 |
| 6 | 04.10.2024 12:00-14:00 | ФОК «Метелица», ул.Ленина, 2Г | Региональная акция «Шаги здоровья» | Воркулева И.В., начальник ОСОН администрации, 8(38341) 55062; Качан Т.А., директор МБУ «КЦСОН «Юнона», 8(38341) 20880; Кичайкина С.С., начальник отдела общественных связей администрации, 8(38341) 22105; Князев Д.С,, директор МКУ «ОФКиС» г.Бердска, 8 (38341) 25164; Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Тоцкая Е.Г., главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ», 8(38341) 26675 |
| 7 | 06.10.2024 | Центр тестирования МБУ ДО «СШ «Авангард», Ул.Боровая, д.101/2 | Приём нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО у лиц пожилого возраста | Князев Д.С,, директор МКУ «ОФКиС» г.Бердска, 8 (38341) 25164; Посевков А.С, директор МБУ ДО «СШ «Авангард», 8 (38341) 24794 |
| 8 | 07.10.2024 | Стадион МБУ ДО «СШ Бердск» (Вега), Ул.Линенйная, 3В | Спортивные мероприятия по футболу среди ветеранов, посвященные празднованию Международного дня пожилого человека | Князев Д.С,, директор МКУ «ОФКиС» г.Бердска, 8 (38341) 25164; Семененко С.В., директор МБУ ДО «СШ Бердск», 8(38341) 24794 |
| ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 9 | 01.10.2024 18:00 | МАУ ДК «Родина», Большой зал, ул.Микрорайон, 48Б | Городское мероприятие, посвящённое Дню пожилых людей | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Чуркина Л.И., директор МАУ ДК «Родина», 8 (38341) 41193 |
| 10 | 01.10.2024 | МБУ «ЦБС г.Бердска» Библиотека №5, ул. К. Маркса, 62 | Час общения «Капелькой тепла согреем душу» | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Лаптева М.В., директор МБУ «ЦБС г.Бердска», 8 (38341) 30085, 50304 |
| 11 | 01.10.2024 | МБУ «ЦБС г.Бердска» Библиотека № 2, ул. П. Коммуны, 15 | В клубе для пожилых людей «Незабываемые встречи» - встреча с врачом | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Лаптева М.В., директор МБУ «ЦБС г. Бердска», 8 (38341) 30085, 33699 |
| 12 | 01.10.2024 9:00-16:00 | ОСОН администрации, ул.Кирова 2/1 | «Горячая линия» консультации для граждан пожилого возраста по вопросам: 8 (38341) 5-50-74 оформления социальных транспортных карт для граждан пожилого возраста; 8 (38341) 5-50-38 оформления граждан пожилого возраста в социальные стационарные учреждения | Воркулева И.В., начальник ОСОН администрации, 8 (38341) 55062 |
|  |  | МБУ «КЦСОН» «Юнона», ул.Кирова 2/1 ул.Карла Маркса. 27 | 8 (38341) 5-61-15, 5-61-41 предоставления социальной помощи и услуг на дому гражданам пожилого возраста; 8 (38341) 2-08-09 реабилитации граждан пожилого возраста | Качан Т.А., директор МБУ «КЦСОН «Юнона», 8 (38341) 20880 |
|  |  | ГКУ НСО «ЦСПН», ул.Кирова 2/1 | 8 (38341) 5-61-54 оформления компенсации расходов ЖКХ льготным категориям граждан и граждан пожилого возраста 8 (38341) 5-60-94 оформления субсидии на оплату ЖКХ 8 (38341) 5-61-04 оформления и поучения информации по категории «Ветеран труда» | Ельчина Л.В., директор ГКУ НСО «ЦСПН», 8(38341) 56051 |
|  |  | МКУ «ОФКиС», ул.Линейная, 3 | 8(38341) 2-51-65 проведения спортивных мероприятий и секций для граждан пожилого возраста | Князев Д.С,, директор МКУ «ОФКиС» г.Бердска, 8(38341) 25164 |
|  |  | МКУ «УЖКХ», ул.Черемушная, 5/1 | 8 (38341) 4-00-11, 4-01-12 предоставления ЖКХ услуг | Каликин С.В., директор МКУ «УЖКХ», 8(38341) 40011, 40112 |
|  |  | Отделение Социального фонда РФ по Новосибирской области (на правах отдела) | 8 (38341) 5-50-62 пенсионного обеспечения граждан пожилого и предпенсионного возраста | Кусова Т.Ю., руководитель клиентской службы Отделение Социального фонда РФ по Новосибирской области (на правах отдела), 8(38341) 26399 |
| 13 | 01.10.2024 - 04.10.2024 | Адресно | Изготовление подарков, поздравление ветеранов педагогического труда и отличников просвещения на дому | Иванов А.А., директор МБУ «ОДМ» 8 (383 41) 3-18-11 |
| 14 | 01.10.2024 – 10.10.2024 | ГКУ НСО «ЦЗН» г.Бердска, ул.Ленина, 40 | «Горячая линия», консультации по вопросам занятости граждан пожилого возраста | Ковалевская Л.В., директор ГКУ НСО «ЦЗН» г.Бердска 8(38341) 27726; Антонова А.Н., начальник отдела трудоустройства, 8(38341) 27727 |
| 15 | 01.10.2024 – 10.10.2024 | ГКУ НСО «ЦЗН» г.Бердска, ул.Ленина, 40 | «День открытых дверей» для граждан пожилого возраста | Ковалевская Л.В., директор ГКУ НСО «ЦЗН» г.Бердска, 8(38341) 27726 |
| 16 | 01.10.2024 – 10.10.2024 | ГКУ НСО «ЦЗН» г.Бердска, ул.Ленина, 40 | Консультации по профориентации граждан пожилого возраста | Ковалевская Л.В., директор ГКУ НСО «ЦЗН» г.Бердска 8(38341) 27726 |
| 17 | 01.10.2024 – 10.10.2024 | Общеобразовательные организации | Тематические беседы в образовательных организациях: «Мы чтим возраст золотой», «О тех, кто молод душой», «Советы мудрых», «Пусть будет теплой осень жизни», «Возраст жизни не помеха», «Человек дороже золота» | Каркавин М.В., директор МКУ «УОиПМ» г.Бердска, 8(38341) 31063; Руководители образовательных организаций |
| 18 | 01.10.2024 – 10.10.2024 | Адресные поздравления по микрорайонам от образовательных организаций | Городская акция «Примите поздравления» | Каркавин М.В., директор МКУ «УОиПМ» г.Бердска, 8(38341) 31063; Руководители образовательных организаций |
| 19 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | Дошкольные образовательные организации | Выставка рисунков - «Мои бабушка и дедушка»; Изготовление коллективной работы – «Теплые ладошки бабушки моей» | Каркавин М.В., директор МКУ «УОиМП» г.Бердска, 8(38341) 31063; Руководители образовательных организаций |
| 20 | 01.10.2024 – 10.10.2024 | По месту проживания граждан | Поздравление 250 одиноких граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому, с вручением поздравительных открыток | Т.А. Качан, директор МБУ «КЦСОН «Юнона», 8 (38341) 20880 |
| 21 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | МБУ «ЦБС г.Бердска» Библиотека № 4 МАУ ДК «Родина», 2 этаж, ул.Микрорайон, 48Б, | «Возьмем книгу в круг семьи» - цикл встреч с пожилыми людьми | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Лаптева М.В., директор МБУ «ЦБС г. Бердска», 8(38341) 30085; Чуркина Л.И., директор МАУ ДК «Родина», 8(38341) 41193, 37197 |
| 22 | 10.10.2024 11:00 | МБУ «КЦСОН «Юнона», (ОСРИиПЛ), ул.Рогачёва, 47 | Встреча с поэтом Юрием Павкиным «Портрет эпохи» | Т.А. Качан, директор МБУ «КЦСОН «Юнона», 8 (38341) 20880 |
| 23 | 01.10.2024 - 10.10.2024 ежедневно в 13:00 | МБУ «БИХМ», ул. Спортивная, 9 ул. Спортивная, 11 ул. Кирова, 1 | Акция «Встретимся в музее» (для пожилых граждан 60+): - бесплатное посещение музейных выставок и экспозиций; - бесплатные экскурсии, | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Григорчук И.П., директор МБУ «БИХМ», 8(38341) 53145 |
| 24 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | Социальные сети, Сайт МБУ «ГЦКиД» | Информационные посты | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Рущикова Е.В., директор МБУ ГЦКиД, 8 (38341) 31322; Скипина Е.Н., начальник информационного отдела администрации, 8 (38341) 21100 |
| 25 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | МБУ «БИХМ», Выставочный зал, ул.Спортивная, 11 | Выставка «История, начавшаяся с «Рекорда», история Бердского радиозавода | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Григорчук И.П., директор МБУ «БИХМ», 8 (38341) 53145 |
| 26 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | ГАУ ССО НСО «БДИ им. М.И. Калинина», Речкуновская Зона Отдыха | Выставка лучших работ учащихся ДХШ «Весна» в рамках декады пожилых людей | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска»; 8 (38341) 31488; Юдинцева Т.Н., директор МБУ ДО ДХШ «Весна», 8 (38341) 23419 |
| 27 | 01.10.2024 – 10.10.2024 | МБУ «БИХМ», Музей «Театр Бирюкова», ул.Кирова, 1 | Экспозиция о жизни и творчестве народного артиста РФ Владлена Бирюкова | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Григорчук И.П., директор МБУ «БИХМ», 8 (38341) 53145 |
| 28 | 01.10.2024 – 10.10.2024 | По заявкам | Молодежная акция «Адресная помощь пожилым людям» | А.А. Иванов, директор МБУ «ОДМ», 8 (38341) 31811 |
| 29 | 01.10.2024 – 10.10.2024 | МБУ «БИХМ», Исторические залы музея, ул.Спортивная, 9 | Экспозиция «Листая Книгу памяти» Выставки: «История Первой мировой войны в истории Бердска», «БАМ построили, целину освоили», «Сначала было дело» - к 175-летию купца В.Горохова | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Григорчук И.П., директор МБУ «БИХМ», 8 (38341) 53145 |
| 30 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | МБУДО ДШИ «Берегиня», ул.К.Маркса. 9а к.3 | Выставка «Не бывает в доме скуки, где есть бабушки и внуки» | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Щетинина Т.Н., директор МБУ ДО ДШИ «Берегиня», 8(38341) 23683 |
| 31 | 02.10.2024 | МБУ «ОДМ», ул.Комсомольская, 23 | Проведение настольных игр «связь поколений», совместно с пожилыми людьми и молодежью | Иванов А.А., директор МБУ «ОДМ», 8 (38341) 31811 |
| 32 | 03.10.2024 - 10.10.2024 | МБУ «КЦСОН «Юнона», (ОСРИиПЛ), ул.Рогачева, 47 | Мастер классы: - модульные оригами из бумаги, - квиллинг из бумаги, по изготовлению оберега «Желанница» для получателей социальных услуг в отделении социальной реабилитации инвалидов и пожилых граждан | Т.А. Качан, директор МБУ «КЦСОН «Юнона» 8 (38341) 20880 |
| 33 | 03.10.2024 12:00 | МБУ«КЦСОН «Юнона», ул.Карла Маркса, 27 | Поздравление руководителей первичных организаций. Вручение ценных подарков. Организация чаепития | Т.А. Качан, директор МБУ «КЦСОН «Юнона», 8 (38341) 20880 |
| 34 | 03.10.2024 | МАУ ДК «Родина», Малый зал, ул.Микрорайон, 48Б | Просветительское мероприятие «О жизни и творчестве Е.Ф.Гнесиной» в клубе общения ветеранов и инвалидов | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Чуркина Л.И., директор МАУ «ДК»Родина», 8 (38341) 41193 |
| 35 | 03.10.2024 13:00 | МБУ «ГЦКиД», ул.Ленина, 31 | Досуговое мероприятие «Теплом души богаты» для участников клубных формирований пожилого возраста | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Рущикова Е.В., директор МБУ «ГЦКиД», 8 (38341) 31322 |
| 36 | 04.10.2024 12:00 | МБУ «ЦБС г.Бердска» Библиотека № 2, п.Новый, л.Парижской коммуны, 15 | Арт терапия «Золотая осень»: мастер-класс по рисованию осенних пейзажей с художником, арт-терапевтом | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Лаптева М.В., директор МБУ «ЦБС г.Бердска», 8(38341) 30085 |
| 37 | 04.10.2024 13:00-16:00 | МБУ «ЦБС г.Бердска» Библиотека № 1 ул. Свердлова,1 | Час общения «Пусть будет теплой осень жизни» | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Лаптева М.В., директор МБУ «ЦБС г.Бердска», 8(38341) 30085, 30363 |
| 38 | 04.10.2024, 05.10.2024 | МБУ «ЦБС г. Бердска», Библиотека № 4 МАУ ДК «Родина», 2 этаж, ул.Микрорайон. 48Б | Курс поэтического мастерства для людей пожилого возраста | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Лаптева М.В., директор МБУ «ЦБС г.Бердска», 8(38341) 30085, 37197 |
| 39 | 04.10.2024, 07.10.2024 11:00 | МБУ «ЦБС г.Бердска» Библиотека № 1, зал массовой работы, ул. Свердлова, 1 | Шахматный турнир для пожилых людей 60+ | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488 Лаптева М.В., директор МБУ «ЦБС г. Бердска», 8 (38341) 30085 |
| 40 | 04.10.2024 - 09.10.2024 | Творческие объединения организаций дополнительного образования ул.Кирова, 28 ул.Островского, 1Б | Творческие мастерские: изготовление и рассылка открыток бабушкам, дедушкам, ветеранам педагогического труда – «Почта добра» | Каркавин М.В., директор МКУ «УОиМП», 8 (38341) 31063; Сидакова Н.В., директор МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность», 8(38341) 25511; Демина Н.А., директор МБУ ДО ЦДОиППС «Перспектива» 8(38341) 50012 |
| 41 | 05.10.2024 | МБУ «БИХМ», Большой зал музея, ул. Спортивная, 9 | Мероприятие «Истоки жизни нашей», посвященное дню пожилого человека | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Григорчук И.П., директор МБУ «БИХМ», 8(38341) 53145 |
| 42 | 08.10.2024 11:00 – 12:00 | МБУ «КЦСОН «Юнона», (ОСРИиПЛ), ул.Рогачева, 47 | Концерт ансамбля бандуристов | Т.А. Качан, директор МБУ «КЦСОН «Юнона» 8 (38341) 20880 |
| 43 | 08.10.2024 | МАУ ДК «Родина», Малый зал, ул.Микрорайон. 48Б | Просветительское мероприятие «100-летие образования Республики Ингушетия» в клубе общения ветеранов и инвалидов | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Чуркина Л.И., директор МАУ ДК «Родина», 8 (38341) 41193 |
| 44 | 08.10.2024 | МБУ «КЦСОН «Юнона», (ОСРИиПЛ), ул.Рогачева, 47 | Концерт ансамбля «Горница» МБУ «ГЦКиД» в отделении социальной реабилитации инвалидов и пожилых граждан | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Т.А. Качан, директор МБУ «КЦСОН «Юнона» 8(38341) 20880 |
| 45 | 08.10.2024 12:00 | МБУ «ЦБС г.Бердска» Библиотека № 1, зал массовой работы, ул. Свердлова, 1 | В клубе «Золотой возраст»: - музыкальная дуэль «Возраст осени прекрасный», - концерт «Для тех, кто годы не считает» | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488 Лаптева М.В.; директор МБУ «ЦБС г.Бердска», 8(38341)30085 |
| 46 | 08.10.2024 14:00 | МБУ «ЦБС г.Бердска» Библиотека № 5, ул. Карла Маркса, 62 | Правовой ликбез «Социальные проблемы людей пожилого возраста» - встреча с юристом | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Лаптева М.В., директор МБУ «ЦБС г.Бердска», 8(38341) 30085 |
| 47 | 09.10.2024 11:00 | МБУ «КЦСОН «Юнона», (ОСРИиПЛ), ул.Рогачева, 47 | Виртуальная экскурсия: «По золотому кольцу» в отделении социальной реабилитации инвалидов и пожилых граждан | Т.А. Качан, директор МБУ «КЦСОН «Юнона» 8(38341) 20880 |
| 48 | 09.10.2024 12:00 | МАДОУ «Центр развития ребенка–детский сад № 2 «Дельфин», ул. Микрорайон, 66 | Праздничный концерт «Золотые струны жизни» | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Дианова Ю.Е., директор ГБУ ДО НСО «БДМШ им Г.В.Свиридова», 8 (38341) 22854 |
| 49 | 09.10.2024 | МБУ «БИХМ», большой зал, ул. Спортивная, 9 | «Мы славим вашу седину» - концертная программа ко дню пожилого человека (для ветеранов Производственного объединения «Вега») | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Григорчук И.П., директор МБУ «БИХМ», 8 (38341) 53145 |
| 50 | 10.10.2024 15:00 | МБУ «ГЦКиД», ул.Ленина, 31 | Благотворительный концерт Государственного академического русского народного хора | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Рущикова Е.В., директор МБУ «ГЦКиД», 8 (38341) 31322 |
| 51 | 10.10.2024 11:00 | МБУ «КЦСОН «Юнона» ул.Карла Маркса, 27 | Театрализованный концерт «Вспомним песни!» в подразделении активного долголетия для граждан старше трудоспособного возраста с организацией чаепития. | Т.А. Качан, директор МБУ «КЦСОН «Юнона», 8 (38341) 20880 |
| 52 | 10.10.2024 | МАУ ДК «Родина», фойе 1 этажа, ул.Микрорайон. 48Б | Ретро программа для старшего поколения «Нам возраст не помеха» | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8 (38341) 31488; Чуркина Л.И., директор МАУ ДК «Родина» 8 (38341) 41193 |
| 53 | 10.10.2024 10:00 | ГАУ ССО НСО «БДИ им. М.И. Калинина», Речкуновская Зона Отдыха | Концерт Почетного коллектива самодеятельного художественного творчества Новосибирской области хора ветеранов труда «Красная гвоздика» | Мокриенко О.М., директор МКУ «Отдел культуры г. Бердска», 8(38341) 31488; Рущикова Е.В., директор МБУ «ГЦКиД», 8 (38341) 31322 |
| 54 | 01.10.2024 - 10.10.2024 8:00 – 13:00 с понедельника по пятницу | сеть супермаркетов «Мария-Ра» | скидка пенсионерам в размере 10% | Неупомнищева Н.В., начальник отдела промышленности, торговли и развития предприниматель-ства г.Бердска, 8 (38341) 30800 |
| 55 | 01.10.2024 - 10.10.2024 8:00 – 13:00 ежедневно | сеть супермаркетов «Пятерочка» | скидка пенсионерам в размере 10% | Неупомнищева Н.В., начальник отдела промышленности, торговли и развития предприниматель-ства г.Бердска, 8 (38341) 30800 |
| 56 | 01.10.2024 - 10.10.2024 8:00 – 13:00 | Сеть супермаркетов «Лента» | участникам социальной программы скидка в размере 10% | Неупомнищева Н.В., начальник отдела промышленности, торговли и развития предприниматель-ства г.Бердска, 8(38341) 30800 |
| 57 | 01.10.2024 - 10.10.2024 8:00 – 13:00 ежедневно | Сеть супермаркетов «Магнит» | скидка пенсионерам в размере 10% | Неупомнищева Н.В., начальник отдела промышленности, торговли и развития предприниматель-ства г.Бердска, 8 (38341) 30800 |
| 58 | 01.10.2024 - 10.10.2024 8:00 – 13:00 каждый вторник | сеть магазинов «Продсиб» | скидку покупателям, в том числе пенсионерам, в размере 5% | Неупомнищева Н.В., начальник отдела промышленности, торговли и развития предприниматель-ства г.Бердска, 8 (38341) 30800 |
| 59 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | магазин сети «Галамарт» | скидка пенсионерам в размере 10 % | Неупомнищева Н.В., начальник отдела промышленности , торговли и развития предприниматель-ства г.Бердска, 8 (38341) 30800 |
| 60 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | банно-прачечный комплекс «Здоровье», ул.Черемушная, 72 | скидку пенсионерам в размере 120 рублей; | Неупомнищева Н.В., начальник отдела промышленности , торговли и развития предприниматель-ства г.Бердска, 8 (38341) 30800 |
| 61 | 01.10.2024 - 10.10.2024 будние дни 9:00-16:00 | «Бердские общественные бани», ул. Лунная, 11а | скидка пенсионерам в размере 250 рублей | Неупомнищева Н.В., начальник отдела промышленности , торговли и развития предприниматель-ства г.Бердска, 8 (38341) 30800 |
| 62 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | муниципальная общественная баня, ул. Комсомольская, 1 | скидка пенсионерам в размере 50 рублей | Неупомнищева Н.В., начальник отдела промышленности , торговли и развития предприниматель-ства г.Бердска, 8 (38341) 30800 |
| 63 | 01.10.2024 - 10.10.2024 | в парикмахерских города лицам пенсионного возраста | скидка на постоянной основе в размере 10 -15% от стоимости услуги | Неупомнищева Н.В., начальник отдела промышленности , торговли и развития предприниматель-ства г.Бердска, 8(38341) 30800 |

Принятые сокращения:

НСО - Новосибирская область;

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт;

ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации города Бердска;

ГБУЗ НСО «БЦГБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница»;

МКУ «ОФКиС» г.Бердска  – муниципальное казенное учреждение «Отдел физической культуры  и спорта» города Бердска;

МБУ ДО «СШ «Восток» -  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Восток»;

ФОК «Метелица» -  физкультурно-оздоровительный комплекс «Метелица»;

МБУ «ГЦКиД» - муниципальное  бюджетное учреждение «Городской центр культуры и досуга»;

МБУ ДО «СШ Бердск» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Бердск»;

МБУ ДО «СШ «Авангард» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Авангард»;

ГКУ НСО «ЦЗН» г.Бердска – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения» города Бердска;

МКУ «УОиПМ» г.Бердска - муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики» города Бердска;

МБУ «КЦСОН «Юнона» - муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Юнона»;

ОСРИиПЛ – отделение социальной реабилитации инвалидов и  пожилых людей;

МБУ «ЦСПН» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи населению»  города Бердска;

МБУ «ЦБС» г.Бердска - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная Библиотечная Система» города Бердска;

МАУ ДК «Родина» - муниципальное автономное учреждение дворец культуры «Родина»;

МБУ БИХМ - муниципальное бюджетное учреждение «Бердский историко-художественный музей»;

МБУДО ДХШ «Весна» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа «Весна»;

МА ДОУ «Центр развития ребенка–детский сад № 2 «Дельфин» - муниципальное автономное дошкольное учреждение «Центр развития ребенка–детский сад № 2 «Дельфин»;

ГБУ ДО НСО БДМШ им Г.В.Свиридова – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Бердская детская музыкальная школа им Г.В.Свиридова»;

ГАУ ССО НСО «БДИ им. М.И. Калинина» - государственное автономное учреждение социального стационарного обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени М. И. Калинина»;

МБУ «ОДМ» - муниципальное бюджетное учреждение «Отдел по делам молодёжи» города Бердска;

МБУ ДО «ЦДОиППС «Перспектива» -  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения»

_____________