**Информация о реализации приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды» в городе Бердске в 2019 году**

по состоянию на **01.08.2019**

 В 2019 году в рамках указанного проекта в городе Бердске предусмотрено благоустроить 8 дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: ул. Вокзальная, 12, ул. Кутузова, 1, ул. Ленина, 14, ул. Ленина, 13А, ул. Ленина, 28, ул. Лунная, 16, ул. Островского, 107, ул. Микрорайон «Северный», 19 (далее -объекты благоустройства) на общую сумму **22,7** млн. руб., из них

федеральный бюджет *–* 19, 6 млн. руб.

областной бюджет ***–*** 0***,***8 млн. руб.

местный бюджет *–* 1,1 млн. руб.

средства собственников *-* 1,2 млн. руб.

 Заказчиками работ объектов благоустройства выступают 6 управляющих организаций:

ЗАО ГК «Вымпел Сервис»

ООО ЖЭУ «Вымпел»

ООО «УК «СКС»

ООО «УК «МАГ- Сервис»

ООО УК «Прогресс»

ООО «Лига»

 МКУ «УЖКХ» заключила с вышеперечисленными управляющими организациями договора о предоставлении из бюджета города Бердска субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска.

 В результате торгов и в соответствии с протоколами вскрытия конвертов с предложениями на участие в отборе подрядных организацийдля выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов победителями стали единственные участники (во всех конкурсах) подавшие заявки:

1. ООО «**СТС-ПЛЮС**» (Новосибирск)
2. ООО «**Городские дороги**» (г. Бердск)

 ООО «**СТС-ПЛЮС**» **15.05.2019** приступила к благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресу

 ул. Вокзальная, 12;

 ул. Кутузова, 1;

 ул. Ленина, 13А;

 ул. Ленина, 14;

 ул. Микрорайон «Северный», 19

срок окончания выполнения работ по договору **до 01.07.2019.**

По состоянию на **01.08.2019** мероприятия по благоустройству на дворовых территориях выполнены в полном объеме на всех 5 дворах,

 - акты выполненных работ (КС-2, КС-3) подписаны по: ул. Микрорайон «Северный», 19, ул. Ленина, 14 и представлены в МЖКХиЭ НСО для получения субсидии.

 - акты выполненных работ (КС-2, КС-3) не подписаны и находятся на согласовании и подписании в ООО ЖЭУ «Вымпел», дворы по ул. Кутузова, 1, ул. Вокзальная, 12 и в ООО «УК «СКС» ул. Ленина, 13А.

 ООО «**Городские дороги**» **22.05.2019** приступила к благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: **ул. Ленина, 28**

срок окончания выполнения работ по договору **до 01.07.2019.**

 По состоянию на **01.08.2019** мероприятия по благоустройству на дворовой территории выполнены в полном объеме, акты выполненных работ (КС-2, КС-3) подписаны и представлены в МЖКХиЭ НСО для получения субсидии.

.

 ООО «**Городские дороги**» с **01.07.2019** приступили к благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: ул. **Лунная, 16**, ул. **Островского, 107**

 срок окончания выполнения работ по договору **до 22.07.2019.**

По состоянию на **01.08.2019**

 **-** ул. **Лунная, 16;**

 - ул. **Островского, 107**

мероприятия по благоустройству на дворовых территориях выполнены в полном объеме, формируются пакеты документов к сдаче объектов (согласовываются КС-2, КС-3).

 Кроме того в 2019 году в соответствии с Законом Новосибирской области об областном бюджете на 2019 год бюджету г. Бердска предоставлена субсидия в размере 75 млн. рублей на благоустройство общественной территории - Городской парк культуры и отдыха города Бердску (далее –Парк)

 В связи с несостоявшимися торгами по благоустройству Парка по причине не подтверждения финансового обеспечения подрядчика, администрация города Бердска **17.07.2019** направило письмо на заместителя Губернатора С.Н. Семке, с просьбой средства, выделенные для благоустройства Парка в размере 40 млн. рублей из областного бюджета направить в 2019 году на благоустройство 12 дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска, прошедших экспертизу и получивших положительное заключение по адресу:

ул. Комсомольская, 24;

 ул. Рогачева, 1;

 ул. Лелюха, 26;

 ул. Микрорайон: 15, 22, 23, 24,27, 28;

 ул. Ленина, 16, 16А, 18,

подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

А Парк включить в перечень объектов общественных территорий по предоставлению субсидии городу Бердску для проведения благоустройства на 2020 год.

 Ожидаем решение межведомственной комиссии Новосибирской области (ориентировочное заседание комиссии в начале августа 2019 г.).