АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 8.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Бердск 2023

Оглавление

1.	Общие положения	4

2.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей	6

3.	Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей	9

3.1	Зона деятельности котельной ТГК-1	9

3.2	Зона деятельности котельных «Новая», «Коммунальщик» и прочих	13

4.	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей	16

4.1	Зона деятельности котельной ТГК 1	16

4.2	Зона деятельности котельных «Новая», «Коммунальщик» и прочих	18

5.	Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа	19

6.	Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения	20

6.1	Зона деятельности котельной ТГК 1	20

6.1	Зона деятельности котельных «Новая», «Коммунальщик» и прочих	22

7.	Сводные показатели финансовых потребностей для реализации проектов	24

Перечень таблиц

Таблица 2.1. Удельная стоимость строительства (реконструкции) трубопроводов, в тыс. руб. в ценах 2023 г.	8

Таблица 3.1. Предложения по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей, не вошедшие в графическую часть	10

Таблица 3.4. Предложения по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей, не вошедшие в графическую часть	13

Таблица 6.1. Предложения по реконструкции существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа	19

Таблица 9.1. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1	24

Таблица 9.4. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельных «Новая», МУП «КБУ» и прочих	24

Перечень рисунков

Рисунок 3.1 – Мероприятия 1.1.19, 1.1.33, 1.1.57	9

Рисунок 3.5 – Мероприятия 1.1.13	13

Рисунок 4.1 – Мероприятие 1.2.79	16

Рисунок 4.2 – Мероприятия 1.2.80, 1.2.81, 1.2.82, 1.2.83, 1.2.84	17

Рисунок 4.7 – Мероприятия 1.2.51, 1.2.52, 1.2.53, 1.2.54, 1.2.55, 1.2.56, 1.2.57	18

Рисунок 8.1 – Мероприятия 4.1.86, 4.1.87, 4.1.89	20

Рисунок 8.2 – Мероприятие 4.1.88	21

Рисунок 8.10 – Мероприятие 4.1.60	22

Рисунок 8.11 – Мероприятие 4.1.61	23

Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей разработаны в соответствии с пунктами 12 и 66 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 66 Требований обоснованы следующие предложения:

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города;

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

В результате разработки в соответствии с пунктом 12 Требований выполнены предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы на основе сценария развития систем теплоснабжения города Бердска в соответствии с Главой 5.

Результаты гидравлических расчетов при реализации мероприятий на каждый период действия схемы теплоснабжения приведены в Приложении 1 к Главе 8.

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения.

Наименование участков и энергоисточников приведено в соответствии с электронной моделью системы теплоснабжения города Бердска.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №916/пр от 30 декабря 2019 года. В частности, укрупненные нормативы цены строительства приведены в НЦС 81-02-13-2020) (далее - УНЦС) для тепловых сетей приведены в НЦС 81-02-13-2020 Сборник N 13. Наружные тепловые сети.

В документе приведены укрупненные стоимости строительства тепловых сетей для различных диаметров, способов прокладки, различных типов изоляции трубопроводов. и приведены величины значения дополнительной стоимости перевозки грунта при выполнении работ по строительству тепловых сетей.

Укрупненные удельные стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей определены с учетом следующих данных:

- дальность возки грунта при строительстве трубопроводов подземным способом – не более 15 км;

- затраты на работы по восстановлению благоустройства (отсыпка чернозёма, посев трав, посадка деревьев, восстановление малых архитектурных форм и т.д.);

- поправочный коэффициент на сложность проведения работ в плотной городской застройке - 1,06 (в соответствии с п. 17 НЦС 81-02-13-2020);

- региональный коэффициент для перехода от цен Московской области к уровню цен Новосибирской области - 0,93 (Таблица 2 НЦС 81-02-13-2020);

- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району (Московской области) – 1,02 (Таблица 3 НЦС 81-02-13-2020);

- коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации – 1,00 (для тепловых сетей) и 1,00 (для зданий котельных и ЦТП);

- коэффициент, учитывающий увеличение стоимости работ при реконструкции тепловых сетей (с увеличением диаметра) относительно стоимости строительства – 1,15 (согласно методике определения стоимости строительной продукции, на территории Российской Федерации, утвержденной Прикозом Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 г.);

- коэффициенты, учитывающие снижение стоимости работ при реконструкции тепловых сетей (без изменения диаметра) относительно стоимости строительства, полученные при анализе сметных расчетов по фактически реализованным проектам-аналогам – 0,85 для подземного типа прокладки и 0,65 для надземного типа прокладки тепловых сетей;

- коэффициент, учитывающий вынос инженерных сетей, полученный при анализе сметных расчетов по фактически реализованным проектам-аналогам – 1,05.

Для подземного типа прокладки (бесканальный и канальный) в приказе Минрегиона присутствуют укрупненные нормативы для диаметров от 80 мм до 500 мм. В связи с этим для получения данных для остальных значений диаметра трубопроводов была выполнена экстраполяция удельных стоимостей, полученных согласно утвержденной методике.

Для надземного типа прокладки в НЦС 81-02-2020 присутствуют укрупненные нормативы для диаметров от 80 до 300 мм. Поскольку аппроксимация такого набора данных является не показательной, дополнительно были проанализированы проекты-аналоги и выведены удельные стоимости для диаметров от Ду 350 мм до 1000 мм.

В таблице 7.1 приведены значения удельной стоимости строительства и реконструкции трубопроводов тепловых сетей, принимаемые в целях разработки схемы теплоснабжения города Бердска.

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (в частности, перенос инженерных сетей). Данные затраты должны учитываться при определении сметной стоимости работ на этапе проектирования.

Таблица 2.1. Удельная стоимость строительства (реконструкции) трубопроводов, в тыс. руб. в ценах 2023 г.

| Диаметр, 2 Dy, мм | Новое строительство |  |  | Реконструкция с увеличением диаметра |  |  | Капитальный ремонт теплотрассы (без изменения диаметров) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надземная прокладка | Подземная прокладка (канал) | Подземная прокладка (бесканальная) | Надземная прокладка | Подземная прокладка (канал) | Подземная прокладка (бесканальная) | Надземная прокладка | Подземная прокладка (канал) | Подземная прокладка (бесканальная) |
| 15 | 21,280 | 32,945 | 26,167 | 24,275 | 37,674 | 29,950 | 13,714 | 27,901 | 22,226 |
| 20 | 21,596 | 33,418 | 26,482 | 24,748 | 38,305 | 30,423 | 14,029 | 28,374 | 22,541 |
| 25 | 21,911 | 33,891 | 26,797 | 25,221 | 38,935 | 30,896 | 14,345 | 28,847 | 22,857 |
| 32 | 22,541 | 34,679 | 27,270 | 26,009 | 39,723 | 31,369 | 14,660 | 29,477 | 23,172 |
| 40 | 23,330 | 35,467 | 27,901 | 26,797 | 40,827 | 32,157 | 15,133 | 30,108 | 23,802 |
| 50 | 24,118 | 36,728 | 28,847 | 27,743 | 42,245 | 33,103 | 15,763 | 31,211 | 24,433 |
| 70 | 26,009 | 39,250 | 30,581 | 29,792 | 45,083 | 35,152 | 16,867 | 33,260 | 25,852 |
| 80 | 26,797 | 40,511 | 31,369 | 30,896 | 46,659 | 36,098 | 17,497 | 34,521 | 26,640 |
| 100 | 30,265 | 45,240 | 34,994 | 34,837 | 52,019 | 40,196 | 19,704 | 38,462 | 29,792 |
| 125 | 33,576 | 50,285 | 38,620 | 38,620 | 57,693 | 44,295 | 21,911 | 42,718 | 32,787 |
| 150 | 37,044 | 55,644 | 42,403 | 42,561 | 63,999 | 48,708 | 23,960 | 47,290 | 35,940 |
| 200 | 42,876 | 66,836 | 49,496 | 49,181 | 76,767 | 57,063 | 27,901 | 56,748 | 42,088 |
| 250 | 48,866 | 79,604 | 57,536 | 56,117 | 91,584 | 66,205 | 31,684 | 67,624 | 49,024 |
| 300 | 55,014 | 94,106 | 66,521 | 63,210 | 108,136 | 76,452 | 35,782 | 79,919 | 56,432 |
| 350 | 61,319 | 110,185 | 76,136 | 70,462 | 126,579 | 87,486 | 39,881 | 93,633 | 64,629 |
| 400 | 67,624 | 127,840 | 86,540 | 77,870 | 146,913 | 99,466 | 43,979 | 108,608 | 73,457 |
| 450 | 74,245 | 147,228 | 97,732 | 85,437 | 169,297 | 112,392 | 48,235 | 125,160 | 83,072 |
| 500 | 81,023 | 168,193 | 109,870 | 93,161 | 193,414 | 126,421 | 52,649 | 142,972 | 93,318 |
| 600 | 94,106 | 214,222 | 135,564 | 108,293 | 246,379 | 155,898 | 61,161 | 182,065 | 115,229 |
| 700 | 107,820 | 266,871 | 164,725 | 124,056 | 306,910 | 189,316 | 70,146 | 226,832 | 139,977 |
| 800 | 122,322 | 326,298 | 197,040 | 140,608 | 375,164 | 226,675 | 79,447 | 277,275 | 167,563 |
| 1000 | 152,115 | 463,753 | 270,812 | 174,972 | 533,269 | 311,481 | 98,993 | 394,238 | 230,143 |

Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей

Зона деятельности котельной ТГК-1

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения новых потребителей приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены ниже. Общие затраты на строительство тепловых сетей в целях подключения новых потребителей на период до 2040 года составляют 793,712 млн. руб. с НДС.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств теплоснабжающих организаций по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утвержденной зоне деятельности ЕТО. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями следующей группы, рассмотренной в разделе 4) позволит до 2040 года обеспечить обязательства по подключению к СЦТ города Бердска перспективных потребителей.

Рисунок 3.1 – Мероприятия 1.1.19, 1.1.33, 1.1.57

| Номер проекта | Марка проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.19 | ТС-2.1.1.19 (19) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до ТК-48.2 | Котельная "Вега" | 2030 | 55722,92 |
| 1.1.33 | ТС-2.1.1.33 (33) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до УТ-1 БХК | Котельная "Вега" | 2030 | 30076,19 |
| 1.1.57 | ТС-2.1.1.57 (57) | Строительство тепловой сети от ТК-48.2 до ТК-30 | Котельная "Вега" | 2035 | 16708,99 |

Таблица 3.1. Предложения по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей, не вошедшие в графическую часть

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.15 | ТС-2.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-15.1 до здания автомойки по ул. Герцена, 1/2 | Котельная "Вега" | 2023 | 693,58 |
| 1.1.17 | ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от узлаТК-2-2 до завода металлоконструкций по ул. Химзавоская, 1в | Котельная "Восточная" | 2024 | 7761,06 |
| 1.1.20 | ТС-2.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2030 | 29152,96 |
| 1.1.21 | ТС-2.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Восточная" | 2030 | 27160,23 |
| 1.1.22 | ТС-2.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2030 | 21342,34 |
| 1.1.23 | ТС-2.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2030 | 8514,74 |
| 1.1.24 | ТС-2.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2030 | 7624,70 |
| 1.1.25 | ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-38 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 | 27604,15 |
| 1.1.26 | ТС-0.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2030 | 2627,09 |
| 1.1.27 | ТС-0.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2030 | 19946,21 |
| 1.1.28 | ТС-0.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2030 | 7776,21 |
| 1.1.29 | ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2030 | 4661,07 |
| 1.1.30 | ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 | 10868,56 |
| 1.1.31 | ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2030 | 4963,46 |
| 1.1.32 | ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2030 | 4808,96 |
| 1.1.34 | ТС-2.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2030 | 25014,14 |
| 1.1.35 | ТС-0.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2030 | 49091,27 |
| 1.1.36 | ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2030 | 24119,79 |
| 1.1.37 | ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до кинотеатра во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 | 1791,46 |
| 1.1.38 | ТС-2.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк-5а до городского центра культуры и досуга во II мкр | Котельная "Вега" | 2030 | 2766,17 |
| 1.1.39 | ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-19 до музея в III мкр | Котельная "Восточная" | 2030 | 1093,58 |
| 1.1.40 | ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 | 8759,49 |
| 1.1.41 | ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21б до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2030 | 8759,49 |
| 1.1.42 | ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социально-реабилитационного центра | Котельная "Восточная" | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.43 | ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2030 | 1163,43 |
| 1.1.44 | ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до стационара на 440 коек | Котельная "Восточная" | 2030 | 14145,39 |
| 1.1.45 | ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18-1 до учебного корпуса на 600 мест (Лицей № 7) | Котельная "Восточная" | 2030 | 6486,46 |
| 1.1.46 | ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социально-реабилитационного центра для сирот | Котельная "Восточная" | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.47 | ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14а_УТ-1 до комплексного центра социального обслуживания | Котельная "Восточная" | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.48 | ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до учреждения доп.образования детей в сфере культуры | Котельная "Восточная" | 2030 | 2418,37 |
| 1.1.49 | ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 | 2212,39 |
| 1.1.50 | ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 | 2070,23 |
| 1.1.51 | ТС-0.1.1.51 (51) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2030 | 2209,53 |
| 1.1.52 | ТС-0.1.1.52 (52) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2030 | 1163,43 |
| 1.1.53 | ТС-2.1.1.53 (53) | Внутриквартальная тепловая сеть от до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2035 | 19411,09 |
| 1.1.54 | ТС-0.1.1.54 (54) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2035 | 10304,81 |
| 1.1.55 | ТС-2.1.1.55 (55) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2035 | 13644,28 |
| 1.1.56 | ТС-2.1.1.56 (56) | Внутриквартальная тепловая сеть от уз.б до многоэтажной застройки по ул. Комсомольская | Котельная "Вега" | 2035 | 2557,53 |
| 1.1.58 | ТС-0.1.1.58 (58) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 | 21752,03 |
| 1.1.59 | ТС-0.1.1.59 (59) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2035 | 4068,93 |
| 1.1.60 | ТС-0.1.1.60 (60) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2035 | 10267,19 |
| 1.1.61 | ТС-0.1.1.61 (61) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2035 | 4365,12 |
| 1.1.62 | ТС-0.1.1.62 (62) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2035 | 2557,53 |
| 1.1.63 | ТС-0.1.1.63 (63) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 | 14937,56 |
| 1.1.64 | ТС-0.1.1.64 (64) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2035 | 12975,18 |
| 1.1.65 | ТС-0.1.1.65 (65) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2035 | 11618,89 |
| 1.1.66 | ТС-2.1.1.66 (66) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2035 | 19699,32 |
| 1.1.67 | ТС-0.1.1.67 (67) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2035 | 37441,11 |
| 1.1.68 | ТС-0.1.1.68 (68) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2035 | 9023,78 |
| 1.1.69 | ТС-2.1.1.69 (69) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до Цирка в I мкр | Котельная "Вега" | 2035 | 6106,29 |
| 1.1.70 | ТС-2.1.1.70 (70) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2040 | 19411,09 |
| 1.1.71 | ТС-2.1.1.71 (71) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2040 | 10304,81 |
| 1.1.72 | ТС-2.1.1.72 (72) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2040 | 13644,28 |
| 1.1.73 | ТС-0.1.1.73 (73) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 | 21752,03 |
| 1.1.74 | ТС-0.1.1.74 (74) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 | 14937,56 |
| 1.1.75 | ТС-2.1.1.75 (75) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2040 | 19699,32 |
| 1.1.76 | ТС-0.1.1.76 (76) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2040 | 37441,11 |
| 1.1.77 | ТС-0.1.1.77 (77) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2040 | 9023,78 |
| 1.1.78 | ТС-0.1.1.78 (78) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до дворца спорта | Котельная "Восточная" | 2040 | 2418,37 |

Зона деятельности котельных «Новая», «Коммунальщик» и прочих

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения новых потребителей приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены ниже. Общие затраты на строительство тепловых сетей в целях подключения новых потребителей на период до 2040 года составляют 1 056,32 млн. руб. с НДС.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств теплоснабжающих организаций по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утвержденной зоне деятельности ЕТО. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями следующей группы, рассмотренной в разделе 4) позволит до 2040 года обеспечить обязательства по подключению к СЦТ города Бердска перспективных потребителей.

Рисунок 3.5 – Мероприятия 1.1.13

| Номер проекта | Марка проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.13 | ТС-6.1.1.13 (13) | Строительство тепловой сети от Котельной "Коммунальщик" до УТ-1 Ком | Котельная "Коммунальщик" | 2030 | 22257,64 |

Таблица 3.4. Предложения по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей, не вошедшие в графическую часть

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | ТС-2.1.1.1 (1) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-6Б до жилого дома по ул. Микрорайон | Котельная "Новая" | 2023 | 5302,55 |
| 1.1.3 | ТС-2.1.1.3 (3) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-6 до жилого дома 6 ГП по ул. Звездная (Салаирская) | Котельная "Новая" | 2023 | 4586,29 |
| 1.1.7 | ТС-2.1.1.7 (7) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-стадион до футбольного поля по ул. Боровая, 101/1 | Котельная "Новая" | 2023 | 3228,67 |
| 1.1.9 | ТС-2.1.1.9 (9) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ//мкрн 25а до торгово-офисного центра по ул. Микрорайон, 25а | Котельная "Новая" | 2025 | 894,09 |
| 1.1.10 | ТС-2.1.1.10 (10) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2030 | 99769,38 |
| 1.1.11 | ТС-2.1.1.11 (11) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельная "Новая" | 2030 | 60649,62 |
| 1.1.12 | ТС-2.1.1.12 (12) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-5 до многоэтажной жилой застройки (ул. Звездная (Салаирская)) | Котельная "Новая" | 2030 | 34164,18 |
| 1.1.14 | ТС-6.1.1.14 (14) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2030 | 8345,49 |
| 1.1.15 | ТС-0.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 | 45899,81 |
| 1.1.16 | ТС-0.1.1.16 (16) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 | 6819,08 |
| 1.1.17 | ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2030 | 67113,85 |
| 1.1.18 | ТС-0.1.1.18 (18) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социально-реабилитационного центра для сирот | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.19 | ТС-0.1.1.19 (19) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до дома-интерната для детей-инвалидов | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 2974,40 |
| 1.1.20 | ТС-0.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социального приюта для детей и подростков | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.21 | ТС-0.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 1023,72 |
| 1.1.22 | ТС-0.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до поликлиники на 570 мест | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 20337,51 |
| 1.1.23 | ТС-0.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 25449,84 |
| 1.1.24 | ТС-0.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 62863,30 |
| 1.1.25 | ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2030 | 18220,54 |
| 1.1.26 | ТС-2.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2035 | 77187,44 |
| 1.1.27 | ТС-2.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельная "Новая" | 2035 | 14729,24 |
| 1.1.28 | ТС-6.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2035 | 9191,09 |
| 1.1.29 | ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 | 25086,65 |
| 1.1.30 | ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 | 4696,30 |
| 1.1.31 | ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2035 | 51804,00 |
| 1.1.32 | ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 | 20383,42 |
| 1.1.33 | ТС-0.1.1.33 (33) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 | 48453,64 |
| 1.1.34 | ТС-0.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2035 | 25268,28 |
| 1.1.35 | ТС-2.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2040 | 77187,44 |
| 1.1.36 | ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 | 25086,65 |
| 1.1.37 | ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 | 4696,30 |
| 1.1.38 | ТС-0.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2040 | 51804,00 |
| 1.1.39 | ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2040 | 1690,90 |
| 1.1.40 | ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2040 | 1690,90 |
| 1.1.41 | ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до МФЦ | Новая котельная VII мкр | 2040 | 883,95 |
| 1.1.42 | ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до дворца спорта | Новая котельная VII мкр | 2040 | 2667,47 |
| 1.1.43 | ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 19510,32 |
| 1.1.44 | ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 48453,64 |
| 1.1.45 | ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 25268,28 |
| 1.1.46 | ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до учреждения клубного типа | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 3587,52 |
| 1.1.47 | ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 1690,90 |
| 1.1.48 | ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 1690,90 |
| 1.1.49 | ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 1690,90 |
| 1.1.50 | ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до школы на 1900 мест | Новая котельная VIII мкр | 2040 | 19970,06 |

Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

Зона деятельности котельной ТГК 1

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях подключения новых потребителей с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года, а также финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены ниже. Стоимость реализации мероприятий составляет 334,18 млн. руб. с НДС.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств ЕТО по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утверждённой зоне ее деятельности. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями предыдущей группы, рассмотренными в разделе 3), позволит до 2040 года обеспечить подключение перспективных потребителей к СЦТ.

Рисунок 4.1 – Мероприятие 1.2.79

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.79 | ТС-0.1.2.79 (79) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-40 до ТК-40а | Котельная «Восточная» | 2Ду309 | 518 | 2035 | 56014,22 |

Рисунок 4.2 – Мероприятия 1.2.80, 1.2.81, 1.2.82, 1.2.83, 1.2.84

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.80 | ТС-2.1.2.80 (80) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-15 до ТК-16 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 210 | 2035 | 51739,56 |
| 1.2.81 | ТС-2.1.2.81 (81) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-16 до ТК-17 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 290 | 2035 | 71449,86 |
| 1.2.82 | ТС-2.1.2.82 (82) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17 до ТК-17а | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 141 | 2035 | 34739,42 |
| 1.2.83 | ТС-2.1.2.83 (83) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17а до ТК-18 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 234 | 2035 | 57652,65 |
| 1.2.84 | ТС-2.1.2.84 (84) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-18 до ТК-19 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 254 | 2040 | 62580,22 |

Зона деятельности котельных «Новая», «Коммунальщик» и прочих

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением пропускной способности в целях подключения новых потребителей с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года, а также финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены ниже. Стоимость реализации мероприятий составляет 70,81 млн. руб. с НДС.

Целью реализации данной группы проектов является выполнение обязательств ЕТО по подключению новых объектов теплопотребления (потребителей тепловой энергии) в утверждённой зоне ее деятельности. Реализация данных мероприятий (вместе с мероприятиями предыдущей группы, рассмотренными в разделе 3), позволит до 2040 года обеспечить подключение перспективных потребителей к СЦТ.

Рисунок 4.7 – Мероприятия 1.2.51, 1.2.52, 1.2.53, 1.2.54, 1.2.55, 1.2.56, 1.2.57

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.51 | ТС-2.1.2.51 (51) | Реконструкция участка тепловых сетей от Котельной "Новая" до УТ//кот.Новая | Котельная "Новая" | 2Ду801 | 26 | 2030 | 3655,80 |
| 1.2.52 | ТС-2.1.2.52 (52) | Реконструкция участка тепловых сетей от УТ//кот.Новая до ТК//1.1 | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 63 | 2030 | 7815,55 |
| 1.2.53 | ТС-2.1.2.53 (53) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//1.1 до ТК//цех 52 | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 12 | 2030 | 1488,68 |
| 1.2.54 | ТС-2.1.2.54 (54) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//цех 52 до ТК-1Б | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 40 | 2030 | 4962,26 |
| 1.2.55 | ТС-2.1.2.55 (55) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1Б до Точки спуска//ТК-1Б | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 80 | 2030 | 9924,51 |
| 1.2.56 | ТС-2.1.2.56 (56) | Реконструкция участка тепловых сетей от Точки спуска//ТК-1Б до ТК-1В | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 30 | 2030 | 9207,29 |
| 1.2.57 | ТС-2.1.2.57 (57) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1В до ТК-2В | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 110 | 2030 | 33760,05 |

Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа приведен Таблица 6.1 с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в Таблица 6.1. Стоимость реализации мероприятий составляет 98,30 млн. руб. с НДС.

Целью реализации данных мероприятий в комплексе с мероприятиями, описанными в разделе 7, является достижение целевых показателей надежности, а также снижение доли изношенных тепловых сетей, выработавших свой нормативный срок эксплуатации. Перечень участков сформирован в соответствии с Методикой определения приоритетности проведения ремонтов участков трубопроводов тепловых сетей. Настоящая Методика разработана для установления единых требований к определению приоритетности участков тепловых сетей при формировании планов капитального ремонта тепловых сетей и работ хозспособом, а также при актуализации схемы теплоснабжения г. Бердска для категории тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Данный перечень проектов подлежит корректировке в рамках ежегодной актуализации с учетом фактических темпов реконструкции.

Таблица 6.1. Предложения по реконструкции существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Принадлежность тепловых сетей | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.59 | ТС-2.3.1.59 (59) | Реконструкция ветхих тепловых сетей МУП "КБУ" | МУП "КБУ" | 2023-2040 | 98300,00 |

Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Зона деятельности котельной ТГК 1

Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в таблицах под рисунками. Стоимость реализации мероприятий составляет 34,45 млн. руб. с НДС.

Реализация данной группы мероприятий позволит достичь плановых показателей надежности и повысить эффективность работы систем централизованного теплоснабжения.

Рисунок 8.1 – Мероприятия 4.1.86, 4.1.87, 4.1.89

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.86 | ТС-0.4.1.86 (86) | Строительство тепловой сети от БМГК № 1 до т. ЦТП-8б | БМГК № 1 | 150 | 20 | 2025 | 1112,88 |
| 4.1.87 | ТС-0.4.1.87 (87) | Строительство тепловой сети от узла МУП КБУ до УТ-1 | БМГК № 1 | 82 | 160 | 2025 | 6481,83 |
| 4.1.89 | ТС-2.4.1.89 (89) | Строительство тепловой сети (перемычки) от ТК-48.2 до ТК-48 | Котельная "Вега", Котельная "Восточная" | 250 | 30 | 2035 | 2388,12 |

Рисунок 8.2 – Мероприятие 4.1.88

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.88 | ТС-0.4.1.88 (88) | Строительство тепловой сети от Газовой котельной № 10 до ТК-9 | Котельная "Восточная" | 804 | 200 | 2024 | 24464,49 |

  - Зона деятельности котельных «Новая», «Коммунальщик» и прочих

Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, приведен с указанием стоимости мероприятий в ценах 2023 года. Финансовые потребности в реализации этих мероприятий приведены в таблицах под рисунками. Стоимость реализации мероприятий составляет 39,11 млн. руб. с НДС.

Реализация данной группы мероприятий позволит достичь плановых показателей надежности и повысить эффективность работы систем централизованного теплоснабжения.

Рисунок 8.10 – Мероприятие 4.1.60

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.60 | ТС-0.4.1.60 (60) | Строительство тепловой сети от БМГК № 8 до УТ-1 | БМГК № 8 | 100 | 20 | 2023 | 904,81 |

Рисунок 8.11 – Мероприятие 4.1.61

| Номер проекта | Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр тр-да после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | Стоимость проекта с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.61 | ТС-2.4.1.61 (61) | Строительство тепловой сети от ТК//ЦТП-1А до ТК-10В/1 | Котельная "Новая" | 250 | 480 | 2039-2040 | 38210,00 |

Сводные показатели финансовых потребностей для реализации проектов

В таблицах ниже приведены сводные финансовые затраты в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 9.1. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1

| Группа проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей | 693,58 | 7761,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419185,59 | 217439,65 | 148632,36 | 793712,23 |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271595,70 | 62580,22 | 334175,92 |
| 4.1. Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | 0,00 | 24464,49 | 7594,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2388,12 | 0,00 | 34447,32 |
| Итого | 693,58 | 32225,55 | 7594,71 | 0,00 | 0,00 | 419185,59 | 491423,47 | 211212,58 | 1162335,48 |

Таблица 9.4. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельных «Новая», МУП «КБУ» и прочих

| Группа проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей | 13117,51 | 0,00 | 894,09 | 0,00 | 0,00 | 477935,79 | 276800,07 | 287570,14 | 1056317,61 |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70814,13 | 0,00 | 0,00 | 70814,13 |
| 3.1. Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа | 5461,11 | 5461,11 | 5461,11 | 0,00 | 0,00 | 27305,56 | 27305,56 | 27305,56 | 98300,00 |
| 4.1. Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | 904,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19105,00 | 19105,00 | 39114,81 |
| Итого | 19483,43 | 5461,11 | 6355,21 | 0,00 | 0,00 | 576055,48 | 323210,63 | 333980,69 | 1264546,55 |